🔒 SPRINT 3.5

BẢO MẬT DANH TÍNH · TUÂN THỦ PHÁP LÝ TRẺ EM · AI CHUẨN HÓA · BẢN ĐỒ NÂNG CAO · CHỐNG TRÙNG LẶP DỮ LIỆU

TìmTrẻ.vn — Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc — Tích hợp AI Nhận Diện Khuôn Mặt & Bản Đồ Định Vị Vị Trí

Phiên bản v1.1 — Đã đối chiếu trực tiếp với source code thật của nhóm (Models, Controllers, Policies, Jobs, Livewire, routes) để đảm bảo mọi task đúng với hiện trạng dự án, không dựa trên suy đoán.

| Dự án | TìmTrẻ.vn — Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc Tích Hợp AI Nhận Diện Khuôn Mặt và Bản Đồ Định Vị Vị Trí |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3.5 — Compliance, Trust & Safety Upgrade (phản hồi góp ý Hội đồng Giai đoạn 1) |
| Thời gian | 07/07/2026 (Thứ Ba) → 14/07/2026 (Thứ Ba) · 8 ngày |
| Nhóm | Khang (Leader) · Linh · Thanh · Nhân — 4 thành viên |
| Điều kiện bắt đầu | Sprint 3 (AI Face Matching) đã merge vào develop, php artisan test xanh hết |
| Mục tiêu Sprint | Vá lỗ hổng xác thực danh tính người đăng tin, tuân thủ pháp lý dữ liệu trẻ em, chuẩn hóa pipeline AI (crop mặt + lọc giới tính), nâng cấp UX bản đồ (chủ quyền + widget gần đây), và triệt tiêu rủi ro trùng lặp dữ liệu khi submit ở TẤT CẢ các luồng thật đang tồn tại trong code |
| Phạm vi | Phần A — Pháp lý & An toàn trẻ em · Phần B — AI kỹ thuật · Phần C — Bản đồ · Phần D — Vai trò người dùng (Volunteer) · Phần E — Chống trùng lặp dữ liệu |
| Phiên bản | Sprint 3.5 Document · Cập nhật bởi Khang (Leader) |

# 1. TẠI SAO SPRINT 3.5 QUAN TRỌNG

Sprint 3 đã đưa AI Face Matching vào hoạt động — hệ thống bây giờ có "trí tuệ". Nhưng hội đồng chấm giai đoạn 1 chỉ ra một lỗ hổng gốc mà không sprint kỹ thuật nào tự vá được: hệ thống hiện đang tin tưởng mù quáng vào lời khai của người đăng, không xác thực được "ai đang nói" và "họ có quyền nói không". Với một nền tảng xử lý dữ liệu và hình ảnh trẻ em, đây không phải lỗi nhỏ — đây là rủi ro pháp lý và đạo đức cốt lõi của toàn bộ đồ án.

🎯 Sprint 3.5 KHÔNG phải task phụ — đây là sprint quyết định dự án có được hội đồng đánh giá là "sản phẩm nghiêm túc, sát thực tế, đủ chuẩn triển khai thật" hay chỉ là "đồ án demo kỹ thuật".

Nguyên tắc xuyên suốt: công nghệ không thể tự chứng minh 100% một người có quan hệ huyết thống với một đứa trẻ. Cái công nghệ làm được — và cái Sprint 3.5 xây dựng — là xác thực người dùng là người thật, có danh tính, có trách nhiệm pháp lý nếu khai gian, và xây dựng quy trình phân tầng rủi ro để con người (admin, công an) ra quyết định cuối cùng.

# 2. SETUP BẮT BUỘC — Migration tổng hợp (làm trước tiên, mọi người)

⚠️ QUAN TRỌNG: Không ai bắt đầu code task nào trong Sprint 3.5 trước khi migration tổng hợp dưới đây đã được Khang tạo và merge vào develop.

Lệnh setup cho mọi thành viên:

git checkout develop && git pull origin develop

php artisan test   # Phải xanh hết — nếu đỏ, báo ngay Khang trước khi tạo branch mới

php artisan migrate   # Kéo migration tổng hợp Sprint 3.5 do Khang tạo (task A-01)

composer install && npm install

2.1. Bảng mới sẽ được tạo (4 bảng)

Rút từ 5 xuống 4 bảng — bỏ bảng photo_access_logs độc lập, thay bằng cách tận dụng spatie/laravel-activitylog đã có sẵn trong composer.json (activity_log table đã tồn tại từ Sprint 0), tránh tạo bảng trùng chức năng.

| Bảng | Mục đích | Cột chính |
| --- | --- | --- |
| kyc_verifications | Lưu hồ sơ xác thực CCCD của người dùng | id_number (mã hóa AES-256), ảnh CCCD 2 mặt + selfie, ocr_provider, face_match_score, status |
| user_consents | Lưu bằng chứng đồng ý điều khoản (GDPR Điều 7) | user_id, consent_type, version, accepted_at, ip_address |
| idempotency_keys | Chống tạo trùng record khi submit 2 lần / race condition | request_key (UNIQUE), user_id, resource_type, resource_id |
| volunteer_assignments | Gán nhiệm vụ xác minh manh mối cho tình nguyện viên | user_id, clue_id, status, notes, assigned_at, completed_at |

2.2. Bảng cần ALTER (bổ sung cột / đổi kiểu)

Ghi chú đối chiếu code thật: users đã có sẵn cột role, status, notify_radius_km — chỉ cần bổ sung, không đụng vào các cột hiện có.

| Bảng | Thay đổi |
| --- | --- |
| users | + kyc_status ENUM('NONE','PENDING','VERIFIED','REJECTED') default 'NONE' ~ role: bổ sung giá trị 'VOLUNTEER' vào ENUM hiện có (ADMIN, MODERATOR, USER) |
| missing_children | + review_level ENUM('STANDARD','ENHANCED') default 'STANDARD' ~ contact_relation: đổi từ VARCHAR tự do → ENUM('PARENT','GRANDPARENT','LEGAL_GUARDIAN','SIBLING','RELATIVE_OTHER','WITNESS_NO_RELATION','ORGANIZATION') |
| found_children | ~ Không đổi schema — chỉ áp dụng Policy mới (A-02) và Idempotency (E-01) ở tầng code |
| photos | + face_bounding_box JSON nullable (x, y, w, h) + face_crop_path VARCHAR(500) nullable + detected_gender ENUM('MALE','FEMALE','UNKNOWN') nullable |

File migration đề xuất (Khang tạo trong Ngày 1):

database/migrations/2026_07_07_000001_create_kyc_verifications_table.php

database/migrations/2026_07_07_000002_create_user_consents_table.php

database/migrations/2026_07_07_000003_create_idempotency_keys_table.php

database/migrations/2026_07_07_000004_create_volunteer_assignments_table.php

database/migrations/2026_07_07_000005_add_kyc_status_and_volunteer_role_to_users_table.php

database/migrations/2026_07_07_000006_add_review_level_and_alter_contact_relation_missing_children.php

database/migrations/2026_07_07_000007_add_face_crop_and_gender_fields_to_photos_table.php

# 3. PHÂN CÔNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Khối lượng cân bằng chủ động ~7–7.5 ngày công/người trong 8 ngày sprint. Không ai idle, không ai quá tải. Một số task (E-01 Idempotency) được CHIA NHỎ theo từng điểm chèn thật trong code (có 4 nơi thay vì 1 nơi như giả định ban đầu), phân đều cho cả 4 người thay vì dồn hết cho 1 người.

| Thành viên | Số task | Tổng ngày công | Trọng tâm Sprint 3.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 👑 Khang (Leader) | 6 task (A-01, A-02, A-03, D-01, E-01a, E-02) + Review | ≈ 7 ngày | Migration nền tảng · KYC backend cho cả Missing & Found · eKYC integration · Idempotency core system + áp dụng luồng đăng tin mất tích · Redis Lock · Code Review xuyên suốt |
| 🎨 Linh | 7 task (A-04, A-05, A-06, C-02, C-04, C-05, E-01c) | ≈ 7.5 ngày | UI KYC upload · Consent & trang chính sách · Validate tuổi + dropdown quan hệ · Widget bản đồ + bộ lọc + responsive · Idempotency cho luồng gửi manh mối (web) |
| ⚙️ Thanh | 6 task (A-07, B-01, B-02, C-03a, D-02, E-01b + E-03) | ≈ 7.5 ngày | Phân quyền ảnh 4 tầng · Face crop pipeline · Lọc giới tính AI · Mở rộng API map-data (Haversine) · Volunteer backend · Idempotency cho FoundChild · Chống double-click client |
| 🗺️ Nhân | 8 task (A-08, A-09, A-10, B-03, C-01, C-03b, D-03, E-01d) | ≈ 7 ngày | KYCVerificationResource Filament · Log viewer · Dashboard KYC pending · Filter FaceMatchResultsTable · Overlay Hoàng Sa–Trường Sa · Hoàn thiện found_children markers còn nợ từ Sprint trước · Volunteer Dashboard · Idempotency cho Clue API |

Ghi chú phân công quan trọng: task E-01 (Idempotency Key) tách thành 4 mảnh nhỏ (E-01a/b/c/d) theo đúng 4 điểm chèn thật sự tồn tại trong code (Livewire tạo tin mất tích, FoundChildController, Livewire ClueForm, ClueApiController) — Khang xây hệ thống lõi (migration + Trait dùng chung) trong E-01a, 3 người còn lại chỉ cần áp dụng Trait đó vào đúng nơi phụ trách, không phải hiểu lại từ đầu.

# 4. TIMELINE 8 NGÀY

| Ngày | Ngày tháng | Khang | Linh | Thanh | Nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 07/07 (T3) | A-01 Migration tổng hợp (merge trước tiên) + A-02 bắt đầu | A-05 bắt đầu (Consent UI + trang chính sách) | A-07 bắt đầu (Photo Access Tier) | C-01 Overlay Hoàng Sa–Trường Sa |
| Ngày 2 | 08/07 (T4) | A-02 hoàn thành + A-03 bắt đầu (eKYC integration) | A-04 bắt đầu (UI upload KYC) — dùng mock trước | A-07 hoàn thành + B-01 bắt đầu (face crop pipeline) | C-01 hoàn thành + C-03b bắt đầu (found_children markers còn nợ) |
| Ngày 3 | 09/07 (T5) | A-03 tiếp tục · Pair với Thanh nếu B-01 bị block | A-04 kết nối API thật + A-06 bắt đầu | B-01 hoàn thành + B-02 bắt đầu (lọc giới tính) | C-03b hoàn thành + A-08 bắt đầu (KYCVerificationResource) |
| Ngày 4 | 10/07 (T6) | A-03 hoàn thành · Review PR đầu tiên | A-06 hoàn thành + C-02 bắt đầu | B-02 hoàn thành + C-03a bắt đầu (Haversine radius/lat/lng) | A-08 hoàn thành + A-09 bắt đầu |
| Ngày 5 | 11/07 (T7) | D-01 (role Volunteer) + E-01a bắt đầu (Idempotency core) | C-02 hoàn thành + C-04 bắt đầu (bộ lọc bản đồ) | C-03a hoàn thành + D-02 bắt đầu (volunteer backend) | A-09 hoàn thành + A-10 bắt đầu |
| Ngày 6 | 12/07 (CN — buffer nhẹ) | E-01a hoàn thành + E-02 (Redis Lock) | C-04 hoàn thành + C-05 bắt đầu (responsive bản đồ) | D-02 tiếp tục + E-01b (FoundChild Idempotency) | A-10 hoàn thành + B-03 bắt đầu (filter FaceMatchResultsTable) |
| Ngày 7 | 13/07 (T2) | Review toàn bộ PR còn lại · Fix bug tích lũy | C-05 hoàn thành + E-01c (Idempotency ClueForm) | D-02 hoàn thành + E-03 (chống double-click, 4 form) | B-03 hoàn thành + D-03 bắt đầu (Volunteer dashboard) + E-01d (Idempotency ClueApi) |
| Ngày 8 | 14/07 (T3) | Integration test toàn sprint · Merge develop → Sprint Review | Sprint Review demo · Retrospective | Sprint Review demo | D-03 hoàn thành · Sprint Review demo |

Ngày 6 (12/07, Chủ Nhật) là ngày buffer nhẹ — cả nhóm vẫn làm việc nhưng ưu tiên hoàn thiện task đang dở, không nhận task mới lớn.

# 5. SƠ ĐỒ PHỤ THUỘC TASK

Đọc kỹ trước khi bắt đầu — task phụ thuộc chỉ bắt đầu sau khi task cha đã merge vào develop.

| Task | Phụ thuộc vào | Lý do |
| --- | --- | --- |
| A-02, A-03, A-06, A-07, D-01, E-01a, B-01 | A-01 (Migration) | Cần schema (kyc_status, review_level, contact_relation ENUM, face_bounding_box, idempotency_keys...) tồn tại trước |
| A-04 | A-02 | UI upload KYC cần Model + API backend đã có endpoint nhận ảnh |
| A-08 | A-02, A-03 | KYCVerificationResource admin cần dữ liệu KYC thật chảy vào từ eKYC integration |
| A-09 | A-07 | Log viewer cần activity_log đã có dữ liệu ghi từ Photo Access Tier |
| A-10 | A-08 | Dashboard widget đếm KYC pending cần KYCVerificationResource đã hoạt động |
| B-02 | B-01 | Lọc giới tính cần ảnh đã được crop mặt chuẩn + detected_gender đã lưu |
| B-03 | B-02 | Filter FaceMatchResultsTable cần dữ liệu gender đã có trong DB |
| C-02, C-04 | C-03a | Widget & bộ lọc UI cần API map-data đã mở rộng tham số radius/lat/lng |
| C-05 | C-02, C-04 | Responsive polish làm sau khi UI hoàn chỉnh |
| D-02 | D-01 | Volunteer Assignment Backend cần role VOLUNTEER + bảng volunteer_assignments đã có |
| D-03 | D-02 | Dashboard tình nguyện viên cần logic gán nhiệm vụ đã hoạt động |
| E-01b, E-01c, E-01d | E-01a | Cần Trait HasIdempotency + bảng idempotency_keys đã có sẵn từ E-01a trước khi áp dụng vào từng nơi |
| E-02 | E-01a | Redis Lock bổ sung cho cùng các luồng đã áp dụng Idempotency Key |
| E-03 | Không phụ thuộc | Client-side disable button độc lập, có thể làm song song bất cứ lúc nào |
| C-01, C-03b | Không phụ thuộc | Overlay bản đồ và bổ sung found_children markers độc lập hoàn toàn với AI/KYC — làm ngay ngày 1-2 |

# PHẦN A — PHÁP LÝ & AN TOÀN TRẺ EM

Xác thực danh tính người đăng tin, tuân thủ pháp lý dữ liệu trẻ em, giới hạn độ tuổi, phân quyền truy cập ảnh.

A-01 — Migration tổng hợp Sprint 3.5

| Người phụ trách | Khang |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO · Blocking toàn bộ sprint |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | Không có — làm đầu tiên, merge trước mọi PR khác |

Mô tả & Mục tiêu

- Tạo đủ 7 file migration (4 bảng mới + 3 bảng ALTER) theo danh sách ở Mục 2.

- Cập nhật DATABASE_DESIGN.md lên v2.5 phản ánh đầy đủ thay đổi schema.

- Chạy php artisan migrate:fresh --seed để đảm bảo idempotent, không lỗi thứ tự FK.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_07_0000*.php (7 files — xem Mục 2)

app/Models/KycVerification.php, UserConsent.php, IdempotencyKey.php, VolunteerAssignment.php

DATABASE_DESIGN_TimKiemTreEmThatLac_v2_5.md

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- id_number trong kyc_verifications PHẢI mã hóa bằng Crypt::encryptString() trước INSERT — giống pattern face_encoding đã áp dụng trong ProcessPhotoJob (Sprint 3).

- contact_relation đổi từ VARCHAR → ENUM cần script chuyển đổi dữ liệu cũ (map giá trị text tự do hiện có, ví dụ 'Mẹ', 'Cha' từ ClueForm/create-missing-form, sang ENUM tương ứng PARENT) trước khi đổi kiểu cột.

- idempotency_keys.request_key bắt buộc UNIQUE INDEX — đây là điều kiện để chặn race condition ở tầng DB (không chỉ tầng ứng dụng).

- KHÔNG tạo bảng photo_access_logs riêng — dùng activity() helper (spatie/laravel-activitylog) đã có sẵn trong composer.json và đã dùng trong MissingChildObserver, tránh trùng lặp cơ chế audit log.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  php artisan migrate:fresh --seed chạy sạch, không lỗi

☐  Xác nhận id_number trong kyc_verifications là chuỗi mã hóa, không phải plain text

☐  Xác nhận UNIQUE INDEX trên idempotency_keys.request_key

☐  Dữ liệu contact_relation cũ (nếu có) được migrate an toàn, không mất dữ liệu

☐  DATABASE_DESIGN.md v2.5 đã cập nhật và commit cùng PR

A-02 — KYC Backend — Model, Policy chặn đăng tin chưa xác thực (CẢ Missing & Found)

| Người phụ trách | Khang |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-01 |

Mô tả & Mục tiêu

- Xây KycVerification Model đầy đủ quan hệ với User (1:1).

- Cập nhật CẢ HAI Policy hiện có: MissingChildPolicy::create() (hiện chỉ check $user->isBanned()) và FoundChildPolicy::create() (hiện chỉ check $user->isVerified() — email xác thực) — bổ sung điều kiện kyc_status === 'VERIFIED' vào cả 2.

- API endpoint POST /api/v1/kyc/submit nhận ảnh CCCD 2 mặt + selfie, tạo record status PENDING.

File / Thư mục liên quan

app/Models/KycVerification.php

app/Policies/MissingChildPolicy.php (method create() — cập nhật)

app/Policies/FoundChildPolicy.php (method create() — cập nhật)

app/Http/Controllers/Api/V1/KycController.php

app/Http/Requests/SubmitKycRequest.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Quy tắc lõi: user.kyc_status khác 'VERIFIED' → chỉ được xem/bình luận/gửi manh mối, KHÔNG được tạo missing_children HOẶC found_children.

- MissingChildPolicy::create() hiện tại: return $user->isBanned() ? Response::deny(...) : Response::allow(); — SỬA thành: nếu banned → deny; nếu kyc_status !== VERIFIED → deny với message rõ ràng; ngược lại allow.

- FoundChildPolicy::create() hiện tại: return $user->isVerified(); (chỉ check email_verified_at + status ACTIVE) — SỬA thành: isVerified() && kyc_status === 'VERIFIED'.

- Khi user nộp KYC, set kyc_status = 'PENDING' ngay, đợi A-03 (eKYC integration) hoặc admin (A-08) xử lý tiếp.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  User chưa KYC gọi tạo MissingChild → Policy deny với message rõ ràng 'Cần xác thực CCCD trước khi đăng tin'

☐  User chưa KYC gọi tạo FoundChild → Policy deny tương tự (trước đây chỉ cần email verified là được, giờ phải thêm KYC)

☐  POST /api/v1/kyc/submit lưu đúng record, kyc_status chuyển PENDING

☐  Test riêng cho cả 2 Policy: 4 trạng thái NONE/PENDING/VERIFIED/REJECTED × MissingChild và FoundChild

A-03 — Tích hợp eKYC — OCR CCCD + So khớp khuôn mặt Selfie

| Người phụ trách | Khang |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO · Kỹ thuật khó nhất phần A |
| Ước lượng thời gian | 2 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-02 |

Mô tả & Mục tiêu

- Viết Service Layer gọi API OCR đọc thông tin CCCD (FPT.AI eKYC hoặc VNPT eKYC — ưu tiên gói dùng thử miễn phí cho sinh viên).

- So khớp khuôn mặt giữa ảnh CCCD và ảnh selfie, lưu face_match_score.

- Fallback nếu không xin được API key kịp: dùng Tesseract OCR + FaceMatchService nội bộ (ai-service/ đã có sẵn từ Sprint 3, dùng chung config/face_match.php).

- Job bất đồng bộ ProcessKycJob (Queue) theo đúng pattern ProcessPhotoJob/TriggerFaceMatchJob đã có (tries=3, backoff, onQueue).

File / Thư mục liên quan

app/Services/EkycService.php

app/Jobs/ProcessKycJob.php

config/services.php (thêm cấu hình fpt_ai / vnpt_ekyc)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Luồng: submit ảnh → dispatch ProcessKycJob → EkycService::verify() → OCR (họ tên, ngày sinh, số CCCD) + face_match_score → so khớp full_name_on_id với users.full_name → auto VERIFIED nếu face_match_score >= config('face_match.high_confidence_threshold', 0.85) (tái dùng đúng config key đã có trong config/face_match.php), ngược lại PENDING cho admin (A-08).

- Timeout gọi API ngoài: dùng đúng pattern config('face_match.timeout', 30) đã có, retry theo $backoff = [60, 180, 600] giống TriggerFaceMatchJob.

- id_number, ảnh CCCD tuyệt đối không log ra log file — theo đúng nguyên tắc face_encoding không lộ log đã áp dụng ở ProcessPhotoJob.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Upload ảnh CCCD hợp lệ + selfie → nhận kết quả OCR đúng họ tên, ngày sinh

☐  face_match_score tính đúng, so khớp cùng người → score >= 0.85

☐  API ngoài down/timeout → job không crash, retry đúng 3 lần rồi chuyển PENDING (dùng cùng cơ chế failed() + AIJobFailureNotifier đã có)

☐  id_number không xuất hiện trong storage/logs/laravel.log

A-04 — UI Upload KYC (CCCD 2 mặt + Selfie + Trạng thái)

| Người phụ trách | Linh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO |
| Ước lượng thời gian | 1.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-02 (có thể dùng mock data ngày đầu, kết nối API thật ngày 3) |

Mô tả & Mục tiêu

- Trang /profile/kyc: form upload ảnh mặt trước/sau CCCD + chụp selfie qua webcam hoặc upload.

- Hiển thị trạng thái realtime: Chưa xác thực / Đang chờ duyệt / Đã xác thực / Bị từ chối (kèm lý do).

- Banner nhắc nhở ở CẢ 2 trang đăng tin (Livewire create-missing-form VÀ found_children/create) nếu chưa KYC.

File / Thư mục liên quan

resources/views/profile/kyc.blade.php

app/Livewire/Profile/KycUploadForm.php

resources/views/components/kyc-status-badge.blade.php (dùng chung cho cả 2 trang đăng tin)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Dùng WithFileUploads (Livewire) cho 3 ảnh, validate image|max:5120 — nhất quán với cách create-missing-form.blade.php hiện đang validate ảnh (photos.* max:5120).

- Selfie ưu tiên chụp trực tiếp qua getUserMedia() (webcam) thay vì upload file có sẵn.

- Component kyc-status-badge.blade.php phải include được ở cả create-missing-form (Volt) và found_children/create.blade.php — 2 nơi có codebase khác nhau (Volt inline vs Controller+FormRequest truyền thống).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Upload đủ 3 ảnh → gọi đúng API A-02, hiển thị trạng thái PENDING ngay

☐  CẢ 2 trang đăng tin (missing và found) đều hiện banner 'Cần xác thực CCCD' nếu kyc_status != VERIFIED

☐  Trạng thái REJECTED hiển thị lý do rõ ràng + nút 'Nộp lại'

☐  Responsive 375px: form không vỡ, webcam selfie hoạt động trên mobile Chrome

A-05 — Consent UI (2 checkbox) + Trang Chính sách Pháp lý

| Người phụ trách | Linh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-01 (bảng user_consents) |

Mô tả & Mục tiêu

- Thêm 2 checkbox tách riêng tại Bước 3 của create-missing-form.blade.php (Livewire wizard hiện có, ngay cạnh checkbox 'agreed' đã tồn tại) — không thay thế checkbox cũ mà bổ sung, vì checkbox 'agreed' hiện tại chỉ là cam kết thông tin đúng sự thật, chưa có phần đồng ý xử lý dữ liệu trẻ em.

- Soạn 3 trang tĩnh: Điều khoản Sử dụng, Chính sách Quyền riêng tư, Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Trẻ em.

- Lưu bằng chứng đồng ý vào user_consents mỗi lần submit.

File / Thư mục liên quan

resources/views/legal/terms-of-service.blade.php

resources/views/legal/privacy-policy.blade.php

resources/views/legal/child-data-policy.blade.php

resources/views/livewire/missing-child/create-missing-form.blade.php (Bước 3 — thêm checkbox thứ 2, giữ nguyên checkbox 'agreed' hiện có)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Component Volt hiện tại (public bool $agreed = false;) sẽ có thêm public bool $agreedDataPolicy = false; — cả 2 đều bắt buộc accepted trong rulesStep3().

- consent_type + version lưu cứng trong config để dễ tăng version khi sửa nội dung chính sách sau này.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  2 checkbox độc lập ở Bước 3, tick thiếu 1 cái → nút 'Gửi hồ sơ' vẫn không submit được (validate accepted)

☐  Submit thành công → user_consents có đúng 2 record (TOS + CHILD_DATA_POLICY) với version + ip_address

☐  3 trang chính sách truy cập được từ Footer và từ link trong Bước 3 của form

A-06 — Giới hạn độ tuổi <16 + Dropdown Quan hệ + Review Level

| Người phụ trách | Linh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-01 |

Mô tả & Mục tiêu

- create-missing-form.blade.php hiện có age_estimate (validate 0–18) — SIẾT lại rulesStep1() để age_estimate tối đa < 16 theo Luật Trẻ em 2016, ngưỡng đặt trong config, không hardcode.

- Đổi contact_relation từ input <select> text tự do hiện tại (options cứng: Cha, Mẹ, Ông/Bà, Người giám hộ hợp pháp, Người phát hiện trẻ đi lạc) → ENUM chuẩn hoá đúng với cột DB mới từ A-01.

- Hiển thị badge review_level trên trang 'Tin của tôi'.

File / Thư mục liên quan

config/app.php (thêm 'child_age_limit' => 16)

resources/views/livewire/missing-child/create-missing-form.blade.php (method rulesStep1, select contact_relation Bước 3)

app/Observers/MissingChildObserver.php (bổ sung set review_level trong created(), file này đã tồn tại và đang xử lý case_code + activity log + QR — thêm logic mới vào, không tạo Observer mới)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- rulesStep1() hiện tại: 'age_estimate' => ['nullable','integer','min:0','max:18'] → sửa max:15 (dưới 16 tuổi).

- 5 option cứng hiện có (Cha, Mẹ, Ông/Bà, Người giám hộ hợp pháp, Người phát hiện trẻ đi lạc) map thẳng sang ENUM: Cha/Mẹ → PARENT, Ông/Bà → GRANDPARENT, Người giám hộ hợp pháp → LEGAL_GUARDIAN, Người phát hiện trẻ đi lạc → WITNESS_NO_RELATION — bổ sung thêm SIBLING, RELATIVE_OTHER, ORGANIZATION vào dropdown cho đủ 7 lựa chọn.

- Trong MissingChildObserver::created() (không phải created()-mới, dùng đúng method created() đã có): nếu contact_relation in [PARENT, LEGAL_GUARDIAN] và user đã KYC VERIFIED → review_level = STANDARD; nếu WITNESS_NO_RELATION/RELATIVE_OTHER → ENHANCED.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Nhập tuổi >= 16 → lỗi inline rõ ràng ở Bước 1, không cho next()

☐  Dropdown quan hệ hiển thị đủ 7 lựa chọn ENUM

☐  Chọn quan hệ WITNESS_NO_RELATION → review_level tự động = ENHANCED

☐  MissingChildObserver hiện có (case_code, activity log, QR) vẫn hoạt động đúng sau khi thêm logic review_level, không phá vỡ luồng cũ

A-07 — Phân quyền Truy cập Ảnh 4 Tầng + Activity Log

| Người phụ trách | Thanh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO |
| Ước lượng thời gian | 1.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-01 |

Mô tả & Mục tiêu

- Nâng cấp PhotoPolicy từ 2 tầng (guest/auth) → 4 tầng: Guest (blur), Auth chưa KYC (thumbnail), Auth đã KYC (ảnh gốc), Admin (full + log).

- Mọi lượt truy cập path_original ghi qua activity() helper (spatie/laravel-activitylog) — KHÔNG tạo bảng photo_access_logs riêng (theo quyết định ở A-01).

- Thêm <meta name="robots" content="noindex"> cho trang chi tiết chứa ảnh gốc nhạy cảm.

File / Thư mục liên quan

app/Policies/PhotoPolicy.php

app/Http/Resources/PhotoResource.php (cập nhật trả ảnh theo tầng)

resources/views/missing/detail.blade.php (meta robots)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- PhotoResource::toArray() kiểm tra request()->user() và kyc_status runtime để quyết định trả path_blurred / path_thumb / path_original — không lộ URL ảnh gốc ra JSON nếu user không đủ quyền.

- Ghi log qua activity('photo_access')->causedBy($user)->performedOn($photo)->log(...) — tái dùng đúng package đã có, giống cách MissingChildObserver đang dùng activity()->performedOn(...).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Guest gọi API ảnh → chỉ nhận path_blurred

☐  User đã KYC → nhận path_original đúng, ghi 1 record vào bảng activity_log với subject_type = Photo

☐  curl không login vào endpoint ảnh gốc → 403, không có URL ảnh gốc trong response

☐  View page-source trang missing/detail → có thẻ meta robots noindex đúng vị trí

A-08 — KYCVerificationResource — Admin duyệt thủ công (Filament)

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-02, A-03 |

Mô tả & Mục tiêu

- Tạo Filament Resource theo đúng cấu trúc thư mục các Resource khác đang dùng (ví dụ FaceMatchResults/ có Pages/, Schemas/, Tables/ riêng — không gộp hết vào 1 file như FoundChildResource kiểu cũ).

- Trang View: xem song song ảnh CCCD + selfie + face_match_score, nút Duyệt / Từ chối kèm lý do.

- Duyệt → users.kyc_status = VERIFIED, gửi Notification (dùng đúng pattern FaceMatchNotification: implements ShouldQueue, via ['database','broadcast']).

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/KycVerifications/KycVerificationResource.php

app/Filament/Admin/Resources/KycVerifications/Pages/ (List, View theo pattern FaceMatchResults)

app/Filament/Admin/Resources/KycVerifications/Tables/KycVerificationsTable.php

app/Notifications/KycApprovedNotification.php, KycRejectedNotification.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- getNavigationGroup() trả về 'Quản lý AI' hoặc tạo nhóm mới 'Xác thực' — theo đúng cách FaceMatchResultResource khai báo getNavigationGroup().

- getNavigationBadge() đếm PENDING, cache 300s bằng Cache::remember — copy chính xác pattern đã có trong FaceMatchResultResource::getNavigationBadge().

- getEloquentQuery() eager load user để tránh N+1 — theo đúng pattern FaceMatchResultResource::getEloquentQuery().

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Admin thấy đủ danh sách KYC PENDING, ảnh hiển thị rõ

☐  Duyệt → user nhận notification (database + broadcast), kyc_status chuyển VERIFIED ngay

☐  Từ chối → bắt buộc nhập lý do trước khi confirm

☐  Navigation badge đếm đúng, cache 300s giống FaceMatchResultResource

A-09 — Photo Access Log Viewer (Filament)

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟢 LOW |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-07 |

Mô tả & Mục tiêu

- Thêm tab/RelationManager 'Lịch sử truy cập ảnh' vào trang View của MissingChild/FoundChild Resource, đọc trực tiếp từ bảng activity_log (Spatie) đã có sẵn — lọc theo subject_type = Photo::class và subject_id thuộc về hồ sơ đang xem.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/RelationManagers/PhotoActivityLogRelationManager.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Query: Activity::where('subject_type', Photo::class)->whereIn('subject_id', $photoIds)->where('description','photo_access') — không cần bảng riêng, chỉ query bảng activity_log có sẵn.

- Chỉ read-only, không cho sửa/xóa log.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Admin mở 1 hồ sơ bất kỳ → thấy tab 'Lịch sử truy cập ảnh' nếu có dữ liệu

☐  Hiển thị đúng user, thời gian — không có nút sửa/xóa

A-10 — Dashboard Widget — Số lượng KYC đang chờ duyệt

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-08 |

Mô tả & Mục tiêu

- Thêm 1 Stat Card vào Dashboard Filament, click chuyển thẳng đến KYCVerificationResource đã filter PENDING.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Widgets/KycPendingStatsWidget.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Cache::remember TTL 5 phút cho số đếm — tái dùng đúng key pattern 'badge_face_match_pending' đã thấy trong FaceMatchResultResource, đặt tên tương tự 'badge_kyc_pending'.

- Đăng ký trong AdminPanelProvider::panel()->widgets([...]) — file này đã có StatsOverviewWidget, MissingByProvinceChart, RecentMissingWidget, chỉ cần thêm vào mảng.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Dashboard hiện đúng số KYC PENDING

☐  Click vào card → chuyển đúng trang, filter sẵn PENDING

☐  Widget đã được đăng ký trong AdminPanelProvider

# PHẦN B — AI KỸ THUẬT — CHUẨN HÓA PIPELINE NHẬN DIỆN

Cắt đúng vùng mặt trước khi so khớp, bổ sung khả năng lọc theo giới tính, và bổ sung filter còn thiếu trên FaceMatchResultsTable đã có.

B-01 — Nâng cấp Face Detection Pipeline: Align + Crop chuẩn

| Người phụ trách | Thanh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO · Kỹ thuật cốt lõi |
| Ước lượng thời gian | 1.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-01 (cột face_bounding_box, face_crop_path) |

Mô tả & Mục tiêu

- ProcessPhotoJob hiện tại gọi $faceMatchService->encode($photo->path_original) trực tiếp trên ẢNH GỐC, chưa có bước detect/align/crop riêng — bổ sung bước này TRƯỚC khi encode.

- Chuyển detector sang retinaface (hoặc mtcnn), bật align=True — thực hiện trong ai-service (Python/FastAPI), không phải trong ProcessPhotoJob.php.

- Sau detect, crop chỉ vùng mặt (+margin ~20%), resize 112×112, lưu ảnh riêng vào face_crop_path.

File / Thư mục liên quan

ai-service/ (thêm route detect_face hoặc sửa route encode hiện có để trả kèm bounding_box)

app/Jobs/ProcessPhotoJob.php (method handle() — chèn bước detect+crop trước dòng $result = $faceMatchService->encode(...))

config/face_match.php (đã có sẵn — không cần thêm key mới, chỉ cần dùng đúng $faceMatchService)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- ProcessPhotoJob::handle() hiện tại: generateDerivatives() (tạo thumb/blur bằng GD) → encode() trực tiếp trên path_original. SỬA THÀNH: generateDerivatives() → detect+align+crop (mới) → lưu face_crop_path → encode() CHỈ tính từ face_crop_path, không phải path_original nữa.

- Đây là lý do bản chất khiến ảnh khác tư thế/quần áo của cùng 1 người vẫn cho kết quả so khớp đúng — vì model không hề 'nhìn thấy' phần ngoài khuôn mặt.

- Giữ nguyên toàn bộ logic has_face, ai_status, TriggerFaceMatchJob::dispatch() ở cuối handle() — không đổi luồng, chỉ chèn thêm bước ở giữa.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  face_crop_path lưu ảnh đã crop, xem trực tiếp thấy chỉ có vùng mặt

☐  Test: 2 ảnh cùng người, khác tư thế/trang phục → score so khớp vẫn >= 0.70 (dùng lại benchmark 20 cặp ảnh đã có từ Sprint 3)

☐  TriggerFaceMatchJobTest.php (test hiện có) vẫn PASS sau khi sửa ProcessPhotoJob — không phá test cũ

B-02 — Lọc Giới tính trong TriggerFaceMatchJob

| Người phụ trách | Thanh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | B-01 |

Mô tả & Mục tiêu

- Dùng DeepFace.analyze() lấy giới tính dự đoán từ face_crop_path, lưu vào photos.detected_gender.

- TriggerFaceMatchJob::targetPhotos() hiện tại lấy TẤT CẢ ảnh has_face=1 khác model_type — bổ sung điều kiện lọc detected_gender trước khi so khớp.

File / Thư mục liên quan

ai-service/ (bổ sung phân tích giới tính)

app/Jobs/TriggerFaceMatchJob.php (method targetPhotos() — thêm điều kiện where detected_gender)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- targetPhotos() hiện tại: Photo::where('model_type', $targetType)->where('has_face', 1)->whereNotNull('face_encoding')->get() — SỬA: thêm ->where(fn($q) => $q->where('detected_gender', $photo->detected_gender)->orWhere('detected_gender', 'UNKNOWN')->orWhereNull('detected_gender')) để không loại nhầm ảnh chưa phân tích giới tính.

- detected_gender chỉ là GỢI Ý AI, không ghi đè gender/gender_estimate do người dùng nhập tay trong MissingChild/FoundChild.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  photos.detected_gender lưu đúng giá trị sau khi ProcessPhotoJob chạy

☐  TriggerFaceMatchJob không tạo face_match_results cho cặp ảnh detected_gender khác nhau rõ ràng

☐  Test hiện có (test_trigger_face_match_job_creates_match_result...) vẫn PASS vì test dùng ảnh không set detected_gender (mặc định null → vẫn so khớp bình thường)

B-03 — Bổ sung Filter Giới tính + Tỉnh cho FaceMatchResultsTable

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | B-02 |

Mô tả & Mục tiêu

- FaceMatchResultsTable.php (app/Filament/Admin/Resources/FaceMatchResults/Tables/) ĐÃ CÓ SẴN filter status, confidence_level, source, khoảng score (score_from/score_to), khoảng ngày tạo — CHỈ CẦN bổ sung thêm 2 filter còn thiếu: giới tính và tỉnh.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/FaceMatchResults/Tables/FaceMatchResultsTable.php (method filters() — thêm 2 SelectFilter mới vào mảng đã có, không viết lại từ đầu)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Filter giới tính: SelectFilter::make('missingPhoto.detected_gender') hoặc dùng ->query() tùy chỉnh join qua missingPhoto/foundPhoto (relationship đã có sẵn trong FaceMatchResult model).

- Filter tỉnh: query qua whereHas('missingChild', fn($q) => $q->where('province_id', ...)) — tránh N+1 bằng cách tận dụng eager loading missingChild đã có trong FaceMatchResultResource::getEloquentQuery().

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  2 filter mới hoạt động đúng, kết hợp được với các filter đã có sẵn (status, confidence_level, source, score range, date range)

☐  Không phát sinh N+1 query mới (kiểm tra Laravel Debugbar)

☐  Không sửa/xóa nhầm các filter đã có sẵn — chỉ thêm mới

# PHẦN C — BẢN ĐỒ — CHỦ QUYỀN & TRẢI NGHIỆM NÂNG CAO

Hiển thị đúng chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, hoàn thiện phần found_children markers còn nợ, thêm widget và bộ lọc thực tế.

C-01 — Overlay Hoàng Sa – Trường Sa (dùng chung mọi bản đồ)

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO · Nhạy cảm chủ quyền |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | Không có — làm ngay ngày 1 |

Mô tả & Mục tiêu

- Toàn bộ Leaflet trong dự án hiện load qua CDN <script> trực tiếp trong từng file Blade riêng lẻ (map/index.blade.php, create-missing-form.blade.php, found_children/create.blade.php...) — KHÔNG dùng Vite import ES module.

- Viết 1 file JS thuần (public/js/map/vn-sovereignty-layer.js), overlay GeoJSON cố định đè lên tile OSM, gắn nhãn 'Quần đảo Hoàng Sa — TP Đà Nẵng, Việt Nam' và 'Quần đảo Trường Sa — Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam'.

- Thêm <script src="{{ asset('js/map/vn-sovereignty-layer.js') }}"> vào ĐÚNG 4 nơi đang khởi tạo L.map(): map/index.blade.php, create-missing-form.blade.php (map-picker Bước 1), found_children/create.blade.php + edit.blade.php (nếu có map-picker), missing/detail.blade.php (mini-map vị trí mất tích).

File / Thư mục liên quan

public/js/map/vn-sovereignty-layer.js (file JS thuần, không qua Vite build)

resources/views/map/index.blade.php (@push('scripts') thêm script tag)

resources/views/livewire/missing-child/create-missing-form.blade.php (@push('scripts') thêm script tag)

resources/views/missing/detail.blade.php (thêm script tag cho mini-map)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Layer thuần Leaflet (không cần build step): function initVnSovereigntyLayer(map) { L.geoJSON(...).addTo(map); } — gọi hàm này ngay sau khi map = L.map(...) được khởi tạo ở mỗi file.

- Toạ độ tham chiếu: Hoàng Sa (~112.0, 16.5) → province_id tương ứng Đà Nẵng, Trường Sa (~114.0, 9.5) → province_id Khánh Hòa — dùng đúng dữ liệu provinces đã seed, không cần thêm cột DB.

- Layer luôn bật mặc định, không đưa vào Layer Control cho phép tắt.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Mở /map → thấy nhãn 'Quần đảo Hoàng Sa' và 'Quần đảo Trường Sa' bằng tiếng Việt

☐  Cả 4 nơi có bản đồ (map/index, map-picker đăng tin mất tích, map-picker đăng tin tìm thấy nếu có, mini-map trang chi tiết) đều có overlay giống hệt nhau, dùng chung 1 file JS — không copy-paste code

☐  Layer không xuất hiện trong danh sách có thể tắt của Leaflet Layer Control

C-02 — Widget "Gần đây có bao nhiêu trẻ mất tích" (UI hiển thị — khác cơ chế watch-area)

| Người phụ trách | Linh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | C-03a |

Mô tả & Mục tiêu

- ⚠️ Phân biệt rõ với tính năng watch-area đã có sẵn (WatchAreaController + fcm_tokens.watch_radius_km): đó là cơ chế PUSH NOTIFICATION ngầm cho thiết bị (kể cả guest), còn C-02 là WIDGET HIỂN THỊ SỐ LIỆU TRỰC TIẾP TRÊN UI bản đồ /map — 2 tính năng độc lập, không dùng chung bảng dữ liệu.

- Floating card ở góc bản đồ: hiển thị số trẻ mất tích trong bán kính người dùng chọn.

- Dropdown chọn bán kính: 5 / 10 / 20 / 50 km. Nút 'Xem danh sách' mở panel bên hông liệt kê card nhỏ từng bé.

File / Thư mục liên quan

resources/views/components/map/nearby-widget.blade.php

app/Livewire/Map/NearbyWidget.php

resources/views/map/index.blade.php (nhúng component mới)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Gọi navigator.geolocation.getCurrentPosition() giống cách map-picker trong create-missing-form.blade.php đã làm (cùng pattern enableHighAccuracy, timeout 8-10s) — tái dùng, không viết logic geolocation mới từ đầu.

- Gọi API C-03a (map-data mở rộng radius/lat/lng) — widget này CHỈ ĐỌC dữ liệu, không ghi gì vào fcm_tokens.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Widget hiện đúng số liệu thực từ API map-data, không hardcode

☐  Đổi bán kính → số liệu cập nhật đúng trong < 1 giây

☐  Widget này KHÔNG gọi bất kỳ endpoint /watch-area nào — xác nhận qua Network tab, tránh nhầm lẫn 2 tính năng

C-03a — Mở rộng MapDataController — thêm radius/lat/lng (Haversine) song song bounding box

| Người phụ trách | Thanh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | Không phụ thuộc task khác |

Mô tả & Mục tiêu

- MapDataController::index() hiện tại CHỈ hỗ trợ lọc theo province_id và bounding box (sw_lat/sw_lng/ne_lat/ne_lng) — bổ sung thêm bộ tham số radius + lat + lng dùng công thức Haversine, SONG SONG với bounding box hiện có (không thay thế, giữ backward compatible).

- Cập nhật getCacheKey() để hash bao gồm cả tham số mới, tránh cache sai kết quả.

File / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/Api/V1/MapDataController.php (method index(), getMarkers(), getCacheKey())

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- validate() hiện tại thiếu radius/lat/lng — thêm 'radius' => 'nullable|numeric|min:0.1|max:200', 'lat' => 'nullable|numeric|between:-90,90', 'lng' => tương tự.

- Trong getMarkers(): nếu có radius+lat+lng, dùng raw SQL Haversine (6371 * acos(...)) thay vì/kết hợp với whereBetween bounding box hiện có — nếu cả 2 bộ tham số cùng có mặt, ưu tiên radius (chính xác hơn bounding box).

- getCacheKey() hiện tại hash province_id + type + bounds — bổ sung thêm 'radius' => $filters['radius'] ?? null vào mảng trước khi hash.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  GET /api/v1/map-data?radius=10&lat=..&lng=.. trả đúng JSON markers trong phạm vi bán kính

☐  Không truyền radius/lat/lng → hành vi giữ nguyên như cũ (backward compatible với bounding box hiện có, không phá code đang gọi API này)

☐  Cache key khác nhau cho các tổ hợp tham số khác nhau — verify bằng cách gọi 2 request khác radius, kiểm tra không trả nhầm cache

C-03b — Hoàn thiện found_children markers còn nợ trên bản đồ (TODO T-15 từ trước)

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO · Nợ kỹ thuật từ sprint trước |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | Không phụ thuộc — có thể làm song song C-03a |

Mô tả & Mục tiêu

- MapDataController::getMarkers() hiện tại có dòng '// TODO: Add found_children markers (T-15)' — bản đồ /map hiện KHÔNG hiển thị trẻ đã được tìm thấy, chỉ hiển thị trẻ đang mất tích. Đây là việc còn nợ, cần hoàn thiện trong Sprint 3.5 vì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng demo trước hội đồng.

- Query thêm FoundChild (status APPROVED trở lên) tương tự cách query MissingChild hiện có, gộp chung vào mảng markers trả về với type: 'found'.

File / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/Api/V1/MapDataController.php (method getMarkers() — bổ sung phần đã đánh dấu TODO)

resources/views/map/index.blade.php (JS: phân biệt icon/màu marker theo type missing/found)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Copy đúng cấu trúc query MissingChild hiện có (select cột tương đương, with primaryPhoto/province) áp dụng cho FoundChild — chú ý FoundChild dùng found_date thay vì missing_date, gender_estimate thay vì gender, và có thể chưa có lat/lng cho mọi record cũ (cần where whereNotNull lat/lng để tránh lỗi marker null).

- Marker found dùng icon màu xanh lá (khác màu đỏ lostIcon hiện có trong map/index.blade.php) để phân biệt trực quan trên bản đồ.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  GET /api/v1/map-data trả về CẢ markers type=missing VÀ type=found

☐  Bản đồ /map hiển thị 2 loại marker khác màu rõ ràng, đúng đúng vị trí

☐  Record FoundChild không có lat/lng không gây lỗi JS (bị lọc bỏ trước khi trả JSON)

C-04 — Bộ lọc bản đồ nâng cao (thời gian, trạng thái, manh mối mới)

| Người phụ trách | Linh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | C-03a |

Mô tả & Mục tiêu

- Thêm bộ lọc trên trang /map: Thời gian mất tích (24h/7 ngày/30 ngày/Tất cả), Trạng thái (Đang tìm/Đã tìm thấy — giờ đã có dữ liệu found nhờ C-03b), Có manh mối GPS mới nhất.

File / Thư mục liên quan

resources/views/map/filters.blade.php

app/Livewire/Map/MapFilters.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Filter thời gian đặt mặc định là pill lớn dễ bấm nhất trên mobile, các filter còn lại gom vào dropdown 'Bộ lọc khác'.

- Filter 'Trạng thái: Đã tìm thấy' CHỈ hoạt động đúng sau khi C-03b hoàn thành (trước đó API không trả markers found).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Chọn '24h qua' → chỉ hiện marker mất tích trong 24h gần nhất

☐  Chọn 'Đã tìm thấy' → hiện đúng marker found (phụ thuộc C-03b đã xong)

☐  Filter pills hoạt động mượt trên mobile 375px

C-05 — Responsive & Polish toàn bộ tính năng bản đồ mới

| Người phụ trách | Linh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟢 LOW |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | C-02, C-04 |

Mô tả & Mục tiêu

- Kiểm tra responsive cho overlay chủ quyền (C-01), widget gần đây (C-02), bộ lọc (C-04) ở 3 breakpoint: 375px, 768px, 1280px — áp dụng cho map/index.blade.php và mini-map trong missing/detail.blade.php (create-missing-form map-picker không cần widget/filter nên không cần polish phần này, chỉ cần overlay C-01 hoạt động).

File / Thư mục liên quan

resources/css/map-labels.css, resources/css/map-widgets.css

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Đảm bảo z-index đúng thứ tự: tile map < overlay chủ quyền < widget/filter UI < popup marker.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Không có phần tử nào chồng chéo/che khuất nhau ở cả 3 breakpoint trên /map

☐  Mini-map trang missing/detail.blade.php vẫn hiển thị đúng overlay C-01, không cần widget/filter

# PHẦN D — VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG — TÌNH NGUYỆN VIÊN

Bổ sung role Tình nguyện viên với yêu cầu KYC bắt buộc, xây dựng luồng nhận và xác minh nhiệm vụ thực địa.

D-01 — Role VOLUNTEER + Policy bắt buộc KYC

| Người phụ trách | Khang |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-01 |

Mô tả & Mục tiêu

- Thêm giá trị 'VOLUNTEER' vào ENUM role đã có trong users (hiện có ADMIN, MODERATOR, USER — dùng trong scopeAdmins(), isAdmin()).

- Áp dụng quy tắc: mọi role khác USER (VOLUNTEER, MODERATOR, ADMIN) đều bắt buộc kyc_status = VERIFIED mới được cấp quyền tương ứng.

File / Thư mục liên quan

app/Policies/VolunteerPolicy.php

app/Models/User.php (thêm helper isVolunteer(), canAccessVolunteerFeatures() — bổ sung cạnh isAdmin()/isBanned() đã có)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Đặt rule ở Policy trung tâm, không rải rác if ở nhiều nơi — dễ audit khi hội đồng hỏi về bảo mật phân quyền.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  User có role VOLUNTEER nhưng kyc_status != VERIFIED → không truy cập được trang/API dành cho volunteer

☐  Test case rõ ràng cho cả 4 role × 4 trạng thái KYC

D-02 — Volunteer Assignment Backend (gán nhiệm vụ theo Haversine)

| Người phụ trách | Thanh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | D-01 |

Mô tả & Mục tiêu

- API cho volunteer: GET /api/v1/volunteer/nearby-clues, POST /api/v1/volunteer/assignments, PATCH cập nhật kết quả xác minh.

- Khi volunteer xác minh xong → cập nhật clues.is_verified, verified_by, verified_at (cột đã có sẵn theo migration 2026_06_04_043224_add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table.php).

File / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/Api/V1/VolunteerAssignmentController.php

app/Models/VolunteerAssignment.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Dùng công thức Haversine tương tự cách MapDataController (sau C-03a) hoặc query trực tiếp trên bảng clues (đã có lat/lng theo Clue model dùng trong ClueForm/ClueApiController) để tìm manh mối gần volunteer.

- 1 clue chỉ được assign cho 1 volunteer tại 1 thời điểm (unique theo clue_id + status != COMPLETED).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Volunteer gọi API nearby-clues → thấy đúng manh mối trong bán kính, đã lọc is_verified = false

☐  Nhận nhiệm vụ → clue đó không xuất hiện cho volunteer khác nhận trùng

☐  Xác minh xong → clues.is_verified, verified_by, verified_at cập nhật đúng

D-03 — Volunteer Dashboard UI + Cập nhật UserResource

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 1.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | D-02 |

Mô tả & Mục tiêu

- Trang /volunteer/dashboard: danh sách manh mối gần vị trí, nút 'Nhận xác minh', form nộp kết quả.

- Cập nhật UserResource (Filament) admin: thêm filter role VOLUNTEER, cột số nhiệm vụ đã hoàn thành.

File / Thư mục liên quan

resources/views/volunteer/dashboard.blade.php

app/Livewire/Volunteer/AssignmentBoard.php

app/Filament/Admin/Resources/Users/UserResource.php (cập nhật — file đã tồn tại)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Dashboard dùng chung layout component đã có (giống layout /profile), không tự tạo layout mới.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Volunteer đăng nhập → vào được /volunteer/dashboard, thấy đúng manh mối gần họ

☐  Nhận nhiệm vụ → nút chuyển trạng thái ngay, không cho người khác nhận trùng

☐  Admin UserResource lọc được role VOLUNTEER, thấy số liệu đóng góp

# PHẦN E — CHỐNG TRÙNG LẶP DỮ LIỆU KHI SUBMIT

Triệt tiêu rủi ro tạo trùng bản ghi ở ĐỦ CẢ 4 điểm submit thật sự tồn tại trong code — không phải 1 nơi như giả định ban đầu.

E-01a — Idempotency Key — Hệ thống lõi (Trait dùng chung) + áp dụng vào Livewire tạo tin mất tích

| Người phụ trách | Khang |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO · Must-have, làm trước 3 mảnh còn lại |
| Ước lượng thời gian | 1 ngày |
| Phụ thuộc vào | A-01 (bảng idempotency_keys) |

Mô tả & Mục tiêu

- Viết Trait HasIdempotency dùng chung cho cả Controller và Livewire component (2 kiểu codebase khác nhau trong dự án).

- Client sinh UUID khi Volt component mount() (create-missing-form.blade.php đã có method mount() sẵn), lưu vào 1 property Livewire, gửi kèm khi gọi submit().

- Áp dụng Trait vào chính create-missing-form.blade.php::submit() — đây là luồng QUAN TRỌNG NHẤT vì đăng trùng 1 hồ sơ trẻ mất tích gây rối loạn dữ liệu tìm kiếm thật.

File / Thư mục liên quan

app/Traits/HasIdempotency.php (Trait mới, dùng chung cho cả 4 mảnh E-01a/b/c/d)

resources/views/livewire/missing-child/create-missing-form.blade.php (thêm property $idempotencyKey, dùng Trait trong submit())

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- submit() hiện tại bọc toàn bộ logic tạo MissingChild trong DB::transaction() — Trait HasIdempotency thêm 1 bước kiểm tra request_key TRƯỚC khi mở transaction: nếu đã tồn tại → redirect thẳng đến resource_id cũ, không tạo transaction mới.

- Nhờ UNIQUE INDEX trên idempotency_keys.request_key (đã tạo ở A-01), kể cả 2 request đến gần như đồng thời (mở 2 tab, double network retry) cũng bị MySQL chặn ở tầng transaction.

- Toàn bộ thao tác tạo record + insert idempotency_key nằm trong CÙNG 1 DB::transaction() để đảm bảo atomic.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Trait HasIdempotency viết đủ tổng quát để 3 người còn lại (E-01b/c/d) chỉ cần use HasIdempotency; và gọi 1-2 method, không phải viết lại logic

☐  Gửi cùng 1 request_key 2 lần liên tiếp trong create-missing-form → chỉ có 1 MissingChild trong DB

☐  Test giả lập race condition (2 request gửi đồng thời) → vẫn chỉ tạo đúng 1 record

E-01b — Áp dụng Idempotency vào FoundChildController::store()

| Người phụ trách | Thanh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🔴 CAO |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | E-01a (cần Trait đã viết xong) |

Mô tả & Mục tiêu

- FoundChildController::store() hiện tại là Controller truyền thống (không phải Livewire) — dùng đúng Trait HasIdempotency nhưng theo cách gọi phù hợp Controller (request()->header hoặc input 'idempotency_key' thay vì Livewire property).

File / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/FoundChildController.php (method store())

resources/views/found_children/create.blade.php (thêm hidden input idempotency_key sinh UUID qua JS khi load form)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- store() hiện tại: $found = FoundChild::create($data); ... foreach ($files as $file) {...} — bọc toàn bộ (bao gồm cả vòng lặp tạo Photo) vào transaction có check idempotency key ở đầu, theo đúng Trait đã có từ E-01a.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Gửi cùng idempotency_key 2 lần → chỉ 1 FoundChild + đúng số Photo tương ứng được tạo, không tạo trùng

☐  Method store() vẫn giữ nguyên toàn bộ logic RateLimiterService::tooManyFoundChildSubmissions() đã có, không xóa mất

E-01c — Áp dụng Idempotency vào Livewire ClueForm::submit() (web)

| Người phụ trách | Linh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | E-01a |

Mô tả & Mục tiêu

- App\Http\Livewire\MissingChild\ClueForm::submit() — luồng gửi manh mối qua web, hiện chưa có cơ chế chống trùng.

File / Thư mục liên quan

app/Http/Livewire/MissingChild/ClueForm.php (method submit())

resources/views/livewire/missing-child/clue-form.blade.php (thêm hidden idempotency key tương tự E-01a)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- submit() hiện tại tạo Clue::create() trực tiếp không transaction — bọc lại trong DB::transaction() + check idempotency key theo Trait từ E-01a.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Gửi cùng 1 manh mối 2 lần liên tiếp (double-click nhanh) → chỉ 1 Clue được tạo

☐  Notification::send() và NewClueSubmitted::dispatch() hiện có vẫn chạy đúng 1 lần duy nhất, không gửi trùng

E-01d — Áp dụng Idempotency vào ClueApiController::store() (mobile/API)

| Người phụ trách | Nhân |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | E-01a |

Mô tả & Mục tiêu

- App\Http\Controllers\Api\V1\ClueApiController::store() — luồng gửi manh mối qua mobile/Postman, cùng chức năng với ClueForm (E-01c) nhưng là API riêng, cần áp dụng độc lập vì code không dùng chung.

File / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/Api/V1/ClueApiController.php (method store())

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- API nhận idempotency_key qua header X-Idempotency-Key hoặc field trong request body (chuẩn Stripe-style header được ưu tiên hơn vì đây là REST API cho mobile).

- validate() hiện có thêm rule 'idempotency_key' => ['required','uuid'].

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Gửi cùng request_key 2 lần qua Postman → chỉ 1 Clue được tạo, lần 2 trả về đúng Clue đã tạo trước đó (không lỗi 500)

☐  Cấu trúc response JSON giữ nguyên format { data: $clue } như hiện tại

E-02 — Redis Atomic Lock cho 2 luồng quan trọng nhất

| Người phụ trách | Khang |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟡 MEDIUM |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | E-01a |

Mô tả & Mục tiêu

- Bổ sung lớp khóa Redis (predis đã có sẵn trong composer.json) ở tầng ứng dụng cho 2 luồng giá trị cao nhất: create-missing-form và FoundChildController::store() — chặn TRƯỚC khi request chạm DB, nhanh hơn UNIQUE constraint.

File / Thư mục liên quan

resources/views/livewire/missing-child/create-missing-form.blade.php (method submit())

app/Http/Controllers/FoundChildController.php (method store())

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- Cache::lock('submit-missing:'.auth()->id(), 10) bao quanh toàn bộ logic xử lý; không lấy được lock → trả 409 Conflict ngay.

- finally { $lock->release(); } đảm bảo lock luôn giải phóng kể cả exception giữa chừng.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  2 request gần như đồng thời từ cùng 1 user → request thứ 2 nhận phản hồi rõ ràng trong < 1 giây, không chờ timeout

☐  Lock tự giải phóng sau khi xử lý xong hoặc sau 10 giây nếu có lỗi treo

E-03 — Chống double-click phía Client (áp dụng cho cả 4 form)

| Người phụ trách | Thanh |
| --- | --- |
| Ưu tiên | 🟢 LOW · Chi phí thấp, làm cuối cùng |
| Ước lượng thời gian | 0.5 ngày |
| Phụ thuộc vào | Không phụ thuộc — làm song song bất cứ lúc nào |

Mô tả & Mục tiêu

- Disable nút submit ngay khi bấm, hiện loading spinner, áp dụng cho ĐỦ 4 nơi: create-missing-form.blade.php (đã có wire:loading.attr="disabled" một phần — kiểm tra và hoàn thiện), found_children/create.blade.php, clue-form.blade.php, và form trong trang missing/detail (nút Gửi manh mối).

File / Thư mục liên quan

resources/views/livewire/missing-child/create-missing-form.blade.php (nút 'Gửi hồ sơ' — đã có wire:loading một phần, kiểm tra đủ)

resources/views/found_children/create.blade.php

resources/views/livewire/missing-child/clue-form.blade.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

- wire:loading.attr="disabled" wire:target="submit" kết hợp flag $isSubmitting trong từng Livewire component để chặn ngay cả trước khi UI kịp render disabled.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Bấm đúp thật nhanh vào từng nút submit ở cả 4 form → chỉ 1 request được gửi (kiểm tra qua Network tab DevTools)

☐  Nút hiện rõ trạng thái loading ở tất cả 4 nơi, không chỗ nào bị bỏ sót

# 6. MASTER CHECKLIST — Trước khi tạo PR chính

Mọi người tự kiểm tra trước khi tạo PR. Khang review sau khi checklist xanh hết.

☐  [A-01] Migration tổng hợp chạy sạch, id_number & idempotency_keys.request_key đúng chuẩn  — Khang

☐  [A-02] CẢ MissingChildPolicy và FoundChildPolicy đều chặn đăng tin khi chưa KYC  — Khang

☐  [A-03] eKYC integration hoạt động, face_match_score đúng, id_number không lộ log  — Khang

☐  [A-04] UI upload KYC hoạt động, banner hiện đúng ở CẢ 2 trang đăng tin  — Linh

☐  [A-05] 2 checkbox tách riêng ở Bước 3 Volt component, user_consents lưu đúng  — Linh

☐  [A-06] Chặn tuổi >= 16, dropdown quan hệ đủ 7 lựa chọn, review_level tự động đúng  — Linh

☐  [A-07] 4 tầng phân quyền ảnh hoạt động, activity_log ghi đủ (không tạo bảng riêng), meta noindex có mặt  — Thanh

☐  [A-08] KYCVerificationResource hoạt động đúng cấu trúc Pages/Schemas/Tables như FaceMatchResults  — Nhân

☐  [A-09] Log viewer đọc từ activity_log, read-only  — Nhân

☐  [A-10] Dashboard widget đếm đúng, cache 5 phút, đã đăng ký trong AdminPanelProvider  — Nhân

☐  [B-01] Face crop pipeline hoạt động, TriggerFaceMatchJobTest cũ vẫn PASS  — Thanh

☐  [B-02] detected_gender lưu đúng, không loại nhầm ảnh chưa phân tích giới tính  — Thanh

☐  [B-03] 2 filter mới (giới tính, tỉnh) thêm vào đúng file FaceMatchResultsTable đã có, không viết lại  — Nhân

☐  [C-01] Overlay hiển thị đúng ở ĐỦ 4 nơi có Leaflet map, dùng chung 1 file JS thuần CDN  — Nhân

☐  [C-02] Widget không đụng vào watch-area/fcm_tokens, chỉ đọc map-data  — Linh

☐  [C-03a] API map-data hỗ trợ radius/lat/lng song song bounding box cũ, backward compatible  — Thanh

☐  [C-03b] found_children markers đã xuất hiện trên bản đồ, khác màu missing  — Nhân

☐  [C-04] Bộ lọc thời gian/trạng thái/manh mối hoạt động, filter 'Đã tìm thấy' phụ thuộc C-03b  — Linh

☐  [C-05] Responsive 375/768/1280px cho /map và mini-map missing/detail  — Linh

☐  [D-01] Role VOLUNTEER bắt buộc KYC mới được cấp quyền  — Khang

☐  [D-02] API volunteer hoạt động, 1 clue không bị assign trùng 2 người  — Thanh

☐  [D-03] Dashboard volunteer + UserResource cập nhật hoạt động đúng  — Nhân

☐  [E-01a] Trait HasIdempotency đủ tổng quát cho 3 mảnh còn lại dùng, áp dụng đúng vào create-missing-form  — Khang

☐  [E-01b] Idempotency áp dụng đúng vào FoundChildController::store(), không phá RateLimiterService cũ  — Thanh

☐  [E-01c] Idempotency áp dụng đúng vào Livewire ClueForm::submit()  — Linh

☐  [E-01d] Idempotency áp dụng đúng vào ClueApiController::store(), giữ nguyên format response JSON  — Nhân

☐  [E-02] Redis Lock áp dụng cho 2 luồng chính, trả 409 nhanh, tự giải phóng đúng  — Khang

☐  [E-03] Double-click bị chặn ở ĐỦ 4 form, không sót nơi nào  — Thanh

Điều kiện chung toàn sprint:

☐  php artisan test → tất cả test xanh, bao gồm TriggerFaceMatchJobTest.php hiện có (5 test case) không bị phá vỡ

☐  Laravel Debugbar: không có N+1 query mới trên bất kỳ trang/API nào được sửa trong sprint này

☐  Không có dd(), var_dump(), console.log() debug còn sót trước khi merge

☐  id_number, face_encoding không xuất hiện trong log hoặc API response public

☐  Toàn bộ PR đã được Khang review và approve trước khi merge vào develop

# 7. KẾ HOẠCH PR & MERGE

| Ngày | Ai | PR / Công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Khang | PR-00: A-01 Migration tổng hợp | Merge TRƯỚC mọi PR khác — bắt buộc |
| Ngày 1-2 | Nhân | PR-01: C-01 Overlay chủ quyền | Độc lập, merge sớm |
| Ngày 2-3 | Nhân | PR-02: C-03b found_children markers | Độc lập với C-01, có thể gộp chung PR-01 nếu tiện |
| Ngày 2-3 | Khang | PR-03: A-02 + A-03 KYC Backend (cả 2 Policy) | Review nội bộ kỹ vì liên quan mã hóa dữ liệu |
| Ngày 3-4 | Thanh | PR-04: A-07 + B-01 (Photo Access Tier + Face Crop) | 2 task cùng owner, gộp 1 PR |
| Ngày 4-5 | Linh | PR-05: A-04 + A-05 + A-06 | Sau khi PR-03 merge |
| Ngày 4-5 | Nhân | PR-06: A-08 + A-09 + A-10 | Sau khi PR-03 merge |
| Ngày 5-6 | Thanh | PR-07: B-02 + C-03a | Sau khi PR-04 merge |
| Ngày 5-6 | Khang | PR-08: D-01 + E-01a (Trait + áp dụng missing-form) + E-02 | Merge SỚM để 3 người còn lại dùng Trait |
| Ngày 6-7 | Linh | PR-09: C-02 + C-04 + C-05 + E-01c | Sau khi PR-07 (C-03a) và PR-08 (E-01a) merge |
| Ngày 6-7 | Nhân | PR-10: B-03 + D-03 + E-01d | Sau khi PR-07, PR-08 merge |
| Ngày 6-7 | Thanh | PR-11: D-02 + E-01b + E-03 | Sau khi PR-08 (E-01a) merge |
| Ngày 8 | Cả nhóm | php artisan test → fix → merge → PR chính: feature/sprint3.5 → develop | Integration test + Sprint Review |

# 8. RỦI RO & KẾ HOẠCH XỬ LÝ

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| API eKYC (FPT.AI/VNPT) không xin được key kịp thời gian | TB | Cao | Chuyển ngay sang fallback Tesseract OCR + FaceMatchService nội bộ đã có sẵn từ Sprint 3 — vẫn chứng minh được kỹ thuật |
| E-01a (Trait Idempotency) chậm tiến độ làm 3 người còn lại (E-01b/c/d) bị block | TB | Cao | Khang ưu tiên hoàn thành E-01a sớm nhất có thể (ngày 5-6), merge riêng PR-08 ngay khi xong thay vì gộp chung với D-01/E-02 nếu cần tách |
| Đổi contact_relation từ VARCHAR sang ENUM làm mất dữ liệu cũ | Thấp | Cao | Bắt buộc viết script chuyển đổi dữ liệu trước khi ALTER, test kỹ trên bản sao DB trước khi migrate thật |
| C-03b (found_children markers) phát hiện thêm vấn đề dữ liệu cũ thiếu lat/lng khi thực thi | TB | TB | Where whereNotNull lat/lng để lọc bỏ record thiếu tọa độ, không chặn cả tính năng vì vài record cũ thiếu dữ liệu |
| 8 ngày quá gấp so với khối lượng công việc đã tăng thêm (do phát hiện thêm C-03b, chia nhỏ E-01) | TB | TB | Nếu trễ, ưu tiên giữ A-01→A-08 (lõi pháp lý) và toàn bộ E-01 (chống trùng lặp) — có thể lùi C-05, A-09, D-03 sang đầu Sprint 4 |

Sprint 3.5 Document · 07/07 – 14/07/2026 · TìmTrẻ.vn — Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc

Nhóm: Khang (Leader) · Linh · Thanh · Nhân