🆕 SPRINT 4

BÊN THỨ BA & BÀN GIAO AN TOÀN · RBAC · NOTIFICATION ENGINE · KYC MỞ RỘNG · SEO/BLOG · TICKET & LIVE CHAT ĐA ADMIN · GPS/HEATMAP/POLISH

TìmTrẻ.vn — Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc — Tích hợp AI Nhận Diện Khuôn Mặt & Bản Đồ Định Vị Vị Trí

| Dự án | TìmTrẻ.vn — Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc Tích Hợp AI Nhận Diện Khuôn Mặt và Bản Đồ Định Vị Vị Trí |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 — Bên Thứ Ba & Bàn Giao An Toàn · RBAC · Notification Engine · KYC · SEO/Blog · Ticket/Chat · GPS/Heatmap/Polish |
| Thời gian | 15/07/2026 (Thứ Tư) → 04/08/2026 (Thứ Ba) · 21 ngày |
| Nhóm | Khang (Leader) · Linh · Thanh · Nhân — 4 thành viên |
| Điều kiện bắt đầu | Sprint 3.5 (Compliance, Trust & Safety) đã merge vào develop, php artisan test xanh hết toàn bộ |
| Mục tiêu Sprint | Đưa vào vận hành: (1) mạng lưới điểm bàn giao an toàn qua bên thứ ba có thẩm quyền, (2) role Third-Party Verifier tách bạch với Admin, (3) Notification Engine động theo role kèm Escalation khẩn cấp tự động, (4) KYC mở rộng hỗ trợ cả CMND 9 số và CCCD 12 số, (5) hạ tầng SEO/Blog, (6) hệ thống Ticket + Live Chat đa admin round-robin, (7) hoàn thiện GPS Realtime/Heatmap/Responsive/Dark mode của Sprint 4 gốc, và (8) đảm bảo toàn bộ tính năng trên đều demo được trực tiếp |
| Phạm vi | Nhóm H (Handover Points) · Nhóm I (RBAC) · Nhóm J (Notification & Escalation) · Nhóm K (KYC mở rộng) · Nhóm N (Consent & Pháp lý UI) · Nhóm L (SEO/Blog) · Nhóm M (Ticket/Live Chat) · Nhóm P (Sprint 4 gốc) · Nhóm O (Demo Readiness) |
| Nguyên tắc xuyên suốt | Không tự động hoá việc bàn giao trẻ giữa 2 cá nhân qua app — nền tảng chỉ đóng vai trò định vị + xác thực + kết nối; bàn giao thật luôn đi qua đơn vị có thẩm quyền (công an/UBND/Tổng đài 111/NGO) |
| Nguồn tham chiếu | PRODUCT_BACKLOG · DATABASE_DESIGN_TimKiemTreEmThatLac |

# 1. TẠI SAO SPRINT 4 QUAN TRỌNG

Sprint 3.5 đã vá xong lỗ hổng xác thực danh tính và tuân thủ pháp lý dữ liệu trẻ em. Nhưng hệ thống vẫn còn thiếu mảnh ghép cuối cùng để trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh, sát thực tế: khi AI xác nhận một trường hợp match, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ai đứng ra xác nhận việc tiếp nhận trẻ? Gia đình biết đi đâu? Nếu không ai đọc thông báo thì sao?

Sprint 4 trả lời trọn vẹn các câu hỏi đó bằng 4 trụ cột kỹ thuật chính, cộng với các hạng mục hoàn thiện sản phẩm (SEO, Ticket hỗ trợ, GPS/Heatmap) đã bị dời từ Sprint 4 gốc:

•  🔗 Bên thứ ba & Bàn giao an toàn (Nhóm H) — mạng lưới điểm tiếp nhận có thẩm quyền pháp lý thật, không để 2 cá nhân tự ý giao nhận trẻ qua app.

•  👤 RBAC mở rộng (Nhóm I) — role Third-Party Verifier tách bạch hoàn toàn với Admin, cùng cơ chế đổi role an toàn (không đụng mật khẩu).

•  🔔 Notification Engine động theo role & Escalation (Nhóm J) — cùng 1 sự kiện, nội dung khác nhau theo người nhận; tự động đẩy cảnh báo khẩn nếu không ai đọc.

•  🪪 KYC mở rộng (Nhóm K) — hỗ trợ cả CMND 9 số (thế hệ cũ) và CCCD 12 số (hiện hành).

Kèm theo đó là Nhóm N (Consent & pháp lý UI), Nhóm L (SEO/Blog), Nhóm M (Ticket + Live Chat đa admin), Nhóm P (GPS Realtime/Heatmap/Responsive/Dark mode — nguyên bản Sprint 4 cũ), và Nhóm O (Demo Readiness — bắt buộc, không cắt giảm).

⚠️ Lưu ý về khối lượng: đây là sprint LỚN NHẤT của dự án (21 ngày, 62 task. Nếu phát sinh chậm tiến độ, thứ tự cắt giảm đã được thống nhất ở Mục 7 — Rủi ro & Lưu ý.

# 2. SETUP BẮT BUỘC — Migration Sprint 4 (làm đầu tiên)

⚠️ QUAN TRỌNG: Khác với Sprint 3.5 (1 migration tổng hợp duy nhất do các bảng đan chéo cột với nhau), Sprint 4 có 9 bảng mới ĐỘC LẬP theo từng domain (H/I/J/K/L/M) — không cần gộp thành 1 file migration khổng lồ. Khang vẫn là người tạo toàn bộ 12 file migration bên dưới trong 2 ngày đầu (Ngày 1–2) để tránh nhiều người cùng sửa database/migrations/ cùng lúc gây conflict, sau đó bàn giao lại cho đúng người phụ trách để tiếp tục xây Model/Service/UI.

Lệnh setup cho mọi thành viên trước khi bắt đầu:

git checkout develop && git pull origin develop

php artisan test   # Phải xanh hết — nếu đỏ, báo ngay Khang trước khi tạo branch mới

php artisan migrate   # Kéo migration Sprint 4 do Khang tạo Ngày 1–2

composer install && npm install

### 2.1. Bảng mới sẽ được tạo (9 bảng)

| Bảng | Mục đích | Cột chính |
| --- | --- | --- |
| handover_points | Điểm bàn giao an toàn (công an/UBND/Hotline 111/NGO) | type, lat/lng, province_id, legal_authority_note, priority_order |
| third_party_verifier_profiles | Hồ sơ mở rộng cho role verifier | organization_type, organization_name, badge_or_staff_id, handover_point_id |
| notification_events | Log sự kiện gốc cho Notification Engine | event_type, subject (polymorphic), payload JSON |
| notification_recipients | Bản thông báo đã render riêng theo từng người nhận | role_at_time, rendered_title/body, action_url, read_at |
| escalation_queue | Hàng chờ thông báo khẩn chưa đọc quá ngưỡng | notification_recipient_id, due_at, status |
| support_tickets | Ticket hỗ trợ (Bug/Khiếu nại/Góp ý/Nghi ngờ lừa đảo) | category, priority, status, assigned_admin_id |
| support_ticket_replies | Trả lời cho từng ticket | support_ticket_id, message, is_internal_note |
| admin_chat_assignments | Gán admin phụ trách 1 cuộc chat (round-robin) | admin_user_id, requester_user_id, status |
| articles | Bài viết SEO/Blog | title, slug, content, meta_title, meta_description |

### 2.2. Bảng cần ALTER (bổ sung cột)

| Bảng | Thay đổi |
| --- | --- |
| users | role: thêm giá trị 'THIRD_PARTY_VERIFIER' vào ENUM hiện có |
| missing_children | handover_point_id (FK NULL), handover_confirmed_at, handover_confirmed_by |
| found_children | handover_point_id (FK NULL), handover_confirmed_at, handover_confirmed_by — giống missing_children |
| kyc_verifications | id_type ENUM('CMND_9','CCCD_12') |
| user_consents | consent_type: thêm giá trị 'FALSE_REPORT_LIABILITY' vào ENUM hiện có |

### 2.3. Danh sách 12 file migration đề xuất (Khang tạo Ngày 1–2)

database/migrations/2026_07_15_000001_create_handover_points_table.php

database/migrations/2026_07_15_000002_add_handover_fields_to_missing_and_found_children.php

database/migrations/2026_07_15_000003_add_third_party_verifier_to_users_role_enum.php

database/migrations/2026_07_15_000004_create_third_party_verifier_profiles_table.php

database/migrations/2026_07_15_000005_create_notification_events_table.php

database/migrations/2026_07_15_000006_create_notification_recipients_table.php

database/migrations/2026_07_15_000007_create_escalation_queue_table.php

database/migrations/2026_07_15_000008_add_id_type_to_kyc_verifications_table.php

database/migrations/2026_07_15_000009_add_false_report_liability_to_user_consents_enum.php

database/migrations/2026_07_15_000010_create_articles_table.php

database/migrations/2026_07_15_000011_create_support_tickets_and_replies_tables.php

database/migrations/2026_07_15_000012_create_admin_chat_assignments_table.php

Sau khi Khang merge xong 12 migration này vào develop (dự kiến cuối Ngày 2), cập nhật DATABASE_DESIGN.md lên v2.6 phản ánh đầy đủ 9 bảng mới + 5 alter — mọi track khác chính thức được bắt đầu code Model/Service/UI của mình.

# 3. PHÂN CÔNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Khối lượng được phân theo đúng thế mạnh từng người (xem bảng Thành viên & Vai trò trong Product Backlog) và cân bằng chủ động trong khoảng 15.5–18 ngày công/người trên 21 ngày lịch (chênh lệch tối đa ~2.5 ngày — trong giới hạn hợp lý cho một sprint mà đặc thù công việc gắn chặt với chuyên môn từng người: Nhân thiên về bản đồ/Filament nên nhận trọn Nhóm P bản đồ; Thanh thiên về AI/Notification nên nhận trọn phần lõi Notification Engine và OCR). Không ai idle, không ai quá tải vượt buffer an toàn.

| Thành viên | Số task | Tổng ngày công | Trọng tâm Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 👑 Khang (Leader) | 20 task + Review toàn bộ PR | ≈ 17 ngày | Migration nền tảng toàn Sprint 4 (10 bảng/alter) · Handover Service & Policy verifier · Đổi role an toàn · Escalation Job · SEO kỹ thuật (sitemap/JSON-LD) · Migration Ticket · Demo seeder chính · Bug fix tích luỹ · Code Review xuyên suốt |
| 🎨 Linh | 14 task | ≈ 17.5 ngày | UI card gợi ý bàn giao · Dashboard Verifier · Trung tâm thông báo + chi tiết thông báo · UI KYC 3 bước · Trang bài viết · Consent/Banner cảnh báo · UI Ticket · Widget chat nổi · Responsive toàn bộ · Dark mode |
| ⚙️ Thanh | 14 task | ≈ 18 ngày | Che số điện thoại chat · Chatbot Handover · NotificationPolicyResolver (Strategy Pattern) · Job bắn 3 kênh · OCR CMND/CCCD · Face match Selfie · Round-robin Chat đa admin · Notification theo tỉnh · Email templates |
| 🗺️ Nhân | 14 task | ≈ 15.5 ngày | Filament Handover Points · Trang public điểm tiếp nhận · Filament Verifier profile · Dashboard khẩn cấp · Filament Ticket · Filament Articles · Filament KYC filter · GPS Realtime · Heatmap · Bộ lọc bán kính · Demo seeder Verifier/Articles |

Buffer còn lại cho người nặng nhất (Thanh, ≈18/21 ngày) là ~3 ngày — đủ dự phòng nếu bám sát checklist DoD và báo cáo sớm khi bị chậm > 2 giờ, đúng quy trình vận hành của nhóm.

# 4. TIMELINE 21 NGÀY (15/07 – 04/08/2026)

Ngày 5, 12, 19 (Chủ Nhật) là các ngày buffer nhẹ — cả nhóm vẫn làm việc nhưng ưu tiên hoàn thiện task đang dở, không nhận task mới lớn. Ngày 20 dành cho integration test toàn sprint, Ngày 21 dành cho Sprint Review demo trước khi chuyển sang Sprint 5.

| Ngày | Ngày tháng | Khang | Linh | Thanh | Nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 15/07 (T4) | Bắt đầu Migration Sprint 4: H-01, H-06, I-01, I-02 | N-02 + N-03 (Checkbox cam kết + Banner cảnh báo) | J-03 bắt đầu (NotificationPolicyResolver) | H-03 bắt đầu (Filament Handover Points) |
| Ngày 2 | 16/07 (T5) | Tiếp Migration: J-01, J-02, K-01, N-01, L-01, M-01 — merge hết trong ngày | L-06 (Open Graph/Twitter) + bắt đầu PB-UI-10 (Dark mode) | J-03 tiếp tục | H-03 hoàn thành |
| Ngày 3 | 17/07 (T6) | H-02 (Model/Repo HandoverPoint) + H-04 (Service Haversine) | PB-UI-10 hoàn thành + bắt đầu M-06 (Widget chat nổi) | J-03 hoàn thành + J-04 bắt đầu (Job bắn 3 kênh) | H-08 (Trang public điểm tiếp nhận) |
| Ngày 4 | 18/07 (T7) | I-03 (Policy Verifier) | M-06 hoàn thành | J-04 tiếp tục | I-04 (Filament Verifier profile) + I-07 (UI xác nhận đổi role) |
| Ngày 5 | 19/07 (CN — buffer nhẹ) | I-06 (Logic đổi role an toàn) | H-05 bắt đầu (UI gợi ý điểm bàn giao) | J-04 hoàn thành | L-02 bắt đầu (Filament Articles) |
| Ngày 6 | 20/07 (T2) | J-05 (Migration escalation_queue + Scheduled Job) | H-05 hoàn thành | K-02 bắt đầu (OCR CMND/CCCD) | L-02 hoàn thành + J-06 bắt đầu (Dashboard khẩn cấp) |
| Ngày 7 | 21/07 (T3) | L-04 (sitemap.xml) + L-05 (robots.txt/JSON-LD) | I-05 bắt đầu (Dashboard Verifier) | K-02 tiếp tục | J-06 hoàn thành + M-02 bắt đầu (Filament Ticket) |
| Ngày 8 | 22/07 (T4) | O-01 (Seeder demo Handover) + O-07 (Cập nhật kịch bản demo) + Review PR | I-05 tiếp tục | K-02 hoàn thành + H-07 bắt đầu (Che SĐT trong chat) | M-02 hoàn thành |
| Ngày 9 | 23/07 (T5) | Review PR track H/I/J + hỗ trợ nếu có điểm nghẽn | I-05 hoàn thành | H-07 hoàn thành + H-09 (Chatbot Handover) | Bắt đầu PB-09b (GPS Realtime, 3 ngày) |
| Ngày 10 | 24/07 (T6) | Review PR track K/L/M/P + hỗ trợ | Bắt đầu K-05 (UI KYC 3 bước) | K-03 (So khớp khuôn mặt Selfie) | PB-09b tiếp tục |
| Ngày 11 | 25/07 (T7) | Bắt đầu Bugfix tích luỹ Sprint 1→4 | K-05 tiếp tục | Bắt đầu M-04 (Round-robin Chat) | PB-09b hoàn thành |
| Ngày 12 | 26/07 (CN — buffer nhẹ) | Bugfix tích luỹ (tiếp) | K-05 hoàn thành | M-04 hoàn thành | Bắt đầu PB-09c (Heatmap) |
| Ngày 13 | 27/07 (T2) | Review PR + hỗ trợ track chậm nhất | Bắt đầu L-03 (Trang bài viết public) | M-05 (Mở rộng Reverb đa admin) | PB-09c hoàn thành |
| Ngày 14 | 28/07 (T3) | Review PR + hỗ trợ | L-03 hoàn thành | Bắt đầu PB-16b (Notification theo tỉnh) | PB-32 (Bộ lọc bán kính) |
| Ngày 15 | 29/07 (T4) | Review PR + chuẩn bị kịch bản demo | Bắt đầu J-07 (Trung tâm thông báo, 2 ngày) | PB-16b tiếp tục | J-06 (Dashboard khẩn cấp) hỗ trợ tinh chỉnh cùng Khang |
| Ngày 16 | 30/07 (T5) | Review PR + kiểm thử chéo giữa các track | J-07 tiếp tục | PB-16b hoàn thành + bắt đầu J-09 (Email templates) | Bắt đầu K-04 (Filament KYC filter) |
| Ngày 17 | 31/07 (T6) | Rà soát Checklist DoD Nhóm H–N | J-07 hoàn thành + bắt đầu J-08 (Modal chi tiết thông báo) | J-09 tiếp tục + O-03 (Kịch bản demo Escalation) | K-04 hoàn thành |
| Ngày 18 | 01/08 (T7) | Rà soát Checklist DoD Nhóm L–O | J-08 hoàn thành | J-09 hoàn thành + I-08 (Notification đổi role) | N-04 (Trang Quy trình bàn giao) + O-02 (Tài khoản demo Verifier) |
| Ngày 19 | 02/08 (CN — buffer chung) | Buffer dự phòng chung cả nhóm — dồn lực cho track chậm nhất | M-03 (UI Ticket) + O-05 (Kịch bản demo Ticket/Chat) | PB-UI-09 (Loading skeleton) + O-06 (Kịch bản demo KYC) | O-04 (Seed bài viết SEO + Rich Results Test) |
| Ngày 20 | 03/08 (T2) | Integration test toàn Sprint 4 · Merge develop → main | Hoàn thiện PB-UI-08 (Responsive rà soát lần cuối) | Hỗ trợ integration test phần AI/Notification | Hỗ trợ integration test phần bản đồ/Filament |
| Ngày 21 | 04/08 (T3) | Sprint Review demo · Retrospective | Sprint Review demo | Sprint Review demo | Sprint Review demo |

# 5. SƠ ĐỒ PHỤ THUỘC TASK

Đọc kỹ trước khi bắt đầu — task phụ thuộc chỉ bắt đầu sau khi task cha đã merge vào develop. Các task không liệt kê trong bảng dưới đây (H-07, M-06, PB-09b/c/32, PB-UI-10...) là task ĐỘC LẬP, có thể bắt đầu ngay từ Ngày 1 song song với migration.

| Task | Phụ thuộc vào | Lý do |
| --- | --- | --- |
| H-02, H-04, H-06, I-01, I-02, J-01, J-02, K-01, N-01, L-01, M-01 | Không có (migration khởi đầu) | Nền tảng schema Sprint 4 — merge sớm nhất để không chặn các track khác |
| H-03, H-08 | H-01 | Cần bảng handover_points tồn tại trước khi CRUD/hiển thị |
| H-05, H-09 | H-04 | Cần Service tính khoảng cách đã hoạt động trước khi hiển thị UI/Chatbot |
| H-07 | Không phụ thuộc migration mới | Chỉ cần bảng messages (Sprint 2) đã có sẵn — làm sớm được |
| I-03 | I-02, H-06 | Policy cần bảng hồ sơ verifier + cột handover trên case đã tồn tại |
| I-04 | I-02 | Filament gán tài khoản cần bảng third_party_verifier_profiles |
| I-05 | I-03, I-06 | Dashboard verifier cần Policy đã chặn đúng quyền + logic đổi role ổn định |
| I-07, I-08 | I-06 | UI cảnh báo & Notification đổi role cần logic lõi đổi role hoạt động trước |
| J-02 | J-01 | Bảng người nhận thông báo cần bảng sự kiện gốc tồn tại trước |
| J-03 | J-02 | Resolver cần render dữ liệu dựa trên notification_recipients |
| J-04 | J-03 | Job bắn thông báo cần Strategy Pattern đã hoạt động để biết render nội dung gì |
| J-05 | J-02 | Escalation Job quét notification_recipients chưa đọc — cần bảng đã tồn tại |
| J-06 | J-05 | Dashboard khẩn cấp hiển thị dữ liệu từ escalation_queue |
| J-07, PB-16b | J-03, J-04 | Trung tâm thông báo & Notification theo tỉnh đều cần Engine đã render/gửi được |
| J-08 | J-07 | Trang chi tiết thông báo cần Trung tâm thông báo đã liệt kê được danh sách |
| J-09, I-08(kênh) | J-03 | Email templates cần biết Resolver trả nội dung gì để render đúng theo role |
| K-02 | K-01 | OCR cần cột id_type tồn tại để lưu kết quả nhận diện loại giấy tờ |
| K-03 | K-02 | So khớp khuôn mặt thực hiện sau khi đã có ảnh giấy tờ được OCR xác nhận hợp lệ |
| K-04 | K-02, K-03 | Duyệt tay cần dữ liệu OCR + face_match_score đã có trong hệ thống |
| K-05 | K-01, K-02, K-03 | UI 3 bước gọi tuần tự cả 3 API — cần cả 3 đã sẵn sàng để test end-to-end |
| N-02 | N-01 | Checkbox consent mới cần giá trị ENUM consent_type đã tồn tại |
| N-04 | H-08 | Trang quy trình bàn giao cần link chéo tới danh sách điểm tiếp nhận đã có |
| L-02, L-04 | L-01 | Filament Resource & sitemap cần bảng articles tồn tại trước |
| L-03 | L-01, L-02 | Trang public bài viết cần dữ liệu được nhập qua Filament trước |
| L-05 | L-04 | JSON-LD/robots.txt hoàn thiện sau khi sitemap đã chạy được |
| M-02, M-03 | M-01 | Filament & UI Ticket cần bảng support_tickets/replies tồn tại trước |
| M-05 | M-04 | Mở rộng Reverb đa admin cần bảng admin_chat_assignments đã hoạt động |
| K-04, PB-16b, N-02, N-03, M-06, PB-09b/c/32, PB-UI-09/10, O-* | Xem cột "Phụ thuộc" trong từng thẻ task ở phần chi tiết | Phần lớn task Nhóm O phụ thuộc trực tiếp vào kết quả các Nhóm H–M tương ứng — xem chi tiết ở từng thẻ |

# NHÓM H — Module Điểm Bàn Giao / Bên Thứ Ba (Handover Points)

Xây dựng lớp "hạ tầng niềm tin" cho việc bàn giao trẻ: hệ thống không tự động hoá việc 2 cá nhân tự giao nhận trẻ qua app — mọi hướng dẫn đều trỏ về các điểm có thẩm quyền pháp lý thật (công an, UBND, Tổng đài 111, NGO bảo vệ trẻ em).

H-01 — Migration handover_points + Seeder điểm bàn giao thật

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 1 ngày | Không có — làm đầu tiên trong Sprint 4 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Tạo bảng handover_points lưu các điểm bàn giao an toàn có thẩm quyền pháp lý thật: công an xã/phường, UBND, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, tổ chức NGO.

•  Viết Seeder dữ liệu thật hoặc gần đúng thực tế, tối thiểu 15 điểm trải đều ít nhất 5 tỉnh dùng cho demo (đúng yêu cầu Nhóm O — Demo Readiness).

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000001_create_handover_points_table.php

database/seeders/HandoverPointsSeeder.php

app/Models/HandoverPoint.php (khởi tạo, hoàn thiện đầy đủ ở H-02)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột: id, name, type ENUM('POLICE_STATION','COMMUNE_PEOPLE_COMMITTEE','HOTLINE_111','NGO','OTHER'), address, province_id (FK provinces), lat DECIMAL(10,7), lng DECIMAL(10,7), hotline_phone, responsible_org_name, legal_authority_note TEXT NULL, verification_document_path VARCHAR(500) NULL, priority_order INT DEFAULT 0, is_active TINYINT(1) DEFAULT 1, timestamps.

•  Index kết hợp (province_id, is_active) để phục vụ Service H-04 tra cứu nhanh.

•  Tổng đài 111 là hotline quốc gia duy nhất — seed đúng 1 bản ghi type = HOTLINE_111 dùng chung cho mọi tỉnh (không lặp lại theo tỉnh).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  php artisan migrate:fresh --seed chạy sạch, không lỗi khoá ngoại

☐  Có ít nhất 15 bản ghi, trải đều ≥ 5 tỉnh dùng để demo

☐  Mỗi bản ghi có lat/lng hợp lệ (kiểm tra bằng cách hiển thị thử lên bản đồ)

☐  Đúng 1 bản ghi HOTLINE_111 duy nhất toàn hệ thống

H-02 — Model + Repository + Validate nghiệp vụ

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | H-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Hoàn thiện Model HandoverPoint: casts toạ độ, scope active() và byProvince().

•  Tạo HandoverPointRepository theo đúng pattern Repository sẵn có trong app/Repositories (giữ đồng nhất kiến trúc toàn dự án).

•  Validate nghiệp vụ cốt lõi: legal_authority_note bắt buộc với mọi loại điểm trừ HOTLINE_111 (vì hotline không cần văn bản xác nhận riêng từng điểm).

File / Thư mục liên quan

app/Models/HandoverPoint.php

app/Repositories/HandoverPointRepository.php

app/Http/Requests/StoreHandoverPointRequest.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Rule: legal_authority_note required_unless:type,HOTLINE_111.

•  Repository method nearestTo(lat, lng, limit) — nền tảng cho Service H-04 gọi lại, tránh trùng logic truy vấn.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Tạo POLICE_STATION không kèm legal_authority_note → bị chặn với message rõ ràng

☐  Repository trả đúng danh sách sắp theo priority_order khi test bằng Tinker

H-03 — Filament Resource quản lý điểm bàn giao

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🔴 Cao | 1.5 ngày | H-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  CRUD Filament đầy đủ cho handover_points: tạo/sửa/xoá, upload văn bản xác nhận thẩm quyền (PDF hoặc ảnh scan).

•  Chọn toạ độ trực tiếp bằng cách click lên bản đồ Leaflet nhúng trong form (map picker) — tái dùng chính component Leaflet đã dùng ở form đăng tin 3 bước PB-PAGE-07, không viết lại từ đầu.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/HandoverPoints/HandoverPointResource.php + Pages/*

resources/views/filament/forms/components/map-picker.blade.php (tái sử dụng, chỉnh tham số)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Filament FileUpload cho verification_document_path (giới hạn pdf/jpg/png, tối đa 5MB).

•  Custom Filament Field bọc Leaflet map picker phát sự kiện click → set lat/lng vào form state qua Livewire.

•  Select động cho type + province_id, ẩn field legal_authority_note khi chọn HOTLINE_111 (đồng bộ đúng rule H-02).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Admin tạo/sửa/xoá điểm bàn giao trơn tru trong Filament

☐  Click chọn toạ độ trên bản đồ lưu đúng lat/lng đã chọn

☐  Upload văn bản xác nhận thành công, xem lại được file đã upload

H-04 — Service tính khoảng cách → Top 3 điểm gần nhất

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 1 ngày | H-02 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Viết HandoverPointFinderService tái sử dụng công thức Haversine đã có sẵn từ PB-07 (tìm "gần tôi") và S3.5-C03a (mở rộng MapDataController), không viết công thức khoảng cách mới lần thứ 3.

•  Trả về 3 điểm bàn giao gần nhất theo toạ độ của 1 case, ưu tiên priority_order khi khoảng cách gần bằng nhau.

File / Thư mục liên quan

app/Services/HandoverPointFinderService.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Query raw Haversine: SELECT ..., (6371 * acos(...)) AS distance FROM handover_points WHERE is_active = 1 ORDER BY distance ASC, priority_order ASC LIMIT 3.

•  Cache Redis theo khu vực tỉnh trong 10 phút để giảm tải khi nhiều người xem cùng lúc trang chi tiết case đã match.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Trả đúng 3 điểm gần nhất khi test với toạ độ mẫu đã biết trước kết quả

☐  Cache Redis hoạt động — query thứ 2 trong 10 phút không chạy lại raw SQL

H-05 — UI card "Gợi ý điểm bàn giao gần nhất"

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 1.5 ngày | H-04 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Thêm card gợi ý điểm bàn giao trên trang chi tiết case, chỉ hiển thị sau khi face_match_results.status chuyển CONFIRMED.

•  Hiển thị 3 điểm từ H-04 kèm khoảng cách, hotline, nút "Chỉ đường" mở Google Maps theo toạ độ.

File / Thư mục liên quan

resources/views/missing-children/show.blade.php (thêm partial handover-card)

app/Livewire/HandoverSuggestionCard.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Livewire component lazy-load ngay sau khi widget AI match hiển thị trạng thái CONFIRMED (Sprint 3).

•  Nút "Chỉ đường" dùng Alpine.js mở tab mới tới https://www.google.com/maps?q={lat},{lng}.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Card chỉ xuất hiện khi case đã CONFIRMED, không hiện khi case còn PENDING

☐  Hiển thị đúng 3 điểm kèm khoảng cách tính từ H-04

☐  Nút chỉ đường mở đúng vị trí trên Google Maps

H-06 — Alter missing_children / found_children — liên kết bàn giao

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | H-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Thêm cột lưu điểm bàn giao đã chọn/xác nhận và ai xác nhận, thời điểm xác nhận, cho cả 2 loại tin đăng.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000002_add_handover_fields_to_missing_and_found_children.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  missing_children + found_children: thêm handover_point_id (FK NULL), handover_confirmed_at (TIMESTAMP NULL), handover_confirmed_by (FK users NULL).

•  Cột NULL nên không cần script backfill dữ liệu cũ.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Migration chạy sạch trên dữ liệu hiện có, không lỗi FK

☐  Cả 2 bảng đều có đủ 3 cột mới

H-07 — Che số điện thoại cá nhân trong chat khi case chưa đóng

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 1 ngày | Không phụ thuộc migration — chỉ cần bảng messages (Sprint 2) đã có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Sửa luồng hiển thị tin nhắn 1-1 (Sprint 2) để tự động ẩn số điện thoại cá nhân được nhắc tới trong nội dung chat khi case liên quan chưa ở trạng thái FOUND/CLOSED.

•  Thay thế bằng gợi ý dùng điểm bàn giao (H-04/H-05) + hotline 111 — đúng nguyên tắc "không tự bàn giao trực tiếp".

File / Thư mục liên quan

app/Services/MessageSanitizerService.php

app/Livewire/Chat/ConversationPanel.php (áp dụng sanitize trước khi render)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Regex phát hiện số điện thoại Việt Nam (10 số, đầu 03/05/07/08/09) trong nội dung tin nhắn trước khi hiển thị.

•  Thay chuỗi khớp bằng "[Số điện thoại đã được ẩn — vui lòng liên hệ qua điểm bàn giao]".

•  Kiểm tra status case liên quan trước khi áp dụng — case đã FOUND/CLOSED thì hiển thị bình thường (không cần che nữa).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Gửi tin nhắn chứa số điện thoại khi case còn mở → số bị che tự động ở cả 2 phía gửi/nhận

☐  Case đã chuyển FOUND/CLOSED → số điện thoại hiển thị bình thường

H-08 — Trang public "Danh sách điểm tiếp nhận uy tín theo khu vực"

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 1 ngày | H-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Trang public liệt kê toàn bộ handover_points đang is_active, lọc theo tỉnh — vừa minh bạch thông tin vừa phục vụ SEO (nhiều từ khoá địa phương).

File / Thư mục liên quan

resources/views/handover-points/index.blade.php

routes/web.php (route /diem-ban-giao)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Pagination + filter tỉnh theo đúng mẫu PB-PAGE-02 đã có.

•  meta_description động theo tỉnh đang lọc để tối ưu SEO địa phương.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Trang liệt kê đúng danh sách theo tỉnh được chọn

☐  Meta tag SEO render đúng theo tỉnh

H-09 — Chatbot intent HANDOVER_GUIDANCE

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 1 ngày | H-04 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Mở rộng chatbot_sessions (đã có sẵn) thêm 1 intent mới nhận diện câu hỏi kiểu "tôi nên đưa bé đến đâu?".

•  Gọi lại HandoverPointFinderService (H-04), trả về 3 điểm gần nhất + hotline ngay trong khung chat — đúng yêu cầu gốc "chat box AI gợi ý".

File / Thư mục liên quan

app/Services/Chatbot/HandoverGuidanceIntent.php

app/Services/Chatbot/ChatbotIntentResolver.php (đăng ký intent mới)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Intent rule-based (khớp từ khoá "đưa bé đến đâu", "giao ở đâu", "bàn giao") — không cần thêm AI model riêng, tái dùng resolver rule-based sẵn có.

•  Cần biết vị trí GPS của case đang hỏi để gọi đúng H-04.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Hỏi đúng câu mẫu → chatbot trả về 3 điểm bàn giao + hotline

☐  Session được log lại để cải thiện sau

# NHÓM I — RBAC Mở Rộng & Role Bên Thứ Ba (Third-Party Verifier)

Thêm 1 role hoàn toàn mới — công an/tổ chức bảo vệ trẻ em xác nhận đã tiếp nhận trẻ — tách biệt rõ với admin (không có quyền duyệt tin), cùng với việc chuẩn hoá logic đổi role an toàn (không đụng mật khẩu).

I-01 — Migration — thêm 'THIRD_PARTY_VERIFIER' vào ENUM role

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.25 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Thêm giá trị 'THIRD_PARTY_VERIFIER' vào cột role ENUM hiện có của users (hiện có ADMIN, MODERATOR, USER, VOLUNTEER từ Sprint 3.5).

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000003_add_third_party_verifier_to_users_role_enum.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  ALTER TABLE users MODIFY COLUMN role ENUM(...) — giữ nguyên toàn bộ giá trị cũ, chỉ thêm mới, tránh mất dữ liệu role hiện có.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  ENUM có đủ 5 giá trị

☐  Dữ liệu role của user hiện có không thay đổi sau migrate

I-02 — Migration third_party_verifier_profiles

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | I-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Bảng hồ sơ mở rộng riêng cho role verifier: loại tổ chức, tên tổ chức, mã số hiệu/thẻ ngành, điểm bàn giao phụ trách, admin nào đã duyệt.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000004_create_third_party_verifier_profiles_table.php

app/Models/ThirdPartyVerifierProfile.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột: id, user_id (FK UNIQUE), organization_type ENUM('POLICE','GOVERNMENT','NGO'), organization_name, badge_or_staff_id, handover_point_id (FK NULL), verified_by_admin_id (FK users NULL), verified_at NULL, timestamps.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Migration chạy sạch

☐  Quan hệ 1-1 với users hoạt động đúng (1 verifier — 1 hồ sơ)

I-03 — Policy / Gate cho role Third-Party Verifier

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 1 ngày | I-02, H-06 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Verifier chỉ được xem case đã APPROVED nằm trong khu vực (tỉnh) gắn với handover_point mình phụ trách.

•  Verifier chỉ có quyền xác nhận tiếp nhận trẻ — tuyệt đối KHÔNG có quyền duyệt/từ chối tin đăng (quyền riêng của ADMIN/MODERATOR).

File / Thư mục liên quan

app/Policies/MissingChildPolicy.php (thêm nhánh role THIRD_PARTY_VERIFIER)

app/Policies/HandoverConfirmationPolicy.php (mới)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Gate::before hiện tại chỉ ưu tiên ADMIN — KHÔNG áp dụng cho THIRD_PARTY_VERIFIER (khác hoàn toàn quyền admin).

•  Kiểm tra province_id của case phải trùng province_id của handover_point mà verifier phụ trách.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Verifier chỉ thấy case đúng tỉnh mình phụ trách

☐  Verifier gọi action duyệt tin → bị chặn 403 rõ ràng

I-04 — Filament Resource gán tài khoản verifier vào điểm bàn giao

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 1 ngày | I-02 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Filament Resource cho third_party_verifier_profiles, cho phép admin gán 1 tài khoản verifier vào đúng 1 handover point.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/ThirdPartyVerifierProfiles/ThirdPartyVerifierProfileResource.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Select relationship tới users (lọc role = THIRD_PARTY_VERIFIER) và handover_points.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Admin gán/đổi điểm bàn giao phụ trách cho verifier thành công qua Filament

I-05 — Dashboard riêng cho Third-Party Verifier

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 1.5 ngày | I-03, I-06 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Trang dashboard riêng ngoài Filament (Blade/Livewire, vì đây là tài khoản bên ngoài hệ thống nội bộ), liệt kê case cần xác nhận trong khu vực phụ trách.

•  Nút "Xác nhận đã tiếp nhận trẻ" — cập nhật handover_confirmed_at/by (H-06) và kích hoạt notification HANDOVER_READY (Nhóm J).

File / Thư mục liên quan

resources/views/verifier/dashboard.blade.php

app/Livewire/Verifier/VerifierDashboard.php

app/Http/Controllers/Verifier/HandoverConfirmationController.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Middleware role:THIRD_PARTY_VERIFIER bảo vệ toàn bộ route /verifier/*.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Verifier đăng nhập chỉ thấy đúng case khu vực mình phụ trách

☐  Bấm xác nhận → case cập nhật đúng handover_confirmed_at/by, notification_event HANDOVER_READY được bắn đi

I-06 — Logic đổi role an toàn (thu hồi token, không đổi mật khẩu)

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 1 ngày | I-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Khi admin đổi role 1 user, hệ thống thu hồi toàn bộ personal_access_tokens hiện tại (buộc đăng nhập lại để áp dụng quyền mới), ghi lại activity_log.

•  Nguyên tắc bắt buộc: role (phân quyền) và mật khẩu (xác thực) độc lập nhau — đổi role KHÔNG bao giờ đụng vào mật khẩu, giống cách AWS IAM/Google Workspace vận hành.

File / Thư mục liên quan

app/Services/UserRoleChangeService.php

app/Observers/UserObserver.php (hook khi role thay đổi)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  $user->tokens()->delete() khi phát hiện $user->isDirty('role').

•  activity()->causedBy($admin)->log('role_changed') kèm role cũ/mới trong properties.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Đổi role xong, gọi API bằng token cũ → 401

☐  User đăng nhập lại thấy đúng quyền mới

☐  Xác nhận bằng tay: mật khẩu không hề thay đổi sau khi đổi role

I-07 — UI Admin đổi role — hộp thoại xác nhận rõ ràng

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 0.5 ngày | I-06 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Hộp thoại xác nhận khi admin đổi role, nêu rõ hậu quả: user sẽ bị đăng xuất mọi thiết bị, mật khẩu giữ nguyên.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/Users/Actions/ChangeRoleAction.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Filament Action::requiresConfirmation() với modalDescription tuỳ biến nêu rõ 2 gạch đầu dòng: 'đăng xuất mọi thiết bị' và 'mật khẩu giữ nguyên'.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Đổi role hiện đúng cảnh báo trước khi admin xác nhận thao tác

I-08 — Notification + email khi user bị đổi role

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🟡 TB | 0.5 ngày | I-06 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Gửi notification + email tự động cho user khi bị đổi role, hướng dẫn đăng nhập lại để áp dụng quyền mới.

File / Thư mục liên quan

app/Notifications/RoleChangedNotification.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Tái dùng kênh động NotificationPolicyResolver (J-03) nếu đã sẵn sàng theo tiến độ; nếu chưa, dùng Laravel Notification mặc định trước rồi refactor sau.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  User nhận được cả email lẫn notification trong app khi bị đổi role

# NHÓM J — Notification Engine Động Theo Role & Escalation Khẩn Cấp

Cùng 1 sự kiện (ví dụ AI xác nhận match), mỗi vai trò cần một nội dung/hành động khác nhau: gia đình cần biết đi đâu, verifier cần biết xác nhận gì, admin cần biết có cần can thiệp không. Giải quyết bằng Strategy Pattern thay vì if/else lặp lại, kèm cơ chế tự động đẩy cảnh báo khẩn khi không ai đọc thông báo.

J-01 — Migration notification_events

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Bảng log sự kiện gốc dùng chung cho toàn hệ thống thông báo động, subject dạng polymorphic (missing_children/found_children/clues...), payload JSON lưu dữ liệu ngữ cảnh sự kiện.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000005_create_notification_events_table.php

app/Models/NotificationEvent.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột: id, event_type VARCHAR(50), subject_type, subject_id (morphs), payload JSON, triggered_by_user_id (FK NULL), occurred_at, timestamps.

•  Index (event_type, occurred_at) phục vụ truy vấn dashboard và escalation.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Migration sạch

☐  Ghi thử 1 sự kiện FACE_MATCH_CONFIRMED với payload JSON hợp lệ qua Tinker

J-02 — Migration notification_recipients

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | J-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Bảng lưu từng bản thông báo đã render riêng cho từng người nhận theo đúng role của họ TẠI THỜI ĐIỂM nhận — tránh sai lệch lịch sử nếu role của họ bị đổi sau đó.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000006_create_notification_recipients_table.php

app/Models/NotificationRecipient.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột: id, notification_event_id (FK), user_id (FK), role_at_time VARCHAR, rendered_title, rendered_body TEXT, action_url, read_at NULL, timestamps.

•  Index (user_id, read_at) phục vụ Trung tâm thông báo (J-07) truy vấn nhanh.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Migration sạch

☐  Quan hệ với notification_events hoạt động đúng

J-03 — NotificationPolicyResolver (Strategy Pattern)

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 2 ngày | J-02 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Class trung tâm nhận cặp (event_type, role) và trả về nội dung tiêu đề/thân/nút hành động tương ứng — KHÔNG hard-code if/else từng trường hợp trong Controller/Job.

•  Mỗi cặp event-role đăng ký 1 Strategy riêng, dễ mở rộng khi có sự kiện mới về sau mà không sửa code cũ (tuân thủ nguyên lý Open/Closed).

File / Thư mục liên quan

app/Services/Notification/NotificationPolicyResolver.php

app/Services/Notification/Strategies/FaceMatchConfirmedForFamilyStrategy.php

app/Services/Notification/Strategies/FaceMatchConfirmedForVerifierStrategy.php

app/Services/Notification/Strategies/FaceMatchConfirmedForAdminStrategy.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Interface NotificationStrategy::render(NotificationEvent $event, User $recipient): array{title, body, action_url}.

•  Resolver dùng mảng ánh xạ [event_type][role] => Strategy class, resolve qua Laravel Service Container (app()->make()).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Cùng 1 sự kiện FACE_MATCH_CONFIRMED, 3 role (gia đình/verifier/admin) nhận nội dung khác nhau đúng thiết kế nghiệp vụ

☐  Thêm 1 Strategy mới cho sự kiện khác không cần sửa code Resolver hiện có

J-04 — Job bắn thông báo song song 3 kênh khi match CONFIRMED

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 2 ngày | J-03 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Khi face_match_results.status chuyển CONFIRMED, dispatch Job gửi thông báo tới toàn bộ người liên quan (gia đình đăng tin, verifier phụ trách khu vực, admin trực) qua 3 kênh đồng thời: ghi DB (notification_recipients), FCM push, Email.

•  Chạy qua queue riêng để không chặn luồng xác nhận thủ công của admin trên FaceMatchResource.

File / Thư mục liên quan

app/Jobs/DispatchMatchConfirmedNotificationsJob.php

app/Observers/FaceMatchResultObserver.php (trigger dispatch khi status đổi)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  onQueue('notifications'); với mỗi người nhận gọi NotificationPolicyResolver (J-03) rồi ghi notification_recipients + gửi FCM (bảng fcm_tokens có sẵn) + Mail::queue.

•  Retry 3 lần, backoff giống pattern TriggerFaceMatchJob (Sprint 3) đã có.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Xác nhận match CONFIRMED → cả 3 kênh nhận đúng nội dung riêng theo role trong vòng vài giây

☐  Job retry đúng khi 1 kênh (ví dụ FCM) tạm lỗi

J-05 — Migration escalation_queue + Scheduled Job quét thông báo chưa đọc

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 1 ngày | J-02 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Bảng theo dõi các thông báo quan trọng chưa được đọc quá ngưỡng thời gian — ngưỡng PHẢI cấu hình được (mặc định 30 phút), không hard-code.

•  Scheduled Job quét định kỳ, đẩy các thông báo quá hạn vào hàng chờ cần can thiệp.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000007_create_escalation_queue_table.php

app/Console/Commands/ScanUnreadCriticalNotifications.php

config/notification.php (escalation_threshold_minutes)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột escalation_queue: id, notification_recipient_id (FK UNIQUE), due_at, status ENUM('PENDING','ESCALATED','RESOLVED'), resolved_by_admin_id (NULL), resolved_at, timestamps.

•  Console Command chạy mỗi 5 phút qua Laravel Scheduler, chỉ áp dụng cho event_type được đánh dấu is_critical (ví dụ FACE_MATCH_CONFIRMED).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Không đọc thông báo match sau đúng số phút cấu hình → xuất hiện trong escalation_queue

☐  Đổi giá trị config threshold không cần sửa code

J-06 — Dashboard Admin — khu vực "Cần hỗ trợ khẩn cấp"

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🔴 Cao | 1 ngày | J-05 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Widget Filament hiển thị khu vực nổi bật màu đỏ "Cần hỗ trợ khẩn cấp", lấy dữ liệu từ escalation_queue trạng thái PENDING.

•  Nút "Gọi ngay gia đình" hiện đúng số điện thoại thật cho admin (admin có quyền cao nhất, không bị che số như quy tắc H-07 áp dụng cho user thường).

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Widgets/EscalationQueueWidget.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Widget polling mỗi 30 giây (->poll('30s')) để cập nhật gần-thời-gian-thực mà không cần reload trang.

•  Action đánh dấu RESOLVED sau khi admin xác nhận đã gọi điện xong.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Có case escalated → hiện ngay trên Dashboard trong vòng 1 chu kỳ polling

☐  Bấm "Gọi ngay" hiện đúng số điện thoại thật, đánh dấu resolved được

J-07 — UI Trung tâm thông báo mới

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 2 ngày | J-03, J-04 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Trang/dropdown trung tâm thông báo cho user thường, nhóm theo Hôm nay / Tuần này / Cũ hơn.

•  Icon riêng theo loại sự kiện, badge đếm số chưa đọc, cho phép mark-as-read.

File / Thư mục liên quan

resources/views/notifications/center.blade.php

app/Livewire/NotificationCenter.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Query notification_recipients where user_id = auth, nhóm theo Carbon::isToday()/isCurrentWeek().

•  Badge cập nhật realtime qua Laravel Reverb broadcast đã có sẵn từ Sprint 3.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Trung tâm thông báo nhóm đúng 3 mốc thời gian

☐  Bấm vào 1 thông báo → chuyển read_at, badge số giảm ngay

J-08 — Trang/modal chi tiết 1 thông báo

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 1 ngày | J-07 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Route /notifications/{id} render nội dung + nút hành động khác nhau tuỳ vai trò người xem — đọc lại trực tiếp từ rendered_title/rendered_body/action_url đã lưu sẵn theo J-03, không render lại từ đầu.

File / Thư mục liên quan

resources/views/notifications/show.blade.php

routes/web.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Route Model Binding + Policy chỉ cho xem thông báo của chính mình (user_id === auth()->id()).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Mở đúng link thông báo → hiện đúng nội dung đã lưu

☐  User khác không mở được thông báo không phải của mình (403)

J-09 — Email templates động theo role (4 sự kiện chính)

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🟡 TB | 1.5 ngày | J-03 |

Mô tả & Mục tiêu

•  4 mẫu email tương ứng 4 sự kiện chính: FACE_MATCH_CONFIRMED, CASE_APPROVED, CLUE_VERIFIED, HANDOVER_READY — mỗi mẫu có nội dung biến đổi theo role người nhận.

File / Thư mục liên quan

resources/views/emails/notifications/*.blade.php (4 file)

app/Mail/DynamicNotificationMail.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Mailable nhận NotificationRecipient làm data nguồn, chọn view theo event_type, dùng chung layout Markdown Mail Component của Laravel.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Gửi thử cả 4 email cho cả 3 role liên quan, hiển thị đúng nội dung + branding, không lỗi biến rỗng

# NHÓM K — KYC Mở Rộng (CMND 9 số & CCCD 12 số)

Sprint 3.5 mới xác thực bằng CCCD; Sprint 4 mở rộng hỗ trợ cả CMND cũ 9 số để không bỏ sót nhóm người dùng lớn tuổi chưa đổi CCCD.

K-01 — Thêm cột id_type vào kyc_verifications

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | Không có (chỉ cần bảng kyc_verifications Sprint 3.5 đã có) |

Mô tả & Mục tiêu

•  Thêm cột phân biệt loại giấy tờ tuỳ thân để hỗ trợ song song cả CMND 9 số và CCCD 12 số.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000008_add_id_type_to_kyc_verifications_table.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột id_type ENUM('CMND_9','CCCD_12'); validate ở Request layer bằng regex ^\d{9}$|^\d{12}$.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Migration sạch

☐  Submit CMND 9 số và CCCD 12 số đều pass đúng validate tương ứng, sai định dạng bị từ chối

K-02 — Tích hợp OCR nhận diện cả 2 loại giấy tờ

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 2 ngày | K-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Tích hợp OCR bên thứ ba (FPT.AI eKYC hoặc VNPT eKYC, ưu tiên gói dùng thử miễn phí cho mục đích tốt nghiệp) tự nhận diện cả 2 loại giấy tờ.

•  Đọc full_name_on_id / dob_on_id, tự set id_type tương ứng dựa trên kết quả OCR.

File / Thư mục liên quan

app/Services/EkycOcrService.php (mở rộng EkycService đã có từ Sprint 3.5 A-03)

config/services.php (cấu hình fpt_ai / vnpt_ekyc)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Mở rộng đúng service đã xây ở S3.5-A03, không tạo service trùng chức năng.

•  Kết quả OCR trả loại giấy tờ dựa vào độ dài số và layout ảnh (CMND cũ và CCCD có bố cục khác nhau).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  OCR đọc đúng tên/ngày sinh cho cả 2 loại giấy tờ mẫu

☐  id_type được set đúng tự động theo kết quả OCR

K-03 — So khớp khuôn mặt Selfie vs Ảnh giấy tờ

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 1.5 ngày | K-02 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Tái sử dụng pipeline DeepFace (Sprint 3) để so khớp ảnh selfie với ảnh trên giấy tờ, lưu face_match_score vào kyc_verifications.

File / Thư mục liên quan

app/Services/EkycService.php (bổ sung method matchSelfieWithId)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Gọi cùng FastAPI endpoint /verify đã dùng cho AI Face Matching, ngưỡng auto VERIFIED giữ nguyên config('face_match.high_confidence_threshold', 0.85) như S3.5-A03.

•  Score thấp hơn ngưỡng → chuyển review_level = ENHANCED để admin duyệt tay (K-04).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Chạy so khớp trả về score hợp lý với ảnh mẫu đã biết trước

☐  Score thấp tự động chuyển ENHANCED cho admin xem xét

K-04 — Filament duyệt KYC — lọc theo loại giấy tờ

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 1 ngày | K-02, K-03 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Mở rộng KYCVerificationResource (đã có từ Sprint 3.5 A-08) để phân biệt hiển thị theo id_type, thêm bộ lọc theo loại giấy tờ.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/KycVerifications/KYCVerificationResource.php (cập nhật)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  SelectFilter id_type; Badge màu khác nhau cho CMND/CCCD trong bảng danh sách.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Admin lọc được danh sách theo loại giấy tờ

☐  Duyệt tay hồ sơ review_level = ENHANCED hoạt động bình thường như Sprint 3.5

K-05 — UI luồng KYC 3 bước (chọn loại giấy tờ → ảnh → selfie)

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 2 ngày | K-01, K-02, K-03 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Bước 1: chọn loại giấy tờ CMND hoặc CCCD.

•  Bước 2: chụp/tải ảnh 2 mặt tương ứng loại đã chọn.

•  Bước 3: chụp selfie đối chiếu.

File / Thư mục liên quan

resources/views/kyc/wizard.blade.php

app/Livewire/Kyc/KycWizard.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Livewire multi-step tái dùng đúng pattern PB-PAGE-07 (đăng tin 3 bước) đã có.

•  Input file dùng capture="user" để mở camera trực tiếp trên thiết bị di động.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Luồng chạy mượt cho cả 2 loại giấy tờ

☐  Ảnh preview hiển thị đúng trước khi submit

☐  Gọi đúng API K-01/K-02/K-03 và nhận phản hồi trạng thái rõ ràng

# NHÓM N — Consent, Cảnh Báo & Pháp Lý Trên Giao Diện

Bổ sung lớp cảnh báo pháp lý cuối cùng: người đăng tin phải cam kết chịu trách nhiệm nếu khai báo sai sự thật, và toàn bộ giao diện phải nhắc nhở nguyên tắc không tự ý giao nhận trẻ trực tiếp.

N-01 — Thêm giá trị 'FALSE_REPORT_LIABILITY' vào ENUM consent_type

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🟡 TB | 0.25 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Thêm giá trị consent_type mới cho cam kết chịu trách nhiệm nếu khai báo sai sự thật (bên cạnh 2 loại consent đã có từ Sprint 3.5).

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000009_add_false_report_liability_to_user_consents_enum.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  ALTER ENUM — chỉ thêm giá trị mới, không đổi dữ liệu consent cũ.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  ENUM có giá trị mới

☐  Dữ liệu consent cũ giữ nguyên sau migrate

N-02 — Checkbox cam kết thông tin đúng sự thật + cảnh báo trách nhiệm

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 0.5 ngày | N-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Thêm checkbox riêng (tách biệt với 2 checkbox consent đã có ở Sprint 3.5) ở bước cuối form đăng tin, nêu rõ trách nhiệm pháp lý nếu khai báo sai sự thật.

File / Thư mục liên quan

resources/views/missing-children/create.blade.php (bước cuối)

app/Livewire/CreateMissingChildForm.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Lưu bản ghi user_consents với consent_type = 'FALSE_REPORT_LIABILITY', kèm versioning giống cách 2 consent khác đã áp dụng ở Sprint 3.5.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Không tick checkbox → không submit được form

☐  Tick xong lưu đúng bản ghi consent mới trong DB

N-03 — Banner cảnh báo "không tự ý giao nhận trẻ trực tiếp"

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 0.5 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Banner nổi bật hiển thị trong khung chat và trang case đã match, nhắc lại nguyên tắc chỉ giao nhận qua bên thứ ba có thẩm quyền.

File / Thư mục liên quan

resources/views/components/handover-warning-banner.blade.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Blade component tái sử dụng ở 2 vị trí: ConversationPanel (chat) và trang chi tiết case khi status = CONFIRMED.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Banner hiển thị đúng ở cả 2 vị trí, không che khuất nội dung chính, đóng được (dismiss) nhưng hiện lại ở phiên sau

N-04 — Trang tĩnh "Quy trình bàn giao an toàn"

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 0.5 ngày | H-08 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Trang giải thích lý do và quy trình bắt buộc phải bàn giao qua bên thứ ba, có link chéo tới danh sách điểm tiếp nhận (H-08).

File / Thư mục liên quan

resources/views/pages/quy-trinh-ban-giao.blade.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Route tĩnh, nội dung rà soát theo góc nhìn pháp lý Luật Trẻ em 2016.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Trang hiển thị đầy đủ nội dung

☐  Link chéo tới trang H-08 hoạt động đúng

# CHECKLIST DoD SPRINT 4 — Phần Bên thứ ba / RBAC / Notification / KYC / Consent

☐  Sau khi admin duyệt face_match_results.status = CONFIRMED, mọi role liên quan (gia đình, verifier, admin) nhận thông báo với nội dung KHÁC NHAU đúng vai trò, kèm gợi ý 3 điểm bàn giao gần nhất

☐  Chatbot trả lời được câu hỏi kiểu "tôi nên đưa bé đến đâu?" bằng dữ liệu thật từ handover_points

☐  Không hiển thị số điện thoại cá nhân giữa 2 user trong chat khi case chưa FOUND/CLOSED

☐  Đổi role xong: user cũ bị logout, đăng nhập lại thấy đúng quyền mới, mật khẩu không đổi (test bằng tay)

☐  Không đọc thông báo match sau đúng ngưỡng cấu hình (mặc định 30 phút) → xuất hiện trong "Cần hỗ trợ khẩn cấp" trên Dashboard Admin

☐  KYC nhận cả CMND 9 số và CCCD 12 số, OCR đọc đúng, so khớp khuôn mặt chạy được cho cả 2 loại

☐  Verifier chỉ thấy case đúng khu vực phụ trách và không có quyền duyệt tin đăng

☐  php artisan test xanh hết, không phá vỡ test Sprint 0 → 3.5 đã có

# NHÓM L — SEO & Module Bài Viết (Blog)

Điều kiện kỹ thuật cần thiết để Google index tốt hơn: sitemap động, JSON-LD, Open Graph, và một kênh nội dung (bài viết) để tăng tín hiệu SEO tự nhiên.

L-01 — Migration articles

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🟡 TB | 0.5 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Bảng lưu bài viết SEO/blog của hệ thống.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000010_create_articles_table.php

app/Models/Article.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột: id, title, slug (UNIQUE), content LONGTEXT, cover_image_path, meta_title, meta_description, author_id (FK users), published_at NULL, timestamps.

•  Slug tự sinh từ title bằng Str::slug(), kiểm tra trùng trước khi lưu.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Migration sạch

☐  Tạo bài viết trùng title vẫn sinh slug unique (tự thêm hậu tố số)

L-02 — Filament Resource quản lý bài viết

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 1 ngày | L-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Quản lý bài viết với rich text editor, kèm preview SEO (hiển thị thử dạng kết quả tìm kiếm Google dựa trên meta_title/meta_description).

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/Articles/ArticleResource.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Filament RichEditor field cho content.

•  Custom preview component mô phỏng snippet kết quả Google (title xanh + URL + mô tả).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Tạo/sửa bài viết thành công

☐  Preview SEO hiển thị đúng theo dữ liệu đã nhập

L-03 — Trang danh sách + chi tiết bài viết public

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🟡 TB | 1.5 ngày | L-01, L-02 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Trang /bai-viet (danh sách) và /bai-viet/{slug} (chi tiết), breadcrumb, gợi ý bài viết liên quan.

File / Thư mục liên quan

resources/views/articles/index.blade.php

resources/views/articles/show.blade.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Chỉ hiển thị bài đã published_at <= now(); bài liên quan lấy theo cùng khoảng thời gian đăng gần nhất (đơn giản hoá, không cần thuật toán gợi ý phức tạp).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Trang chi tiết render đúng nội dung + breadcrumb + tối thiểu 2 bài liên quan

L-04 — sitemap.xml động

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🟡 TB | 0.5 ngày | L-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Sinh sitemap.xml gồm toàn bộ case missing/found đã APPROVED và bài viết đã published.

File / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/SitemapController.php

routes/web.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cache Redis sitemap trong 1 giờ để tránh query nặng mỗi lần Google crawl.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  sitemap.xml liệt kê đủ URL đúng điều kiện

☐  Cache hoạt động — request thứ 2 trong 1 giờ không query lại DB

L-05 — robots.txt + Structured Data JSON-LD

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🟢 Thấp | 0.5 ngày | L-04 |

Mô tả & Mục tiêu

•  robots.txt chuẩn cho phép Google index đúng phần public.

•  Structured Data JSON-LD: Article cho bài viết, MissingPerson khi phù hợp cho trang chi tiết case.

File / Thư mục liên quan

public/robots.txt

resources/views/components/json-ld.blade.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Test bằng Google Rich Results Test trước khi coi là hoàn thành (đúng yêu cầu O-04).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Google Rich Results Test không báo lỗi cấu trúc dữ liệu

L-06 — Open Graph + Twitter Card đầy đủ

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🟢 Thấp | 0.5 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Thẻ meta Open Graph/Twitter Card đầy đủ cho mọi trang public, dùng og_image_url đã có sẵn từ v6.0.

File / Thư mục liên quan

resources/views/layouts/app.blade.php (meta block dùng chung)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  @stack hoặc @section cho phép từng trang override og:title/og:description/og:image riêng.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Chia sẻ thử link lên Facebook/Twitter hiện đúng ảnh + tiêu đề + mô tả

# NHÓM M — Live Chat Đa Admin & Hệ Thống Ticket Hỗ Trợ

Người dùng cần kênh hỗ trợ chính thức (ticket) song song với chat trực tiếp — và khi nhiều admin cùng online, hệ thống phải tự phân chia tải công bằng (round-robin) thay vì tất cả đổ vào 1 admin.

M-01 — Migration support_tickets + support_ticket_replies

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🟡 TB | 1 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Bảng ticket hỗ trợ (Báo lỗi / Khiếu nại / Góp ý / Nghi ngờ lừa đảo) và bảng trả lời cho từng ticket.

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000011_create_support_tickets_and_replies_tables.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  support_tickets: id, user_id (FK), category ENUM('BUG','COMPLAINT','FEEDBACK','FRAUD_SUSPECT'), subject, description, priority ENUM('LOW','MEDIUM','HIGH'), status ENUM('OPEN','IN_PROGRESS','RESOLVED','CLOSED'), assigned_admin_id (FK NULL), timestamps.

•  support_ticket_replies: id, support_ticket_id (FK), user_id (FK), message, is_internal_note (boolean, ghi chú nội bộ admin không hiện cho user), timestamps.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Migration sạch

☐  Quan hệ 1-nhiều giữa ticket và replies hoạt động đúng

M-02 — Filament Resource quản lý ticket

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 1.5 ngày | M-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Gán admin phụ trách, đổi trạng thái xử lý, lọc danh sách theo priority.

File / Thư mục liên quan

app/Filament/Admin/Resources/SupportTickets/SupportTicketResource.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  RelationManager cho replies ngay trong trang xem chi tiết ticket, phân biệt rõ reply công khai và ghi chú nội bộ.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Admin gán/đổi trạng thái/trả lời ticket trơn tru qua Filament

M-03 — UI gửi ticket cho user

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🟡 TB | 1 ngày | M-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Form gửi ticket hỗ trợ, kèm trang xem lịch sử ticket của chính người dùng.

File / Thư mục liên quan

resources/views/support/create.blade.php

resources/views/support/history.blade.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Chip màu theo status (OPEN/IN_PROGRESS/RESOLVED/CLOSED) giống pattern đã dùng ở "Tin của tôi" (PB-PAGE-09).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  User gửi ticket thành công

☐  Thấy đúng lịch sử ticket + trạng thái + trả lời của admin (không thấy ghi chú nội bộ)

M-04 — Migration admin_chat_assignments + Round-Robin theo tải

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 1.5 ngày | Không có |

Mô tả & Mục tiêu

•  Gán admin phụ trách khi user mở cuộc chat mới, ưu tiên admin đang có ít cuộc chat ACTIVE nhất (round-robin theo tải thực tế, không xoay vòng cố định).

File / Thư mục liên quan

database/migrations/2026_07_15_000012_create_admin_chat_assignments_table.php

app/Services/ChatAssignmentService.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cột: id, admin_user_id (FK), requester_user_id (FK), status ENUM('ACTIVE','CLOSED'), assigned_at, closed_at NULL.

•  Query đếm COUNT(status = ACTIVE) GROUP BY admin_user_id trong số admin đang online, chọn admin có số nhỏ nhất.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  2 user mở chat mới gần như cùng lúc → được gán cho 2 admin khác nhau đúng round-robin theo tải

M-05 — Mở rộng Reverb realtime chat cho luồng đa admin

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 1 ngày | M-04 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Mở rộng realtime chat (Sprint 2) để nhiều admin online cùng lúc không đụng nhau — mỗi admin chỉ nhận đúng broadcast của cuộc chat được gán cho mình.

File / Thư mục liên quan

app/Events/AdminChatMessageSent.php

routes/channels.php (private channel theo admin_chat_assignment)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Private channel đặt tên theo admin_chat_assignment id, Broadcast::channel() kiểm tra đúng admin được gán mới cho phép join.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  2 admin test cùng lúc → mỗi admin chỉ nhận đúng tin nhắn của user mình phụ trách, không lẫn tin của nhau

M-06 — Widget chat nổi (floating) + hotline khẩn cấp

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🟡 TB | 1 ngày | Không phụ thuộc migration |

Mô tả & Mục tiêu

•  Widget chat nổi hiển thị ở mọi trang, kèm số hotline khẩn cấp luôn hiển thị dù widget đang thu gọn hay mở rộng.

File / Thư mục liên quan

resources/views/components/floating-chat-widget.blade.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Alpine.js quản lý trạng thái mở/thu gọn, lưu trạng thái trong session (không dùng localStorage theo đúng giới hạn artifact/CSP nếu áp dụng).

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Widget hiện ở mọi trang

☐  Mở được cửa sổ chat nhanh

☐  Số hotline luôn nhìn thấy kể cả khi widget thu gọn

# NHÓM P — Sprint 4 Gốc — GPS Realtime · Heatmap · Responsive · Dark Mode (gộp vào Sprint 4 vì cùng đụng bản đồ/notification/dashboard)

Các task này vốn thuộc Sprint 4 trong kế hoạch gốc (trước khi phát sinh 47 task Bên thứ ba/RBAC/Notification/KYC/SEO/Ticket) — gộp chung vì cùng chạm vào bản đồ, notification và dashboard, tránh 2 người sửa cùng 1 file ở 2 sprint khác nhau.

PB-09b — GPS Realtime — "Tôi đang gặp trẻ lạc"

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🔴 Cao | 3 ngày | Không phụ thuộc — độc lập với các nhóm khác |

Mô tả & Mục tiêu

•  Dùng watchPosition của trình duyệt theo dõi vị trí thực người dùng, hiển thị marker cam nhấp nháy trên bản đồ khi bấm nút "Tôi đang gặp trẻ lạc".

•  Lưu toạ độ realtime vào clues.lat/lng, broadcast qua Reverb để admin/người thân thấy marker di chuyển theo thời gian thực.

File / Thư mục liên quan

resources/js/gps-realtime.js

app/Livewire/GpsReportButton.php

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  navigator.geolocation.watchPosition, throttle gửi vị trí lên server mỗi 10 giây.

•  Broadcast lên kênh Reverb đã có (Sprint 3) để cập nhật marker không cần reload trang.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Bấm nút → marker cam xuất hiện và di chuyển đúng theo GPS thực trên thiết bị test

PB-09c — Heatmap mật độ vụ việc

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 1.5 ngày | Không phụ thuộc |

Mô tả & Mục tiêu

•  Dùng plugin Leaflet.heat hiển thị mật độ case theo khu vực, toggle bật/tắt, gradient màu đỏ → xanh, cache Redis dữ liệu heatmap để không tính lại mỗi lần tải.

File / Thư mục liên quan

resources/js/map-heatmap.js

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Cache Redis heatmap data theo tỉnh, TTL 15 phút.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Toggle bật/tắt mượt, không giật lag với dữ liệu demo hiện có

PB-32 — Bộ lọc bán kính bản đồ

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟢 Thấp | 1 ngày | Không phụ thuộc |

Mô tả & Mục tiêu

•  Vẽ hình tròn bán kính trực tiếp trên bản đồ, chỉ hiển thị marker nằm trong bán kính đã vẽ.

File / Thư mục liên quan

resources/js/map-radius-filter.js

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Leaflet Draw plugin cho vẽ vòng tròn; lọc client-side dựa trên khoảng cách Haversine tới tâm vòng tròn.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Vẽ vòng tròn → marker nằm ngoài tự động ẩn ngay lập tức

PB-16b — Notification theo tỉnh (tái dùng Notification Engine)

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🟡 TB | 2 ngày | J-03, J-04 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Khi có tin mới tại tỉnh X, đẩy thông báo cho user có province_id = X — tái dùng chung Notification Engine động (J-03/J-04) thay vì viết một luồng thông báo riêng biệt.

File / Thư mục liên quan

app/Observers/MissingChildObserver.php (bổ sung sự kiện CASE_APPROVED_IN_PROVINCE)

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Đăng ký thêm 1 Strategy mới trong NotificationPolicyResolver (J-03) cho event_type CASE_APPROVED_IN_PROVINCE — minh chứng khả năng mở rộng của Strategy Pattern.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  User ở tỉnh X nhận được thông báo đúng khi có case mới tại tỉnh X, user tỉnh khác không nhận

PB-UI-08 — Responsive toàn bộ UI mới của Sprint 4

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🟡 TB | 3 ngày | Làm liên tục song song mỗi khi 1 trang mới hoàn thành, không dồn cuối sprint |

Mô tả & Mục tiêu

•  Kiểm tra và sửa responsive cho toàn bộ giao diện mới phát sinh trong Sprint 4 (dashboard verifier, trung tâm thông báo, wizard KYC, trang bài viết, widget chat...) trên 375px / 768px / 1280px.

File / Thư mục liên quan

Toàn bộ resources/views/**/*.blade.php liên quan Sprint 4

Kỹ thuật & Logic chi tiết

•  Test bằng Chrome DevTools Device Toolbar ở đúng 3 breakpoint chuẩn của dự án.

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Không vỡ layout ở cả 3 breakpoint cho mọi trang/thành phần mới của Sprint 4

PB-UI-09 — Loading skeleton hoàn chỉnh

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🟡 TB | 1 ngày | J-07 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Skeleton loading cho: map tiles, danh sách AI match, dropdown notification, trung tâm thông báo mới (J-07).

File / Thư mục liên quan

resources/views/components/skeletons/*.blade.php

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Không còn chỗ nào hiển thị trắng/giật khi đang tải dữ liệu ở 4 khu vực trên

PB-UI-10 — Dark mode toggle

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🟡 TB | 1 ngày | Không phụ thuộc |

Mô tả & Mục tiêu

•  Toggle dark mode dùng CSS variables, đặt ở nav, lưu lựa chọn theo user setting (đồng bộ đa thiết bị) thay vì chỉ localStorage.

File / Thư mục liên quan

resources/css/dark-mode.css

app/Livewire/DarkModeToggle.php

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Chuyển dark/light không bị flash trắng

☐  Lựa chọn được lưu đúng và giữ nguyên khi đăng nhập ở thiết bị khác

Bugfix — Bug fix tích luỹ Sprint 1 → 4

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🟡 TB | 2 ngày | Không phụ thuộc — chạy xuyên suốt, tổng hợp cuối sprint |

Mô tả & Mục tiêu

•  Rà soát và sửa các lỗi tồn đọng phát hiện qua báo cáo "stuck > 2 giờ" và code review trong suốt Sprint 1 đến Sprint 4.

File / Thư mục liên quan

Tuỳ theo lỗi phát hiện, ưu tiên các luồng liên quan pháp lý/an toàn (Nhóm H/I/J/K)

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Không còn bug nghiêm trọng (ảnh hưởng luồng chính) nào mở trước Sprint Review

# NHÓM O — Demo Readiness — Đảm bảo mọi tính năng mới nhìn thấy được khi demo

Nhóm O ép buộc mỗi tính năng lớn phải có 1 kịch bản demo cụ thể + dữ liệu mẫu sẵn sàng. Nhóm này KHÔNG được cắt giảm dù áp lực deadline tăng.

O-01 — Seeder HandoverPointsSeeder — dữ liệu thật cho demo

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | H-01 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Đảm bảo Seeder H-01 có ≥15 điểm thật (tên/toạ độ/hotline có thật hoặc gần đúng thực tế), trải đều 5 tỉnh dùng để demo trực tiếp trước hội đồng.

File / Thư mục liên quan

database/seeders/HandoverPointsSeeder.php

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Chạy demo thử: chọn 1 case tại mỗi tỉnh demo, đều gợi ý được điểm bàn giao hợp lý

O-02 — Tạo 2 tài khoản demo Third-Party Verifier

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🔴 Cao | 0.5 ngày | I-02, I-04 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Tạo sẵn 2 tài khoản demo (1 công an, 1 NGO) kèm dữ liệu case sẵn sàng để xác nhận trực tiếp lúc demo trước hội đồng.

File / Thư mục liên quan

database/seeders/DemoVerifierSeeder.php

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Đăng nhập thử cả 2 tài khoản demo, thấy đúng case cần xác nhận trong khu vực phụ trách

O-03 — Kịch bản demo Escalation

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 0.5 ngày | J-05, J-06 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Chuẩn bị 1 case match CONFIRMED cố tình không đọc thông báo để minh hoạ trực tiếp: xuất hiện ngay trong Dashboard "Cần hỗ trợ khẩn cấp" để bấm live trước hội đồng.

File / Thư mục liên quan

database/seeders/DemoEscalationSeeder.php

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Chạy thử kịch bản escalation thành công ít nhất 1 lần trước ngày báo cáo chính thức

O-04 — Seed bài viết SEO + kiểm tra Rich Results

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân | 🟡 TB | 0.5 ngày | L-01, L-05 |

Mô tả & Mục tiêu

•  Seed 3 bài viết SEO mẫu, chạy thử Google Rich Results Test, chụp màn hình kết quả đưa vào slide báo cáo.

File / Thư mục liên quan

database/seeders/DemoArticlesSeeder.php

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  3 bài viết hiển thị đúng trên trang public

☐  Có ảnh chụp kết quả Rich Results Test không lỗi

O-05 — Kịch bản demo Ticket + Live Chat đa admin

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh | 🔴 Cao | 0.5 ngày | M-04, M-05 |

Mô tả & Mục tiêu

•  2 admin cùng online, mở 2 cuộc chat từ 2 user khác nhau cùng lúc — chứng minh trực tiếp cơ chế round-robin không đụng nhau trước hội đồng.

File / Thư mục liên quan

Kịch bản demo (tài liệu hướng dẫn thao tác, không phải code)

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Chạy thử kịch bản thành công ít nhất 1 lần với 2 tài khoản admin thật trước ngày báo cáo

O-06 — Kịch bản demo KYC — CMND & CCCD

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh | 🔴 Cao | 0.5 ngày | K-02, K-03, K-05 |

Mô tả & Mục tiêu

•  1 tài khoản demo dùng ảnh mẫu CMND 9 số, 1 tài khoản demo dùng ảnh mẫu CCCD 12 số — cả 2 chạy OCR + so khớp khuôn mặt thành công trước hội đồng.

File / Thư mục liên quan

storage/demo-assets/kyc-samples/ (ảnh mẫu 2 loại giấy tờ)

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Cả 2 tài khoản demo chạy trọn luồng KYC thành công khi test thử

O-07 — Cập nhật kịch bản demo 15 phút (Sprint 6)

| Người phụ trách | Ưu tiên | Ước lượng | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | 🔴 Cao | 0.5 ngày | Toàn bộ Nhóm O còn lại |

Mô tả & Mục tiêu

•  Cập nhật kịch bản demo tổng thể, chèn thêm 4 phút cho: bàn giao an toàn, verifier xác nhận, trung tâm thông báo động theo role, và escalation khẩn cấp.

File / Thư mục liên quan

docs/demo-script-15min.md

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

☐  Kịch bản demo tổng chạy thử đúng 15 phút, đủ 4 phút nội dung mới Sprint 4

# CHECKLIST DoD SPRINT 4 — Phần SEO / Ticket / GPS / Polish / Demo

☐  "Tôi đang gặp trẻ lạc" → marker cam xuất hiện, di chuyển theo GPS thực

☐  Heatmap toggle mượt, dark mode không flash trắng, responsive không vỡ ở 375px

☐  Gửi ticket → admin thấy trong Filament, trả lời → user thấy trong lịch sử ticket của mình

☐  2 admin mở 2 chat cùng lúc từ 2 user khác nhau → được gán đúng round-robin, không đụng nhau

☐  sitemap.xml liệt kê đủ case APPROVED + bài viết published, Google Search Console index thử được ít nhất 1 URL

☐  Toàn bộ 7 task Nhóm O có kịch bản demo chạy thử thành công ít nhất 1 lần trước ngày báo cáo chính thức

☐  php artisan test xanh hết toàn bộ Sprint 4 (H → P, O)

# 6. KẾT QUẢ MONG ĐỢI KHI KẾT THÚC SPRINT 4

•  Mọi case AI xác nhận match CONFIRMED đều tự động gợi ý 3 điểm bàn giao an toàn gần nhất, không ai còn tự hỏi "giờ đưa bé đi đâu?"

•  Có tài khoản Third-Party Verifier hoạt động độc lập với Admin, xác nhận tiếp nhận trẻ ngay trên dashboard riêng

•  Thông báo không còn "một nội dung cho tất cả" — mỗi role thấy đúng thông tin mình cần, và không ai bị bỏ sót nếu không đọc thông báo quan trọng (Escalation)

•  Người dùng có CMND cũ 9 số cũng xác thực danh tính được, không chỉ riêng CCCD 12 số

•  Website có sitemap động, JSON-LD, Open Graph — đủ điều kiện kỹ thuật để Google index tốt hơn

•  Người dùng có kênh hỗ trợ chính thức (Ticket) song song với chat trực tiếp; nhiều admin online không giẫm chân nhau

•  Bản đồ có GPS Realtime, Heatmap, bộ lọc bán kính; giao diện có Dark mode, responsive hoàn chỉnh trên 375/768/1280px

•  Toàn bộ 7 kịch bản demo của Nhóm O đã chạy thử thành công — sẵn sàng trình bày trực tiếp

# 7. RỦI RO & LƯU Ý

•  Deadline giữ nguyên 18/08/2026 — toàn bộ 47 task mới + 8 task Sprint 4 gốc dồn vào 1 Sprint 4 duy nhất (21 ngày). Buffer còn lại cho người nặng nhất (~18/21 ngày) là ~3 ngày — không dư dả nhưng khả thi nếu bám sát checklist DoD và báo cáo sớm khi bị chậm > 2 giờ.

•  Nếu phát sinh chậm tiến độ, thứ tự cắt giảm ưu tiên (KHÔNG cắt Nhóm H/I/J/K — đây là phần pháp lý/an toàn cốt lõi hội đồng chắc chắn hỏi): (1) lược M-06 (widget chat nổi) và L-05/L-06 (JSON-LD, Open Graph) sang Post-launch; (2) nếu vẫn gấp, gộp Nhóm P thành bản tối giản — chỉ giữ "Tôi đang gặp trẻ lạc" + marker cam, bỏ tạm Heatmap và bộ lọc bán kính; (3) Nhóm O (Demo Readiness) KHÔNG CẮT trong bất kỳ trường hợp nào.

•  Không tự ý gắn nhãn "uy tín" cho 1 điểm bàn giao nếu không có responsible_org_name tối thiểu — tránh rủi ro pháp lý nếu điểm đó thực chất không có thẩm quyền tiếp nhận.

•  Ngưỡng escalation phải cấu hình được (không hard-code 30 phút) để điều chỉnh theo thực tế vận hành sau này.

•  OCR/eKYC bên thứ ba (FPT.AI/VNPT) có chi phí theo lượt gọi — dùng gói dùng thử/miễn phí cho mục đích tốt nghiệp, ghi rõ giới hạn này trong báo cáo.

•  SEO là điều kiện cần, không phải đủ — trình bày đúng mức độ, tránh cam kết quá đà về "lan tỏa".

•  Rà soát lại nội dung điều khoản/consent mới (N-01/N-02) với góc nhìn pháp lý Việt Nam (Luật Trẻ em 2016) trước khi coi là hoàn chỉnh.

•  Migration Sprint 4 do Khang tạo tập trung Ngày 1–2 — nếu Khang bị chậm ở bước này, TOÀN BỘ 4 track đều bị ảnh hưởng. Đây là điểm rủi ro cao nhất của cả sprint, cần ưu tiên tuyệt đối trong 2 ngày đầu.

Sprint 4 Document · Biên soạn bởi Khang (Leader)

Nhóm: Khang (Leader) · Linh · Thanh · Nhân — Dự án tốt nghiệp TìmTrẻ.vn