🔍  SPRINT 2 — IMPLEMENTATION PLAN

Tương tác cộng đồng  ·  Admin Panel Filament  ·  Chat Realtime

04/06/2026 – 17/06/2026  ·  14 ngày  ·  4 thành viên

Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc — Tích hợp AI Nhận Diện Khuôn Mặt & Bản Đồ Định Vị

# 1.  Mục tiêu Sprint 2

Sprint 1 đã cho hệ thống có hình hài — form đăng tin, tìm kiếm, bản đồ, API layer. Sprint 2 thổi hồn vào: người dùng tương tác với nhau, admin kiểm soát nội dung, dữ liệu được quản lý chặt chẽ. Đây là sprint nặng nhất về tính năng xã hội và backend.

Cuối Sprint 2, hệ thống đạt được:

✅ Người dùng có thể bình luận và gửi manh mối kèm GPS trong trang chi tiết hồ sơ ✅ Chat realtime 1-1 giữa người quan tâm và chủ tin đăng ✅ Admin Filament: duyệt/từ chối bài + email tự động, quản lý user, dashboard widgets ✅ Trang 'Tin của tôi', trang thống kê công khai, trang lỗi đẹp ✅ GET /api/v1/stats + POST /api/v1/clues hoàn chỉnh ✅ Rate limiting và soft delete được kiểm thử đầy đủ

# 2.  Tổng quan phân công

| Thành viên | Tasks | Tổng ngày | Vai trò Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Khang | T-15, T-16, T-17 | 3.5 ngày | Leader · Code Review · Soft Delete · Rate Limiting · Pair Programming |
| Linh | T-18, T-19, T-20, T-21 | 5.5 ngày | Full-stack UI · Bình luận · Trang chi tiết · Tin của tôi · Error pages |
| Thanh | T-22, T-23, T-24 | 5.5 ngày | Backend · Manh mối + GPS · Chat realtime Reverb · Loading Skeleton |
| Nhân | T-25, T-26, T-27, T-28, T-29 | 7 ngày | Admin Filament · Duyệt bài · User mgmt · Dashboard · Thống kê API |

⚠️  Ghi chú phân công: Nhân có tổng 7 ngày nhiều hơn nhóm vì Filament cần nhiều setup. Khang tuy chỉ 3.5 ngày task cứng nhưng T-17 (Code Review / Pair) xuyên suốt toàn sprint — thực tế Khang sẽ hỗ trợ khi Linh/Thanh/Nhân bị stuck. Nếu Nhân bắt đầu sớm T-28 trong khi T-27 đang chạy thì load sẽ đều hơn.

# 3.  Timeline 14 ngày

| Ngày | Giai đoạn | Việc cần làm |
| --- | --- | --- |
| 04–05/06 | Ngày 1–2 | T-15 (Khang), T-21 (Linh bắt đầu), T-25 bắt đầu (Nhân). Thanh setup Reverb config, test WebSocket handshake. |
| 06–08/06 | Ngày 3–5 | T-16 (Khang), T-18 (Linh), T-22 (Thanh), T-25 hoàn thành + T-26 bắt đầu (Nhân). Khang review PR đầu tiên. |
| 09–11/06 | Ngày 6–8 | T-17 Khang review vòng 1. T-19 (Linh), T-23 (Thanh), T-26 + T-27 bắt đầu (Nhân). |
| 12–14/06 | Ngày 9–11 | T-20 (Linh), T-23 hoàn thành + T-24 (Thanh), T-27 hoàn thành + T-28 bắt đầu (Nhân). Khang review vòng 2. |
| 15–16/06 | Ngày 12–13 | T-29 (Nhân), buffer fix bugs, Linh responsive check toàn sprint, Thanh test end-to-end chat. |
| 17/06 | Ngày 14 | Sprint Review: demo internal toàn bộ tính năng. Merge develop → kiểm thử end-to-end. Viết sprint report. |

# 4.  Sơ đồ phụ thuộc task

| Task | Phụ thuộc vào | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| T-15 | T-03, T-04 (Sprint 1 done) | SoftDeletes đã có trong model từ Sprint 1 |
| T-16 | T-03, T-04 (Sprint 1 done) | routes/api.php đã tồn tại |
| T-17 | T-15, T-16 merge xong | Review sau khi các task khác có PR |
| T-18 | Trang chi tiết skeleton (Sprint 1 T-07) | Bình luận nhúng vào detail.blade.php |
| T-19 | T-18 (CommentSection xong) | Clue section dùng cùng layout comment |
| T-20 | Hồ sơ cá nhân Sprint 1 (T-05) | Tab mới trong profile |
| T-21 | Không phụ thuộc | Có thể làm song song bất cứ lúc nào |
| T-22 | T-04 (routes api.php cấu hình) | POST /api/v1/clues cần file đã cấu hình |
| T-23 | T-22 (Message model có sẵn) | Chat cần Message model + DB table |
| T-24 | T-23 (ChatList UI có sẵn) | Skeleton cho chat list component |
| T-25 | T-06 Sprint 1 (Filament skeleton) | MissingChildResource đã có class rỗng |
| T-26 | T-25 (MissingChildResource) | UserResource sau khi MissingChild Resource xong để reference |
| T-27 | T-25, T-26 | Dashboard widget cần cả 2 Resource hoạt động |
| T-28 | T-22 (Clue model + data) | ClueResource cần có dữ liệu manh mối trong DB |
| T-29 | T-27 (Dashboard data) | Tái dụng query từ dashboard widget |

Nguyên tắc: task phụ thuộc chỉ bắt đầu sau khi task cha đã merge vào develop và không còn conflict. Khang sẽ thông báo trên nhóm khi merge xong.

# 5.  Bảng tổng hợp tất cả task

| Thành viên | Task | Mô tả ngắn | Ngày | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khang | T-15 | Soft delete + restore tin đăng (PB-TEST-02) | 1 ngày | T-03, T-04 | HIGH |
| Khang | T-16 | Rate limiting cụ thể (PB-RATE-01) | 0.5 ngày | T-03, T-04 | HIGH |
| Khang | T-17 | Code Review + Buffer + Pair Programming | 2 ngày | T-15, T-16 | MEDIUM |
| Linh | T-18 | Bình luận + Reply thread (PB-20) | 2 ngày | T-07 Sprint 1 | HIGH |
| Linh | T-19 | Trang chi tiết hồ sơ hoàn chỉnh (PB-PAGE-03) | 2 ngày | T-07, T-18 | HIGH |
| Linh | T-20 | Trang 'Tin của tôi' (PB-PAGE-09) | 1 ngày | T-05 Sprint 1 | MEDIUM |
| Linh | T-21 | Trang lỗi 404/403/500 + Empty State (PB-UI-07) | 0.5 ngày | — | LOW |
| Thanh | T-22 | Gửi manh mối + GPS (PB-21 + PB-API-05) | 1.5 ngày | T-04 | HIGH |
| Thanh | T-23 | Chat trực tiếp 2 user (PB-22) | 3 ngày | T-22 | HIGH |
| Thanh | T-24 | Loading Skeleton (PB-UI-09) | 1 ngày | T-23 | MEDIUM |
| Nhân | T-25 | Admin Filament: Duyệt/từ chối + email tự động (PB-10) | 2 ngày | T-06 Sprint 1 | HIGH |
| Nhân | T-26 | Admin Filament: Quản lý người dùng (PB-11) | 1 ngày | T-25 | HIGH |
| Nhân | T-27 | Admin Filament: Dashboard Widgets (PB-12) | 2 ngày | T-25, T-26 | HIGH |
| Nhân | T-28 | Admin Filament: Quản lý manh mối (PB-27) | 1 ngày | T-22 | MEDIUM |
| Nhân | T-29 | Trang thống kê + GET /api/v1/stats (PB-PAGE-06 + PB-API-06) | 1 ngày | T-27 | MEDIUM |

# 6.  Chi tiết từng task

## 👤  Khang — Leader / Backend

[T-15]  Soft delete + restore tin đăng (PB-TEST-02)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-15 | Khang | 1 ngày (~8 giờ) | T-03, T-04 | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-TEST-02 |
| Hoàn thiện soft delete cho MissingChild: SoftDeletes trait đã có sẵn trong model, bổ sung logic Policy cho phép admin restore, thêm action Restore trong Filament. Viết Feature Test kiểm tra toàn bộ luồng soft delete và restore. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/Api/V1/MissingChildApiController.php

app/Policies/MissingChildPolicy.php

database/factories/MissingChildFactory.php

tests/Feature/Api/MissingChildApiTest.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

MissingChildPolicy: thêm method restore() → chỉ ADMIN hoặc MODERATOR mới được phép

Admin Filament MissingChildResource: thêm RestoreAction, ForceDeleteAction vào table actions (trashable)

Scope mặc định: withoutTrashed() → đảm bảo soft-deleted records không xuất hiện trong API public

Feature Test: POST /missing-children/{id}/delete → 200, GET lại → 404; admin restore → 200 OK

Luồng: user xóa → deleted_at có giá trị → record ẩn → admin vào Filament → Restore → deleted_at = null

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ User xóa tin → status soft deleted, không xuất hiện trên GET /api/v1/missing-children

☐ Admin vào Filament → Restore tin thành công, record hiện lại trên API

☐ php artisan test --filter MissingChildApiTest → tất cả pass xanh

☐ ForceDelete chỉ Admin mới thấy, không hiện với Moderator

[T-16]  Rate limiting cụ thể (PB-RATE-01)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-16 | Khang | 0.5 ngày (~4 giờ) | T-03, T-04 | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-RATE-01 |
| Cấu hình throttle riêng cho từng nhóm endpoint theo yêu cầu bảo mật: form đăng tin 5r/min để tránh spam, manh mối 10r/min, API public 60r/min (đã có nhưng cần verify và document). |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

routes/api.php

app/Http/Middleware/ThrottleApiRequests.php (nếu tạo custom middleware)

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

routes/api.php: thêm throttle('5,1') cho POST /missing-children

routes/api.php: thêm throttle('10,1') cho POST /clues

Trả về 429 JSON chuẩn: { message: "Too Many Requests", retry_after: 60 } khi vượt limit

Kiểm tra headers: X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset trong response

API public GET: 60r/min — verify đang hoạt động, ghi vào comments code

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Gọi POST /missing-children quá 5 lần/phút → nhận 429 JSON đúng format

☐ API public GET vẫn trả 200 bình thường với request hợp lệ

☐ Header X-RateLimit-Remaining giảm đúng theo số request

[T-17]  Code Review + Buffer + Pair Programming

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-17 | Khang | 2 ngày (~16 giờ) | T-15, T-16 (song song các task khác) | MEDIUM |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | — |
| Khang review toàn bộ PRs của sprint, hỗ trợ pair programming khi thành viên bị stuck, fix blockers kỹ thuật, đảm bảo code quality và nhất quán kiến trúc. Đây là task xuyên suốt sprint, không có ngày cố định. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

— (review PRs của Linh, Thanh, Nhân)

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

Review PR theo checklist: không lộ contact_phone, soft delete đúng, response format chuẩn JSON:API

Pair với Thanh khi setup Broadcasting (Reverb config phức tạp — REVERB_APP_ID, channels.php)

Pair với Nhân khi tích hợp Filament Charts (package filament/filament v3 charts)

Viết comment trên PR giải thích lý do yêu cầu thay đổi — không chỉ "fix this"

Đảm bảo không có N+1 query mới: dùng eager loading (with() cho tất cả relation)

Check migrations không bị conflict giữa các nhánh

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Tất cả PRs của sprint được review và merge vào develop trước 17/06

☐ Không có PR nào merge mà chưa qua review của Khang

☐ Không phát hiện N+1 query mới trong Laravel Debugbar

## 👤  Linh — Full-stack UI/UX

[T-18]  Bình luận + Reply thread (PB-20)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-18 | Linh | 2 ngày (~16 giờ) | T-07 (Sprint 1, trang chi tiết skeleton) | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-20 |
| Livewire component bình luận trong trang chi tiết hồ sơ. Gửi bình luận không reload trang, hỗ trợ reply 1 cấp thụt lề, soft delete (ẩn nội dung thay vì xóa hẳn). Chỉ user đã đăng nhập mới gửi được. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

resources/views/missing/detail.blade.php

app/Livewire/MissingChild/CommentSection.php

resources/views/livewire/missing-child/comment-section.blade.php

app/Models/Comment.php

database/migrations/xxxx_create_comments_table.php (nếu chưa có từ Sprint 1)

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

Livewire CommentSection component: list comments + form gửi mới (wire:submit.prevent)

Reply 1 cấp: parent_id FK trong bảng comments, hiển thị thụt lề 24px với class ml-6

Soft delete: is_hidden = true → thay nội dung bằng '[Bình luận đã bị ẩn]'

Auth guard: @auth bao form gửi, guest chỉ thấy danh sách bình luận

Livewire $dispatch/emit để cập nhật danh sách sau khi gửi (không reload page)

Schema bảng comments: id, commentable_type, commentable_id, user_id, parent_id, body, is_approved, is_hidden, deleted_at, timestamps

is_approved: mặc định true (moderator có thể tắt về false để pending review)

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Gửi bình luận → xuất hiện ngay không reload trang

☐ Click 'Trả lời' → form reply thụt lề đúng dưới comment gốc

☐ Admin ẩn comment → hiện '[Bình luận đã bị ẩn]'

☐ Guest không thấy form gửi (chỉ thấy danh sách bình luận)

☐ Hiển thị đúng trên mobile 375px

[T-19]  Trang chi tiết hồ sơ hoàn chỉnh (PB-PAGE-03)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-19 | Linh | 2 ngày (~16 giờ) | T-07, T-18 | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-PAGE-03 |
| Hoàn thiện trang /missing/{id} theo đúng mẫu chi-tiet.html: Profile card (ảnh + thông tin), Status banner, Gallery ảnh, AI Face Scanner widget (badge % placeholder), Clues section (comment thread từ T-18), GPS action card sidebar, Mini map Leaflet nhúng. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

resources/views/missing/detail.blade.php

resources/views/livewire/missing-child/clue-section.blade.php

resources/views/livewire/missing-child/clue-form.blade.php

public/js/detail-map.js (Leaflet mini map)

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

Profile card: ảnh lớn trái (max-w-xs), thông tin cơ bản phải (tên, tuổi, giới tính, ngày mất, tỉnh)

Status banner: màu theo status (PENDING=vàng, APPROVED=xanh, FOUND=tím, REJECTED=đỏ)

Gallery: thumbnail 4-6 ảnh dạng grid, click mở lightbox Alpine.js (x-show, x-transition)

AI widget: badge 'Đang phân tích...' placeholder với spinner — Sprint 3 sẽ điền số thật

GPS sidebar card: nút 'Tôi đang gặp trẻ lạc' (ẩn nếu chưa đăng nhập) → mở ClueForm

Mini map: Leaflet 300px height, marker tại lat/lng của hồ sơ, tile OpenStreetMap

Social sharing buttons: Facebook, Copy link (navigator.clipboard)

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Trang /missing/1 hiển thị đúng layout theo chi-tiet.html mẫu

☐ Gallery click mở lightbox mượt, ESC đóng được

☐ Mini map hiện marker đúng vị trí

☐ Responsive đẹp ở 375px (mobile) và 768px (tablet)

☐ AI widget badge hiện placeholder (không lỗi JS)

[T-20]  Trang 'Tin của tôi' (PB-PAGE-09)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-20 | Linh | 1 ngày (~8 giờ) | T-05 (Sprint 1, hồ sơ cá nhân) | MEDIUM |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-PAGE-09 |
| Tab 'Tin đăng của tôi' trong trang hồ sơ cá nhân: danh sách card tin đăng của user hiện tại, chip màu theo trạng thái duyệt (Chờ duyệt/Đã duyệt/Từ chối), nút Sửa và nút Xóa. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

resources/views/profile/posts.blade.php

app/Livewire/Profile/MyPosts.php

resources/views/livewire/profile/my-posts.blade.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

Route: GET /profile/posts → MyPosts Livewire component (hoặc tab trong /profile)

Danh sách paginate 10, lọc theo user_id = Auth::id(), sắp xếp created_at DESC

Chip màu: PENDING=vàng (#F59E0B), APPROVED=xanh (#10B981), REJECTED=đỏ (#EF4444), FOUND=tím (#8B5CF6)

Nút Sửa → redirect /missing/{id}/edit

Nút Xóa → soft delete sau confirm modal Alpine.js (x-data, x-show, @click)

Empty state: 'Bạn chưa đăng tin nào. Đăng tin ngay →' với link /missing/create

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Tab 'Tin của tôi' trong /profile hiện đúng tin của user đang đăng nhập

☐ Chip màu hiển thị đúng theo từng status

☐ Xóa tin → biến mất khỏi danh sách ngay (Livewire re-render)

☐ Empty state hiện khi chưa có tin nào

[T-21]  Trang lỗi 404/403/500 + Empty State (PB-UI-07)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-21 | Linh | 0.5 ngày (~4 giờ) | — | LOW |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-UI-07 |
| Custom error pages theo design system của dự án: icon lớn, message thân thiện, nút CTA rõ ràng. Empty state component tái dùng được cho danh sách rỗng. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

resources/views/errors/404.blade.php

resources/views/errors/403.blade.php

resources/views/errors/500.blade.php

resources/views/components/ui/empty-state.blade.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

404: icon tìm kiếm + 'Không tìm thấy trang' + nút 'Về trang chủ'

403: icon khóa + 'Bạn không có quyền truy cập' + nút 'Đăng nhập'

500: icon cảnh báo + 'Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau'

EmptyState Blade component: @props(['title', 'desc', 'cta', 'ctaUrl', 'icon']) → dùng được ở bất cứ đâu

Dùng EmptyState trong: danh sách bình luận rỗng, Tab Tin của tôi rỗng, kết quả search 0

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Truy cập /non-existent → trang 404 đúng design (không trắng trang)

☐ EmptyState component dùng được trong ít nhất 2 nơi khác nhau

☐ 403 và 500 hiện đúng khi trigger

## 👤  Thanh — Backend / Chat / GPS

[T-22]  Gửi manh mối + GPS (PB-21 + PB-API-05)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-22 | Thanh | 1.5 ngày (~12 giờ) | T-04 (API clues) | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-21 + PB-API-05 |
| Form mini gửi manh mối trong trang chi tiết hồ sơ: mô tả + tọa độ GPS (Geolocation API browser) + upload ảnh + checkbox ẩn danh. Sau submit, notification gửi cho chủ tin đăng. Đồng thời cung cấp endpoint POST /api/v1/clues cho mobile/Postman. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Livewire/MissingChild/ClueForm.php

resources/views/livewire/missing-child/clue-form.blade.php

app/Models/Clue.php

app/Http/Controllers/Api/V1/ClueApiController.php

app/Notifications/ClueSubmittedNotification.php

routes/api.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

ClueForm Livewire: textarea mô tả (required), nút 'Lấy vị trí GPS' (gọi navigator.geolocation.getCurrentPosition), input ẩn lat/lng, upload 1 ảnh max 5MB

Clue model fields: missing_id, user_id (null nếu ẩn danh), clue_type (enum: SIGHTING/INFORMATION/OTHER), description, lat, lng, location_accuracy_m, gps_shared_at, image_path, is_anonymous, is_verified, is_hidden

POST /api/v1/clues: Auth middleware (Bearer token), validate, lưu DB, dispatch ClueSubmittedNotification

ClueSubmittedNotification: gửi mail đến user sở hữu hồ sơ ('Có manh mối mới cho hồ sơ [case_code]')

Rate limit 10r/min đã cấu hình ở T-16 — Thanh chỉ cần test không cần cấu hình lại

GPS accuracy: lưu location_accuracy_m để biết mức độ chính xác (ví dụ 15m = GPS tốt, 500m = wifi)

Luồng: user click Lấy GPS → browser popup xin quyền → navigator.geolocation → fill hidden input lat/lng → submit form → Livewire → lưu DB → notify

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Form gửi manh mối xuất hiện trong trang chi tiết (chỉ khi đã login)

☐ Bấm 'Lấy vị trí GPS' → lat/lng điền tự động vào hidden input

☐ Submit → lưu DB clues, chủ tin nhận email thông báo

☐ POST /api/v1/clues từ Postman với Bearer token → 201 Created + JSON response

☐ is_anonymous = true → user_id lưu null trong DB

[T-23]  Chat trực tiếp 2 user (PB-22)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-23 | Thanh | 3 ngày (~24 giờ) | T-22 (Message model) | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-22 |
| Chat realtime giữa chủ tin đăng và người xem bằng Livewire + Laravel Reverb Broadcasting. Sidebar danh sách cuộc trò chuyện + panel chat chính. Hỗ trợ text và ảnh, đọc/chưa đọc, badge unread. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Livewire/Chat/ChatBox.php

resources/views/livewire/chat/chat-box.blade.php

app/Livewire/Chat/ChatList.php

resources/views/livewire/chat/chat-list.blade.php

app/Models/Message.php

app/Events/MessageSent.php

routes/channels.php

config/reverb.php (REVERB_APP_ID, REVERB_APP_KEY, REVERB_APP_SECRET)

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

Message model fields: from_user_id, to_user_id, missing_id (nullable), body, attachment_path, attachment_type, read_at, timestamps

Reverb channel: private-chat.{userId} — auth qua routes/channels.php (Broadcast::channel)

Livewire ChatBox: loadMessages() query với pagination 30 msgs, submit gửi → dispatch MessageSent event → broadcast

Livewire ChatList: danh sách conversations, group by (from_user_id, to_user_id), unread badge count

Event MessageSent → listener cập nhật Livewire realtime qua $dispatch hoặc echo listen

Upload ảnh: lưu storage/private/chat-attachments/, max 5MB, show thumbnail preview

read_at: cập nhật khi user mở conversation (markAsRead method)

Setup: BROADCAST_DRIVER=reverb trong .env, php artisan reverb:start (cổng 8080)

Lưu ý: test WebSocket cần chạy cả php artisan serve + php artisan reverb:start đồng thời

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Gửi tin nhắn → người nhận thấy ngay (< 1 giây) không reload trang

☐ Badge số unread trên sidebar cập nhật realtime

☐ Upload ảnh trong chat → preview thumbnail đúng

☐ Đọc tin nhắn → badge biến mất

☐ Reverb WebSocket handshake thành công (kiểm tra Network tab browser)

[T-24]  Loading Skeleton (PB-UI-09)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-24 | Thanh | 1 ngày (~8 giờ) | T-23 | MEDIUM |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-UI-09 |
| Skeleton loading placeholder cho danh sách tin đăng, danh sách chat. Hiển thị skeleton khi Livewire đang load dữ liệu, giảm cảm giác chờ đợi và tăng perceived performance. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

resources/views/livewire/missing/index.blade.php (skeleton cards)

resources/views/livewire/chat/chat-list.blade.php (skeleton rows)

resources/views/components/ui/skeleton.blade.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

Blade component <x-ui.skeleton> với props: width (default 100%), height, class, rounded

Skeleton card: animated pulse CSS — from design system (animate-pulse bg-gray-200)

Dùng Livewire wire:loading.class để toggle skeleton ↔ content

Danh sách tin đăng: hiện 6 skeleton cards khi Livewire đang $loading

Chat list: hiện 4 skeleton rows khi loading conversations

Skeleton khớp kích thước gần đúng với content thật (tránh layout shift)

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Tải trang /missing → thấy skeleton 6 cards trong < 100ms, rồi hiện data thật

☐ Chat list loading → skeleton 4 rows với pulse animation

☐ Skeleton component tái dùng được (test dùng ở 2 nơi khác nhau)

## 👤  Nhân — Admin Filament / Backend

[T-25]  Admin Filament: Duyệt/từ chối + email tự động (PB-10)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-25 | Nhân | 2 ngày (~16 giờ) | T-06 (Sprint 1, Filament skeleton) | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-10 |
| Filament Resource đầy đủ cho MissingChild: list có filter status, action Approve (→ APPROVED + gửi mail chúc mừng), action Reject (→ REJECTED + gửi mail lý do từ chối). View page chi tiết hồ sơ đầy đủ field. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Filament/Resources/MissingChildResource.php

app/Filament/Resources/MissingChildResource/Pages/ListMissingChildren.php

app/Filament/Resources/MissingChildResource/Pages/ViewMissingChild.php

app/Mail/MissingChildApproved.php

app/Mail/MissingChildRejected.php

resources/views/emails/missing-child-approved.blade.php

resources/views/emails/missing-child-rejected.blade.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

MissingChildResource: columns (case_code, full_name, province, status badge, created_at, approved_at), filter status dropdown

Action Approve: cập nhật status='APPROVED', approved_at=now(), gửi MissingChildApproved mail (queue)

Action Reject: modal nhập rejection_reason (required), cập nhật status='REJECTED', gửi MissingChildRejected mail

Mail dùng Laravel Mailable + Blade template: thân thiện, có link xem hồ sơ (route url)

ViewMissingChild page: infolist đủ field (ảnh, thông tin cơ bản, thông tin liên hệ)

Badge màu: PENDING=warning, APPROVED=success, REJECTED=danger, FOUND=primary

Mail gửi qua queue (onQueue) để không block request admin

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Vào Filament /admin/missing-children → thấy danh sách đúng, filter status hoạt động

☐ Approve hồ sơ → status = APPROVED, user nhận email với thông tin hồ sơ

☐ Reject → mở modal nhập lý do, user nhận email có lý do từ chối

☐ ViewMissingChild hiện đủ thông tin hồ sơ

[T-26]  Admin Filament: Quản lý người dùng (PB-11)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-26 | Nhân | 1 ngày (~8 giờ) | T-25 | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-11 |
| UserResource trong Filament: danh sách user, filter role/status, action Ban (→ BANNED + lý do), action Unban, đổi role USER/MODERATOR/ADMIN, xem lịch sử tin đăng của user. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Filament/Resources/UserResource.php

app/Filament/Resources/UserResource/Pages/ListUsers.php

app/Filament/Resources/UserResource/Pages/ViewUser.php

app/Filament/Resources/UserResource/RelationManagers/MissingChildrenRelationManager.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

UserResource: columns (full_name, email, role badge, status badge, province, created_at, last_active_at)

Filter: role (ADMIN/MODERATOR/USER), status (ACTIVE/BANNED), province_id

Action Ban: modal nhập ban_reason (required) → status='BANNED', ban_reason saved

Action Unban: status='ACTIVE', clear ban_reason

Action ChangeRole: SelectAction ADMIN/MODERATOR/USER → chỉ ADMIN role mới thấy action này

RelationManager: MissingChildrenRelationManager để xem lịch sử tin đăng của user trong tab

ViewUser page: thông tin đầy đủ + tab Tin đăng qua RelationManager

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Tìm user → ban → user đăng nhập thấy thông báo bị khóa tài khoản

☐ Đổi role → user có quyền tương ứng ngay (Filament gate check)

☐ Xem tab 'Tin đăng' của user đó trong ViewUser page

[T-27]  Admin Filament: Dashboard Widgets (PB-12)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-27 | Nhân | 2 ngày (~16 giờ) | T-25, T-26 | HIGH |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-12 |
| Dashboard Filament với 3 widgets: StatsOverview (số tổng, hồ sơ chờ duyệt, mới 7 ngày, tỷ lệ tìm thấy), biểu đồ cột theo tỉnh (top 10), bảng hồ sơ mới nhất với Approve nhanh. |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Filament/Widgets/StatsOverviewWidget.php

app/Filament/Widgets/MissingByProvinceChart.php

app/Filament/Widgets/RecentMissingWidget.php

app/Filament/Pages/Dashboard.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

StatsOverviewWidget: 4 stat cards — Tổng hồ sơ, Chờ duyệt (highlight đỏ nếu > 0), Mới 7 ngày, Tỷ lệ tìm thấy %

MissingByProvinceChart: dùng Filament Charts (bar chart), query JOIN provinces, TOP 10 tỉnh nhiều nhất

RecentMissingWidget: table 5 hồ sơ mới nhất với nút Approve nhanh (không cần vào detail)

Dashboard::getWidgets() return thứ tự: StatsOverview → MissingByProvinceChart → RecentMissing

Cache query biểu đồ 1 giờ (Redis Cache::remember) để tránh slow query khi data lớn

Tỷ lệ tìm thấy = (count FOUND / count tổng) * 100, làm tròn 1 chữ số thập phân

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Dashboard admin hiện đủ 3 widget, số liệu đúng với DB thực tế

☐ Biểu đồ tỉnh hiện top 10 đúng thứ tự

☐ Nút Approve nhanh trong RecentMissingWidget hoạt động và cập nhật widget ngay

[T-28]  Admin Filament: Quản lý manh mối (PB-27)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-28 | Nhân | 1 ngày (~8 giờ) | T-22 | MEDIUM |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-27 |
| ClueResource trong Filament: danh sách manh mối cộng đồng gửi, filter theo hồ sơ, trạng thái xác minh. Action xác minh (is_verified=true) và ẩn (is_hidden=true). |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Filament/Resources/ClueResource.php

app/Filament/Resources/ClueResource/Pages/ListClues.php

app/Filament/Resources/ClueResource/Pages/ViewClue.php

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

ClueResource columns: missing_id (link tới ViewMissingChild), clue_type, description (truncate 80 chars), is_verified badge, submitted_at

Filter: is_verified (verified/unverified), has_gps (lat IS NOT NULL), clue_type

Action Verify: is_verified = true, verified_by = Auth::id(), verified_at = now()

Action Hide: is_hidden = true (ẩn khỏi trang public)

ViewClue page: hiện map iframe OpenStreetMap embed nếu có lat/lng (dùng iframe src OSM)

Sort mặc định: created_at DESC — manh mối mới nhất lên đầu

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ Danh sách manh mối hiện trong Filament /admin/clues

☐ Xác minh manh mối → badge 'Đã xác minh' xuất hiện ngay (Livewire hoặc page refresh)

☐ Manh mối có GPS → hiện mini map embed trong ViewClue page

☐ Filter has_gps hoạt động đúng

[T-29]  Trang thống kê + GET /api/v1/stats (PB-PAGE-06 + PB-API-06)

| ID | Người thực hiện | Thời gian | Phụ thuộc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-29 | Nhân | 1 ngày (~8 giờ) | T-27 | MEDIUM |

| 📋 Mô tả |  |
| --- | --- |
| Backlog ID | PB-PAGE-06 + PB-API-06 |
| Trang công khai /stats hiển thị số liệu tổng hợp: tổng hồ sơ, tỷ lệ tìm thấy, biểu đồ xu hướng theo tháng, bảng theo tỉnh. Dữ liệu từ GET /api/v1/stats (tái dùng query từ T-27). |  |

📁 Files / Thư mục liên quan

app/Http/Controllers/Api/V1/StatsApiController.php

routes/api.php

resources/views/stats/index.blade.php

app/Livewire/Stats/StatsPage.php (dùng Livewire)

⚙️ Kỹ thuật & Logic chi tiết

GET /api/v1/stats response: { total, found, pending, found_rate_percent, missing_by_province: [{name, count}], trend_monthly: [{month, count}] }

Cache response 30 phút (Redis Cache::remember) — số liệu thống kê không cần realtime

Header response: Cache-Control: public, max-age=1800

Trang /stats: Chart.js bar chart xu hướng tháng (tái dùng Chart.js đã có), table tỉnh với progress bar % (CSS width)

Số liệu hero: 4 cards tổng quan ở đầu trang (Tổng hồ sơ, Đã tìm thấy, Đang tìm, Tỷ lệ %)

Tái dụng query từ StatsOverviewWidget (T-27) → không viết lại logic

✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

☐ GET /api/v1/stats → JSON đúng format, header Cache-Control: max-age=1800

☐ Trang /stats hiện đủ số liệu, biểu đồ bar chart render đúng

☐ 4 hero cards hiện số liệu thực từ DB

# 7.  Definition of Done — Toàn Sprint 2

| # | Tiêu chí |
| --- | --- |
| 1 | ☐ Admin Filament: duyệt hồ sơ → status = APPROVED, user nhận email |
| 2 | ☐ Admin Filament: ban user → user đăng nhập thấy thông báo bị khóa |
| 3 | ☐ Dashboard admin hiện số liệu đúng: tổng hồ sơ, chờ duyệt, biểu đồ tỉnh |
| 4 | ☐ Bình luận gửi không reload trang, reply thụt lề đúng, guest không thấy form |
| 5 | ☐ Gửi manh mối kèm GPS → lat/lng lưu vào DB clues, chủ tin nhận email |
| 6 | ☐ Chat realtime: gửi tin → người nhận thấy ngay < 1 giây (WebSocket OK) |
| 7 | ☐ Badge unread chat cập nhật realtime, đọc → biến mất |
| 8 | ☐ POST /api/v1/clues (với Bearer token) → 201 Created, kiểm tra Postman |
| 9 | ☐ GET /api/v1/stats → JSON đúng format, có cache header Cache-Control |
| 10 | ☐ Trang /stats hiện số liệu thực từ DB, Chart.js render đúng |
| 11 | ☐ Tab 'Tin của tôi' hiện đúng tin của user đang đăng nhập, chip màu đúng |
| 12 | ☐ Trang lỗi 404/403/500 đúng design, không trắng trang |
| 13 | ☐ Soft delete tin đăng → không xuất hiện API public, admin có thể restore |
| 14 | ☐ Rate limit: POST /missing-children quá 5 lần/phút → 429 JSON đúng format |
| 15 | ☐ Toàn bộ PRs đã được Khang review và approve trước khi merge vào develop |
| 16 | ☐ Không có N+1 query mới (kiểm tra Laravel Debugbar trước khi tạo PR) |
| 17 | ☐ Responsive mobile 375px OK cho tất cả trang được xây trong sprint này |
| 18 | ☐ Không có console.error JS uncaught trong Chrome DevTools khi dùng thông thường |

# 8.  Git Workflow Sprint 2

| Bước | Thực hiện |
| --- | --- |
| Tạo branch | git checkout -b feature/T-XX-ten-ngan (từ develop) |
| Commit prefix | feat: · fix: · ui: · chore: · test: · docs: |
| Commit format | feat(T-18): implement livewire comment section with reply |
| Tạo PR | PR vào develop, điền mô tả ngắn, tag @Khang để review |
| Khang review | Review trong 24h, comment hoặc approve |
| Merge | Squash merge vào develop sau khi approved |
| Khi stuck > 2h | Báo ngay nhóm chat, không tự vật lộn — Khang hỗ trợ pair |
| Conflict | Người tạo branch tự rebase, báo Khang nếu conflict phức tạp |

# 9.  Rủi ro & Kế hoạch xử lý

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Reverb WebSocket không connect được (firewall, config sai) | MEDIUM | HIGH | Thanh test trong ngày 1-2. Nếu không được, fallback Polling Livewire (wire:poll.5s) tạm thời |
| Filament Charts chưa hỗ trợ Filament v5 | LOW | MEDIUM | Nhân verify package compatibility ngay T-27 ngày đầu. Fallback: Chart.js vanilla trong Blade view |
| T-23 (Chat) trễ → T-24 (Skeleton) bị block | MEDIUM | LOW | T-24 có thể làm skeleton cho missing list trước (không phụ thuộc T-23), chat skeleton làm sau |
| Nhân overload (7 ngày task) | MEDIUM | MEDIUM | T-29 nhẹ nhất — nếu cần, Khang hỗ trợ viết StatsApiController, Nhân chỉ làm Blade view |
| Mail không gửi được (SMTP config) | LOW | MEDIUM | Dùng Mailtrap.io để test trong dev. Log mail vào storage nếu SMTP fail |

# 10.  Environment Setup Notes

Các thứ cần setup/verify trước khi bắt đầu code Sprint 2:

| Thành viên | Cần setup/verify |
| --- | --- |
| Thanh | php artisan reverb:install (nếu chưa). Thêm REVERB_APP_ID, REVERB_APP_KEY, REVERB_APP_SECRET vào .env. Chạy php artisan reverb:start. Test WebSocket qua Pusher Debug Console. |
| Nhân | Verify package filament/filament v5 hỗ trợ charts (composer require filament/filament). Kiểm tra php artisan filament:install --panels đã chạy. |
| Linh | Verify Alpine.js version trong layout (cần >= 3.x cho x-transition mượt). Kiểm tra Leaflet.js import trong detail.blade.php. |
| Khang | Setup MAIL_MAILER=smtp + Mailtrap credentials trong .env. Chạy php artisan queue:work để test mail queue. Verify Redis đang chạy. |
| Tất cả | git pull origin develop. composer install. npm install && npm run build. php artisan migrate. Đảm bảo Sprint 1 code chạy OK trước khi tạo branch Sprint 2. |

Sprint 2  ·  04/06 – 17/06/2026  ·  Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc

Nhóm: Khang (Leader)  ·  Linh  ·  Thanh  ·  Nhân