🤖  SPRINT 3

AI Face Matching · Queue Jobs · Realtime Notification

| ⏱ Thời gian 18/06 – 01/07/2026 | 📅 Thời lượng 14 ngày | 👥 Thành viên 4 người | 📋 Tasks 13 tasks |
| --- | --- | --- | --- |

| Leader | Khang (khang79) |
| --- | --- |
| Version | 1.0 · Ngày tạo: 03/06/2026 |
| Stack | PHP 8.2 · Laravel 13 · Filament v5 · Livewire 4.3 · Python FastAPI · DeepFace · Redis · Reverb |
| Điều kiện bắt đầu | Sprint 2 + Sprint 2.5 (Filament UX Upgrade) đã merge vào develop, php artisan test xanh hết |

# 1. MỤC TIÊU SPRINT 3

Sprint 1 có hình hài. Sprint 2 thổi hồn xã hội. Sprint 3 cài trí tuệ nhân tạo.

Đây là sprint cốt lõi nhất về mặt kỹ thuật — nơi hệ thống chuyển từ một website tìm kiếm thụ động thành một nền tảng AI chủ động gợi ý kết nối.

Cuối Sprint 3, hệ thống đạt được:

- ✅ Python FastAPI + DeepFace microservice chạy độc lập, ArcFace model, nhận ảnh → trả score 0–1

- ✅ Laravel Queue: ProcessPhotoJob (encode khuôn mặt) + TriggerFaceMatchJob (so sánh với DB) hoạt động end-to-end

- ✅ Upload ảnh → Job dispatch → AI trả về score trong vòng < 30 giây

- ✅ Score ≥ 0.7 hiển thị badge "AI gợi ý XX% khớp" trên trang chi tiết hồ sơ

- ✅ Trang /missing/{id}/found (resolved case): ảnh trước/sau, ngày đoàn tụ, AI score, nút chia sẻ

- ✅ Realtime Notification: Reverb Broadcasting — NewClueSubmitted, FaceMatchFound, PostApproved

- ✅ Admin Filament: Xem kết quả AI, Confirm/Dismiss cặp ảnh gợi ý

- ✅ POST /api/internal/face-match/trigger endpoint nội bộ với X-Internal-Key

- ✅ AI error handling: FastAPI down → queue retry 3 lần → ghi log → admin thấy trạng thái

Sprint 3 KHÔNG bao gồm (scope ra Sprint 4):

- GPS Realtime watchPosition (PB-09b) — S4

- Heatmap Leaflet.heat (PB-09c) — S4

- Notification theo tỉnh bán kính Haversine (PB-16b) — S4

- Age Progression AI (PB-25) — Post-launch

# 2. PHÂN CÔNG & WORKLOAD

Khối lượng cân bằng 4 người, không ai idle. Thanh nặng nhất do phụ trách AI pipeline.

| Thành viên | Tasks | Tổng ngày | Vai trò Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 👑 Khang (Leader) | T-32, T-33, Review xuyên suốt | 3–4 ngày + review | AI benchmark · Test · Bản đồ popup polish · PR Review |
| 🎨 Linh | T-34, T-35 | 3–3.5 ngày | UI AI match · Trang resolved case · Polish & responsive |
| ⚙️ Thanh | T-36, T-37, T-38, T-39 | 6–7 ngày | AI pipeline (FastAPI + Jobs) · Notification · Internal API |
| 🗺️ Nhân | T-40, T-41, T-42 | 3.5–4 ngày | Admin FaceMatchResource · Bản đồ popup · SEO migrations |

Ghi chú phân công:

- Thanh có load nặng nhất (AI pipeline đòi hỏi kiến thức Python + Laravel cùng lúc). Khang pair với Thanh ngày 1–2 để unblock.

- Linh làm T-34 (UI AI match) song song với Thanh làm T-36 (AI service). Hai task không phụ thuộc nhau — Linh có thể dùng mock data trước.

- Nhân bắt đầu T-40 (FaceMatchResource) từ ngày 5, sau khi Thanh có dữ liệu từ AI service.

- Khang dành 2 ngày cuối sprint cho benchmark AI (20 cặp ảnh thực tế) và viết document cho báo cáo.

# 3. TIMELINE 14 NGÀY

| Ngày | Giai đoạn | Khang | Linh | Thanh | Nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18–19/06 (Ngày 1–2) | Kickoff + Setup | Setup dev env · Pair với Thanh unblock AI service · Review Sprint 2.5 | Bắt đầu T-34 (UI mock data) | T-36: Setup FastAPI + DeepFace + Docker/venv · Test /compare endpoint | T-40: Scaffold FaceMatchResource · T-42: SEO migration |
| 20–22/06 (Ngày 3–5) | AI Core | Review PR T-36 · Benchmark thử 5 cặp ảnh | T-34 hoàn thành · Bắt đầu T-35 (resolved case) | T-37: ProcessPhotoJob + TriggerFaceMatchJob · Test queue local | T-40 hoàn thành · T-41: Bản đồ popup polish |
| 23–25/06 (Ngày 6–8) | Integration | Review PR Thanh (T-37, T-38) · Bắt đầu T-32 (test AI) | T-35 hoàn thành · Polish responsive | T-38: Realtime Notification Reverb · T-39: Internal API | T-41 hoàn thành · Hỗ trợ Khang test |
| 26–28/06 (Ngày 9–11) | Polish & Fix | T-32: Benchmark 20 cặp ảnh · T-33: Fix bugs tích lũy | Responsive check toàn sprint · Fix bugs UI | T-39 hoàn thành · AI error handling · Buffer fix | Code review + fix N+1 bản đồ |
| 29–30/06 (Ngày 12–13) | Buffer | Document AI benchmark cho báo cáo | End-to-end test flow AI | Fix các issues từ integration test | Fix + review |
| 01/07 (Ngày 14) | Sprint Review | Demo nội bộ · Merge develop · Sprint report | Demo nội bộ | Demo nội bộ | Demo nội bộ |

# 4. SƠ ĐỒ PHỤ THUỘC TASK

Đọc kỹ trước khi bắt đầu code. Task phụ thuộc phải đợi task được liệt kê xong.

| Task | Phụ thuộc vào | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| T-36 (FastAPI) | Không có | Làm ngay ngày 1 — blocking toàn bộ AI pipeline |
| T-37 (Jobs) | T-36 endpoint /compare hoạt động | ProcessPhotoJob cần /encode, TriggerFaceMatchJob cần /compare |
| T-34 (UI AI) | Không có | Dùng mock data trước, kết nối thật sau khi T-37 xong |
| T-38 (Notification) | T-37 (FaceMatchFound event cần có match record) | Broadcasting events cần Queue Job tạo FaceMatchResult |
| T-39 (Internal API) | T-37 (TriggerFaceMatchJob) | Endpoint chỉ cần sau khi Job logic đã ổn định |
| T-40 (FaceMatchResource) | T-37 (cần có data trong face_match_results) | Admin resource cần ít nhất 1 record để test UI |
| T-35 (Resolved page) | T-34 (UI AI) + T-37 (match record) | Trang resolved hiện AI score — cần data thật |
| T-32 (Benchmark) | T-36 + T-37 đều hoạt động | Test 20 cặp ảnh — làm cuối sprint sau khi pipeline ổn |
| T-41 (Map popup) | Sprint 2.5 merge | Không phụ thuộc AI — làm song song ngay từ ngày 3 |
| T-42 (SEO migrations) | Không có | Độc lập — làm ngày 1, merge sớm |
| T-33 (Bug fix) | Tất cả task Sprint 2.5 | Fix bugs tích lũy — làm ngày 9–13 |

# 5. SETUP BẮT BUỘC — Mọi thành viên làm trước

⚠️  QUAN TRỌNG: Ai cũng phải chạy các lệnh sau trước khi bắt đầu code bất kỳ task nào.

git checkout develop

git pull origin develop

php artisan test   # Phải xanh hết — nếu đỏ, báo ngay Khang

Nếu chưa có Python environment cho AI service (Thanh):

cd ai-service/

python -m venv venv

source venv/bin/activate   # Windows: venv\Scripts\activate

pip install fastapi uvicorn deepface tensorflow tf-keras

python main.py   # Test: curl http://127.0.0.1:8001/health

Cấu hình .env thêm cho Sprint 3:

FACE_MATCH_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:8001

FACE_MATCH_INTERNAL_KEY=sprint3_internal_secret_key_2026

FACE_MATCH_SCORE_THRESHOLD=0.70

QUEUE_CONNECTION=redis

BROADCAST_DRIVER=reverb

# 6. SCHEMA DATABASE LIÊN QUAN SPRINT 3

Xác nhận từ migration files. Đọc kỹ trước khi code để tránh lỗi column không tồn tại.

| Field | Trạng thái | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| face_match_results.score | ✅ Có | DECIMAL(5,4) | 0.0000–1.0000 — hiển thị × 100% với 2 chữ số |
| face_match_results.status | ✅ Có | ENUM('PENDING','CONFIRMED','DISMISSED') | Default PENDING |
| face_match_results.source | ✅ Có | ENUM('REALTIME','AGE_PROGRESSION','MANUAL') | Sprint 3 dùng REALTIME |
| face_match_results.confirmed_by | ✅ Có | BIGINT UNSIGNED NULL | FK → users.id |
| face_match_results.confirmed_at | ✅ Có | TIMESTAMP NULL | Set khi admin Confirm |
| photos.face_encoding | ✅ Có | TEXT NULL | JSON vector — ENCRYPTED AES-256 (Crypt::encryptString) |
| photos.has_face | ✅ Có | TINYINT(1) | AI detect: 1 = có khuôn mặt, 0 = không |
| photos.path_thumb | ✅ Có | VARCHAR(500) NULL | Thumbnail 200×200 — ProcessPhotoJob tạo |
| photos.path_blurred | ✅ Có | VARCHAR(500) NULL | Ảnh mờ cho guest — ProcessPhotoJob tạo |
| missing_children.slug | ❌ CHƯA CÓ | VARCHAR(200) NULL | T-42 tạo migration thêm slug + meta SEO fields |
| missing_children.meta_title | ❌ CHƯA CÓ | VARCHAR(160) NULL | T-42 |
| missing_children.meta_description | ❌ CHƯA CÓ | TEXT NULL | T-42 |
| missing_children.og_image_url | ❌ CHƯA CÓ | VARCHAR(500) NULL | T-42 |
| clues.is_hidden | ✅ Có (Sprint 2.5) | TINYINT UNSIGNED | Đã có sau Sprint 2.5 migration |
| clues.verified_at | ✅ Có (Sprint 2.5) | TIMESTAMP NULL | Đã có sau Sprint 2.5 migration |

Migration cần tạo trong Sprint 3:

php artisan make:migration add_seo_fields_to_missing_children_table --table=missing_children

# Thêm: slug VARCHAR(200) UNIQUE NULL, meta_title VARCHAR(160) NULL,

#       meta_description TEXT NULL, og_image_url VARCHAR(500) NULL

php artisan migrate

# 7. CHI TIẾT TỪNG TASK

## 7.1  THANH — T-36, T-37, T-38, T-39  (AI Pipeline + Notification)

Thanh phụ trách toàn bộ backend AI. Đây là phần kỹ thuật nặng nhất sprint — Khang pair cùng ngày 1–2 để unblock.

| T-36 Python FastAPI + DeepFace Microservice | 🔴 CAO ★★★ | THANH | 2–3 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | PB-13 | Phụ thuộc | Không — blocking T-37, T-38, T-39 |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Xây dựng microservice Python độc lập xử lý AI face matching. Service chạy trên port 8001, bind 127.0.0.1 (không expose public), nhận ảnh → trả score cosine similarity từ ArcFace model.

- POST /encode: nhận file ảnh → trả face_encoding JSON vector (512 dims ArcFace)

- POST /compare: nhận 2 face_encoding → trả { score: 0.0–1.0, is_matched: bool }

- GET /health: liveness check — Laravel dùng để kiểm tra AI service còn sống

- Auth header X-Internal-Key bảo vệ tất cả endpoints

📁  Files cần tạo / sửa

ai-service/main.py                     ← FastAPI app, routes, startup

ai-service/services/face_service.py    ← DeepFace logic, encode, compare

ai-service/models/schemas.py           ← Pydantic request/response models

ai-service/requirements.txt            ← fastapi uvicorn deepface tensorflow

ai-service/README.md                   ← Setup instructions

ai-service/.env.example                ← INTERNAL_KEY, MODEL_NAME

📦  Kỹ thuật & Logic

- DeepFace.represent(img_path, model_name="ArcFace") → trả vector 512 dims

- So sánh 2 vector: cosine_similarity = 1 - cosine_distance (scipy.spatial.distance)

- Score >= 0.7 → is_matched = True (threshold cấu hình trong .env)

- Middleware kiểm tra header X-Internal-Key trước mọi request

- Giới hạn file size upload <= 10MB, chỉ chấp nhận image/jpeg + image/png

- Timeout per request: 30 giây — sau đó trả 408

- Log mọi request với timestamp, model, score — không log raw face_encoding

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- POST /health trả { status: "ok", model: "ArcFace" } HTTP 200

- POST /encode với ảnh rõ khuôn mặt → trả vector 512 phần tử, thời gian < 5 giây

- POST /encode với ảnh không có mặt → trả { error: "no_face_detected" } HTTP 422

- POST /compare 2 ảnh cùng người → score >= 0.80

- POST /compare 2 ảnh khác người hoàn toàn → score < 0.40

- Request không có X-Internal-Key → HTTP 401

- File > 10MB → HTTP 413

- Service không accessible từ 0.0.0.0 — chỉ 127.0.0.1:8001

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- DeepFace lần đầu chạy sẽ download model ArcFace (~500MB) — cần internet, cache lại sau

- CPU inference: ~3–8 giây/ảnh tùy phần cứng — test trên máy thực tế trước khi commit

- face_encoding là dữ liệu nhạy cảm — KHÔNG log, KHÔNG trả về qua public API

- Bind 127.0.0.1:8001 trong code — không phải chỉ trong config để tránh misconfiguration

- Dùng Python venv, không install global để tránh conflict với hệ thống

🔄  Luồng xử lý

- Laravel Job gọi: POST http://127.0.0.1:8001/encode với file ảnh + X-Internal-Key

- FastAPI nhận request → kiểm tra auth header → validate file

- DeepFace.represent() chạy inference → extract vector 512 dims

- Trả { encoding: [...512 floats], has_face: true/false }

- Job lưu encoding vào photos.face_encoding (encrypted AES-256)

- TriggerFaceMatchJob gọi /compare cho mọi cặp (missing, found) chưa compare

- Lưu kết quả vào face_match_results với score + is_matched

🧪  Test cần viết

- Test /health với và không có key → 200/401

- Test /encode ảnh có mặt → vector 512 dims

- Test /encode ảnh không mặt → 422 no_face_detected

- Test /compare cùng người → score >= 0.80

- Test /compare khác người → score < 0.40

| T-37 Laravel Queue: ProcessPhotoJob + TriggerFaceMatchJob | 🔴 CAO ★★★ | THANH | 2 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | PB-14 | Phụ thuộc | T-36 endpoint /encode và /compare hoạt động |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Xây dựng 2 Laravel Jobs xử lý AI pipeline trong background queue. ProcessPhotoJob: resize ảnh, blur, tạo thumbnail, encode khuôn mặt. TriggerFaceMatchJob: so sánh face encoding với tất cả ảnh phía kia.

- ProcessPhotoJob: chạy khi ảnh được upload, xử lý resize + encode + blur trong 1 job

- TriggerFaceMatchJob: dispatch sau ProcessPhotoJob, compare với tất cả ảnh đã encode phía kia

- Retry logic: tối đa 3 lần, backoff tăng dần (60s, 180s, 600s)

- Timeout: 120 giây per job

📁  Files cần tạo / sửa

app/Jobs/ProcessPhotoJob.php       ← Resize, thumbnail, blur, encode face

app/Jobs/TriggerFaceMatchJob.php   ← Compare với DB, tạo FaceMatchResult

app/Services/FaceMatchService.php  ← HTTP client gọi FastAPI

app/Events/FaceMatchFound.php      ← Broadcasting event khi score >= 0.7

config/face_match.php             ← threshold, service_url, internal_key

📦  Kỹ thuật & Logic

- ProcessPhotoJob: nhận Photo model → call /encode → lưu face_encoding (Crypt::encryptString) → update has_face

- TriggerFaceMatchJob: nhận MissingChild hoặc FoundChild model

- Query tất cả ảnh phía kia có has_face=1 → gọi /compare cho từng cặp → lưu FaceMatchResult

- Nếu score >= threshold (0.70): dispatch FaceMatchFound event → Reverb broadcast → notification

- FaceMatchService: Http::timeout(30)->withHeaders([X-Internal-Key => config(face_match.key)])

- Queue connection: redis, queue: face-match (priority queue riêng)

- Supervisor config: 2 workers cho queue face-match

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- Upload ảnh MissingChild → ProcessPhotoJob chạy trong < 60 giây → has_face cập nhật

- ProcessPhotoJob xong → TriggerFaceMatchJob tự dispatch

- Score >= 0.70 → FaceMatchResult tạo + Broadcasting event fired

- FastAPI down → Job retry 3 lần → vào failed_jobs → admin thấy log

- face_encoding lưu encrypted trong DB (không phải plain text)

- Queue worker xử lý được 10 ảnh/phút không bị memory leak

- php artisan queue:work —queue=face-match chạy không crash

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Crypt::encryptString() trước khi lưu face_encoding — Crypt::decryptString() khi đọc ra

- Job timeout 120s — phải set $timeout = 120 trong class

- $tries = 3 và $backoff = [60, 180, 600] trong class

- Không dispatch TriggerFaceMatchJob nếu ProcessPhotoJob thất bại

- FaceMatchService cần kiểm tra service health trước khi gọi — tránh cascade failures

🔄  Luồng xử lý

- User upload ảnh → Photo model tạo → Observer dispatch ProcessPhotoJob

- ProcessPhotoJob: resize (Intervention Image) → thumbnail 200×200 → blur (GD) → lưu paths

- ProcessPhotoJob: call FaceMatchService::encode($imagePath) → lưu encrypted encoding

- ProcessPhotoJob: dispatch(new TriggerFaceMatchJob($photo->model))

- TriggerFaceMatchJob: query ảnh phía kia → foreach pair → FaceMatchService::compare()

- Score >= threshold → FaceMatchResult::create() → FaceMatchFound::dispatch()

- FaceMatchFound event → broadcast on channel "user.{userId}" → Reverb

🧪  Test cần viết

- Unit test FaceMatchService::encode() với mock HTTP

- Unit test FaceMatchService::compare() với mock HTTP

- Feature test: upload ảnh → job dispatched → face_encoding lưu encrypted

- Feature test: score >= 0.7 → FaceMatchResult tạo + event fired

- Feature test: FastAPI mock down → job retry → failed_jobs

| T-38 Realtime Notification: Laravel Reverb Broadcasting | 🔴 CAO ★★★ | THANH | 2 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | PB-16 | Phụ thuộc | T-37 (FaceMatchFound event), Sprint 2 (Reverb config đã setup) |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Implement broadcasting events cho 3 kịch bản realtime: AI tìm thấy cặp khớp, manh mối mới được gửi, bài đăng được duyệt. Frontend hiện notification bell với badge số chưa đọc.

- Event FaceMatchFound: broadcast khi AI tìm thấy score >= 0.70

- Event NewClueSubmitted: broadcast khi manh mối gửi lên hồ sơ của mình

- Event PostStatusChanged: broadcast khi admin duyệt/từ chối bài

- Frontend: notification bell dropdown, badge unread, đánh dấu đã đọc

📁  Files cần tạo / sửa

app/Events/FaceMatchFound.php             ← ShouldBroadcast

app/Events/NewClueSubmitted.php           ← ShouldBroadcast

app/Events/PostStatusChanged.php          ← ShouldBroadcast

app/Notifications/FaceMatchNotification.php ← Laravel Notification (DB + Broadcast)

resources/js/notifications.js            ← Echo listener + bell UI

resources/views/components/notification-bell.blade.php

📦  Kỹ thuật & Logic

- Events implement ShouldBroadcast → Reverb channel "private-user.{id}"

- FaceMatchFound: { missing_id, found_id, score, missing_name } broadcast lên chủ hồ sơ

- NewClueSubmitted: broadcast lên chủ hồ sơ khi có manh mối mới

- PostStatusChanged: broadcast lên người đăng khi admin duyệt/từ chối

- Lưu notification vào DB (notifications table) để hiện lại khi F5

- Frontend: Echo.private("user.{id}").listen(".FaceMatchFound", callback)

- Bell badge: đếm notifications where read_at IS NULL

- Click notification → mark as read → navigate đến hồ sơ liên quan

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- FaceMatchFound event broadcast đến đúng user (chủ hồ sơ missing/found)

- NewClueSubmitted event broadcast trong < 2 giây sau khi clue được lưu

- PostStatusChanged broadcast khi admin approve/reject trong Filament

- Bell badge hiện số chưa đọc, update realtime không cần F5

- Dropdown notification hiện tối đa 10 notifications mới nhất

- Click "Xem" → navigate đến đúng trang hồ sơ

- Reverb WebSocket connect lại tự động nếu mất kết nối

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Private channel cần auth — kiểm tra BroadcastServiceProvider có routes/channels.php

- Notification bell cần auth guard — không hiện cho guest

- Echo phải config đúng VITE_REVERB_APP_KEY, HOST, PORT trong .env

- Không broadcast sensitive data (contact_phone) trong event payload

🔄  Luồng xử lý

- Job/Action trigger → Event::dispatch(new FaceMatchFound($match))

- Event implement broadcastOn() → PrivateChannel("user.{userId}")

- Reverb nhận → WebSocket push đến client đang listen

- Frontend Echo.listen() → update bell badge + hiện toast notification

- Notification lưu vào DB → persist qua F5

- User click mark-as-read → PATCH /notifications/{id}/read

🧪  Test cần viết

- Test FaceMatchFound broadcast đúng channel

- Test NewClueSubmitted broadcast đúng user

- Test PostStatusChanged khi admin approve

- Feature test notification lưu vào DB

| T-39 POST /api/internal/face-match/trigger — Internal API + AI Error Handling | 🟡 TB ★★☆ | THANH | 1–1.5 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | PB-API-07 + PB-AI-ERR | Phụ thuộc | T-37 (TriggerFaceMatchJob) |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Tạo internal API endpoint để trigger face match manually và implement AI error handling toàn diện: retry logic, fallback graceful, trạng thái "Đang chờ AI" trong Filament.

- POST /api/internal/face-match/trigger: trigger manual, chỉ từ Laravel (X-Internal-Key)

- AI error handling: FastAPI down → retry 3 lần → job failed → admin alert

- ai_status field hiển thị trong Filament: pending/processing/done/failed

📁  Files cần tạo / sửa

app/Http/Controllers/Api/Internal/FaceMatchController.php

routes/api.php   ← thêm group internal middleware

app/Http/Middleware/InternalApiKey.php

📦  Kỹ thuật & Logic

- Middleware InternalApiKey: kiểm tra header X-Internal-Key = config(face_match.internal_key)

- POST /api/internal/face-match/trigger: nhận { photo_id } → dispatch TriggerFaceMatchJob

- AI error: job catch exception → log → increment retry counter → sau 3 lần: mark failed

- FaceMatchService::isHealthy(): GET /health → timeout 3s → return bool

- Nếu !isHealthy(): throw AIServiceUnavailableException → job retry sau 60s

- Status tracking: photo.ai_status ENUM(pending, processing, done, failed) — thêm column

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- POST /api/internal/face-match/trigger không có X-Internal-Key → 401

- POST với key đúng → job dispatched → trả { queued: true, job_id: "..." }

- FastAPI down: job retry 3 lần với backoff → vào failed_jobs → Filament hiện status "failed"

- Queue monitor: php artisan queue:monitor face-match không crash

- Không expose endpoint ra public internet (middleware check + bind route)

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Internal key KHÔNG được commit vào git — chỉ trong .env

- Route group internal phải đặt ngoài prefix v1 để tách biệt với public API

- Log AI failures nhưng không log X-Internal-Key

🔄  Luồng xử lý

- 1. Request đến /api/internal/face-match/trigger

- 2. InternalApiKey middleware kiểm tra header

- 3. Controller dispatch TriggerFaceMatchJob

- 4. Job chạy → FaceMatchService::isHealthy() → nếu false → throw exception

- 5. Exception → queue retry với backoff

- 6. Sau 3 lần failed → failed_jobs → admin alert

🧪  Test cần viết

- Test middleware InternalApiKey với key đúng/sai/thiếu

- Test trigger endpoint dispatch job

- Test retry logic khi AI service mock down

## 7.2  LINH — T-34, T-35  (UI AI Match + Resolved Case Page)

| T-34 UI Hiển thị AI Match: Badge + Section "Có thể là" trong trang chi tiết | 🔴 CAO ★★★ | LINH | 2 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | PB-15 | Phụ thuộc | Không — dùng mock data trước, kết nối thật sau T-37 xong |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Hiển thị kết quả AI face matching trong trang chi tiết hồ sơ. Badge "AI gợi ý XX% khớp" nổi bật, section "Có thể là" hiện ảnh và thông tin hồ sơ tương ứng.

- Badge AI match score hiện trên ảnh chính khi score >= 0.70

- Section "Có thể là" hiện tối đa 3 hồ sơ gợi ý, card thumbnail + score + link

- Loading skeleton khi đang xử lý AI (ai_status = processing)

- Empty state đẹp khi chưa có kết quả AI

📁  Files cần tạo / sửa

resources/views/missing/show.blade.php              ← Thêm AI section

resources/views/components/ai-match-badge.blade.php

resources/views/components/ai-match-card.blade.php

app/Http/Controllers/Client/MissingController.php   ← Load face_match_results

app/Http/Resources/FaceMatchResource.php            ← API resource

📦  Kỹ thuật & Logic

- Controller load: $matches = $missing->faceMatchResults()->where("status", "CONFIRMED")->orWhere("score", ">=", 0.7)->with("foundChild.province", "foundChild.photos")->orderBy("score", "desc")->take(3)->get()

- Badge component: score × 100 → "87%" — màu xanh >= 85%, vàng 70–84%

- Section chỉ hiện khi có ít nhất 1 match record

- Skeleton: dùng animate-pulse CSS khi ai_status = processing

- Link "Xem chi tiết" → /found-children/{id} hoặc modal popup

- Chỉ user authenticated thấy section AI match (guest thấy CTA đăng nhập)

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- Trang chi tiết load: section AI hiện đúng số records match

- Badge "XX% khớp" hiện đúng score (× 100, làm tròn 2 chữ số)

- Card gợi ý hiện: ảnh blurred/thumb, ngày tìm thấy, tỉnh, score badge

- ai_status = processing → skeleton loading animation

- ai_status = failed → "Đang chờ xử lý AI" thay vì lỗi xấu

- Guest → CTA "Đăng nhập để xem gợi ý AI" thay vì section

- Responsive đúng trên 375px (card stack dọc)

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Không query face_encoding trong view — chỉ dùng score và status

- Ảnh FoundChild hiện dạng blurred cho guest, full cho user auth

- section AI không block render trang — load async nếu cần

🔄  Luồng xử lý

- MissingController::show() → eager load faceMatchResults với foundChild

- View kiểm tra Auth::check() → render section hoặc CTA

- Component ai-match-badge nhận $score → format + màu

- Component ai-match-card nhận $match → render thumbnail + info

- Livewire polling (optional) cập nhật khi ai_status thay đổi

🧪  Test cần viết

- Test section hiện đúng khi có match record >= 0.7

- Test guest không thấy section đầy đủ

- Test badge format 87.35% → "87.35%"

| T-35 Trang Resolved Case /missing/{id}/found — Đoàn tụ thành công | 🟡 TB ★★☆ | LINH | 1.5 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | PB-PAGE-10 | Phụ thuộc | T-34 (UI AI), T-37 (có match record status=CONFIRMED) |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Trang hiển thị hồ sơ đã được giải quyết — trẻ đã tìm thấy. Thiết kế cảm xúc với ảnh trước/sau, ngày đoàn tụ, AI match score, nút chia sẻ mạng xã hội.

- Layout 2 cột: ảnh trước (lúc mất) + ảnh sau (lúc tìm thấy)

- Timeline: ngày mất tích → ngày tìm thấy → thời gian tính bằng ngày

- AI score section: "Được phát hiện nhờ AI khớp XX%"

- Share buttons: Facebook, Zalo, Twitter/X, copy link

- Call-to-action: "Giúp tìm thêm trẻ khác" → /missing

📁  Files cần tạo / sửa

resources/views/missing/resolved.blade.php

resources/views/components/resolved-timeline.blade.php

routes/web.php   ← Route::get("/missing/{id}/found", ...)

app/Http/Controllers/Client/MissingController.php  ← resolvedShow()

📦  Kỹ thuật & Logic

- Route: /missing/{missingChild}/found — chỉ accessible khi status = FOUND hoặc CLOSED

- Load: missingChild với primaryPhoto, foundChild với photos, faceMatchResult CONFIRMED cao nhất

- Timeline: Carbon::diff(missing_date, found_at) → hiện "X ngày"

- Share URL: meta og:image = og_image_url ?? primary_photo_url

- Nếu chưa có match record confirmed → hiện thông tin đơn giản không có AI score

- Route 404 nếu status không phải FOUND/CLOSED

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- Route /missing/{id}/found accessible khi status=FOUND/CLOSED

- Route 404 khi status=PENDING/APPROVED/REJECTED

- Hiện đúng 2 ảnh: lúc mất và lúc tìm thấy (ảnh FoundChild)

- Timeline hiện đúng số ngày giữa missing_date và found_at

- AI score hiện khi có FaceMatchResult status=CONFIRMED

- Share buttons tạo đúng URL với og:title + og:image meta tags

- Responsive đúng trên mobile 375px

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Ảnh trước/sau: missing = photos từ MissingChild, sau = photos từ FoundChild được match

- og:image phải là URL tuyệt đối — dùng asset() hoặc Storage::url()

- Privacy: không hiện contact_phone trên trang này

🔄  Luồng xử lý

- GET /missing/{id}/found → MissingController::resolvedShow()

- Kiểm tra status → 404 nếu không phải FOUND/CLOSED

- Load missingChild + photos + matched foundChild + faceMatchResult

- Render resolved.blade.php với timeline + score + share buttons

- Meta tags og:title, og:description, og:image set đúng

🧪  Test cần viết

- Test route 404 khi status=PENDING

- Test route 200 khi status=FOUND

- Test timeline tính đúng số ngày

- Test meta tags có trong HTML response

## 7.3  KHANG — T-32, T-33  (AI Benchmark + Bug Fix)

| T-32 AI Benchmark: Test 20 cặp ảnh + Document cho báo cáo | 🔴 CAO ★★★ | KHANG | 2 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | — (Thesis requirement) | Phụ thuộc | T-36 + T-37 đều hoạt động (cuối sprint) |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Chạy benchmark AI face matching với 20 cặp ảnh thực tế: 10 cặp cùng người (positive), 10 cặp khác người (negative). Đo accuracy, precision, recall, F1-score, thời gian xử lý. Document đầy đủ cho chương AI trong báo cáo tốt nghiệp.

- 20 cặp ảnh benchmark: 10 positive (cùng người, ảnh khác nhau) + 10 negative (khác người)

- Metrics: Accuracy, Precision, Recall, F1-score với threshold 0.70

- Performance: thời gian trung bình/ảnh, RAM/CPU peak, throughput

- Document LaTeX/Word cho chương 3 báo cáo: mô tả model, kết quả, biểu đồ

📁  Files cần tạo / sửa

benchmark/run_benchmark.py             ← Script benchmark

benchmark/test_images/                 ← 20 cặp ảnh (không commit ảnh người thật)

benchmark/results/benchmark_report.json ← Kết quả raw

docs/ai-benchmark-sprint3.md           ← Document cho báo cáo

📦  Kỹ thuật & Logic

- Dùng ảnh public dataset hoặc ảnh test do nhóm tự tạo — không dùng ảnh trẻ em thật

- Script: gọi /encode cho từng ảnh → gọi /compare cho từng cặp → ghi kết quả

- Tính True Positive, False Positive, True Negative, False Negative

- Vẽ biểu đồ ROC curve nếu có thể (matplotlib)

- Đo peak memory bằng psutil trong Python

- Kết quả mong đợi: Accuracy >= 85%, thời gian xử lý < 8s/ảnh trên laptop thường

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- Script chạy thành công 20 cặp → tạo benchmark_report.json

- Accuracy metric tính đúng với threshold 0.70

- Thời gian trung bình xử lý mỗi ảnh được ghi lại

- Document có đủ: mô tả model ArcFace, kết quả bảng, nhận xét

- Biểu đồ hoặc bảng so sánh có thể đưa vào báo cáo PDF

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Không dùng ảnh của trẻ em thật trong benchmark — dùng ảnh người lớn tự nguyện

- Kết quả benchmark phụ thuộc phần cứng — ghi rõ cấu hình máy test

- Nếu accuracy < 80%: ghi nhận và giải thích nguyên nhân (lighting, angle) trong báo cáo

🔄  Luồng xử lý

- 1. Chuẩn bị 20 cặp ảnh trong benchmark/test_images/

- 2. Chạy python benchmark/run_benchmark.py

- 3. Script gọi AI service → lấy scores → tính metrics

- 4. Xuất kết quả ra JSON + in bảng tổng kết

- 5. Viết nhận xét + đưa vào docs/ai-benchmark-sprint3.md

| T-33 Bug Fix Sprint 2.5 tích lũy + Performance Review | 🟡 TB ★★☆ | KHANG | 1.5–2 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | — | Phụ thuộc | Sprint 2.5 merge vào develop |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Fix bugs tích lũy từ Sprint 2 và Sprint 2.5. Review performance với Laravel Debugbar. Không tạo feature mới — chỉ fix và tối ưu.

- Fix tất cả issues được report từ Sprint 2/2.5 trong GitHub Issues

- N+1 query audit trên các trang chính: list, detail, map

- Cache audit: kiểm tra TTL hợp lý, không over-cache

- php artisan test phải xanh hết sau khi fix

📁  Files cần tạo / sửa

Bất kỳ file nào có bug — xác định khi review issues

📦  Kỹ thuật & Logic

- Cài Debugbar (nếu chưa): composer require barryvdh/laravel-debugbar --dev

- Mở từng trang chính → xem số queries → identify N+1

- Fix: thêm with() cho relations lazy-loaded

- Cache: kiểm tra MissingChildSearchService cache TTL 300s — còn phù hợp không

- Fix: bất kỳ test đang fail sau merge Sprint 2.5

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- php artisan test → 0 failures

- Trang list MissingChild: <= 5 queries (Debugbar)

- Trang chi tiết: <= 8 queries

- Trang map: <= 3 queries

- Tất cả issues từ Sprint 2/2.5 được close hoặc escalate

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Không thêm feature mới trong task này — nếu thấy improvement, tạo issue cho Sprint 4

- Fix phải có test kèm theo để không regress

🔄  Luồng xử lý

- 1. Review tất cả open issues trên GitHub từ Sprint 2, 2.5

- 2. Prioritize: critical bugs trước → performance → nice-to-fix

- 3. Fix từng issue → commit nhỏ rõ ràng ("fix: ...")

- 4. Chạy php artisan test sau mỗi fix

- 5. Debugbar audit 3 trang chính

🧪  Test cần viết

- Viết regression test cho mỗi bug được fix

## 7.4  NHÂN — T-40, T-41, T-42  (Admin + Bản đồ + SEO)

| T-40 Admin Filament: FaceMatchResource — Xem AI gợi ý, Confirm/Dismiss | 🔴 CAO ★★★ | NHÂN | 1.5–2 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | PB-28 | Phụ thuộc | T-37 (cần có data trong face_match_results), FUX-T12 (nếu đã làm) |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Resource Filament cho admin xem kết quả AI face matching. Hiển thị 2 ảnh gợi ý cạnh nhau, score %, actions Confirm/Dismiss inline. Navigation badge đếm PENDING.

- Danh sách face_match_results với thumbnail 2 ảnh, score %, status badge

- Action Confirm inline (chỉ hiện khi PENDING) → CONFIRMED + notification

- Action Dismiss inline (chỉ hiện khi PENDING) → DISMISSED

- Navigation badge đếm số PENDING

- Filter: status, score range, source, date range

📁  Files cần tạo / sửa

app/Filament/Admin/Resources/FaceMatch/FaceMatchResource.php

app/Filament/Admin/Resources/FaceMatch/Pages/ListFaceMatches.php

app/Filament/Admin/Resources/FaceMatch/Pages/ViewFaceMatch.php

📦  Kỹ thuật & Logic

- getEloquentQuery(): with(["missingChild:id,full_name,case_code", "foundChild:id,province_id", "missingPhoto:id,path_thumb", "foundPhoto:id,path_thumb"])

- score column: formatStateUsing(fn($s) => number_format($s * 100, 2) . "%")

- Confirm action: status=CONFIRMED + confirmed_by=auth()->id() + confirmed_at=now() → notify FaceMatchFound

- Dismiss action: status=DISMISSED

- Badge: Cache::remember("badge_face_match_pending", 300, fn => FaceMatchResult::where("status","PENDING")->count())

- ViewFaceMatch: hiện 2 ảnh cạnh nhau (ImageColumn full size), properties AI

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- Danh sách hiện đúng thumbnail missing + found, score %, status badge màu

- Confirm action chỉ hiện khi status=PENDING → click → CONFIRMED, badge giảm

- Dismiss action chỉ hiện khi status=PENDING → click → DISMISSED

- Navigation badge đếm đúng PENDING count

- Filter status/score hoạt động đúng

- Score hiển thị "87.35%" không phải "0.8735"

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- Chạy php artisan make:filament-resource FaceMatchResult --generate trước nếu FUX-T12 chưa làm

- score là DECIMAL(5,4): 0.8735 → hiển thị "87.35%"

- confirmed_by là FK → dùng auth()->id() không hardcode

- Sau Confirm nên trigger notification đến user (optional, hỏi Khang)

🔄  Luồng xử lý

- 1. Chạy php artisan make:filament-resource FaceMatchResult (nếu chưa có)

- 2. Configure table columns: case_code, found_id, thumbnails, score, status

- 3. Add actions: Confirm (hidden if != PENDING), Dismiss (hidden if != PENDING)

- 4. Add filters: status SelectFilter, score range Filter

- 5. Add navigation badge với Cache::remember

- 6. ViewFaceMatch: hiện 2 ảnh fullsize + metadata

🧪  Test cần viết

- Test Confirm action thay đổi status đúng

- Test Dismiss action thay đổi status đúng

- Test badge count đúng

- Test score format hiện %

| T-41 Bản đồ: Popup UI Polish + Thumbnail + Loading State | 🟡 TB ★★☆ | NHÂN | 1.5 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | — (UX improvement) | Phụ thuộc | Sprint 2.5 merge (bản đồ đã hoạt động) |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Nâng cấp popup bản đồ Leaflet: thumbnail ảnh hồ sơ trong popup, loading state khi tile load, responsive popup trên mobile, thông tin đầy đủ hơn.

- Popup Leaflet: thumbnail 60×60 + tên + tuổi + tỉnh + link chi tiết

- Loading skeleton khi map tiles đang load

- Popup đóng đẹp trên mobile (không bị che bởi footer)

- Cluster popup: hiện số lượng + tỉnh thành phổ biến

📁  Files cần tạo / sửa

resources/js/map.js                           ← Custom popup template

resources/views/map/index.blade.php          ← Loading skeleton

resources/css/map.css                        ← Popup styles

app/Http/Controllers/Api/V1/MapDataController.php ← Thêm thumb_url

📦  Kỹ thuật & Logic

- MapDataController: thêm thumb_url vào response (primaryPhoto.path_thumb hoặc DiceBear fallback)

- Popup template: L.divIcon với HTML có <img> thumbnail

- Lazy load thumbnail: data-src attribute + IntersectionObserver

- Loading state: CSS spinner overlay khi map chưa load tiles

- Mobile: popup maxWidth = window.innerWidth - 32

- Cluster: hiện "X hồ sơ tại [tỉnh phổ biến nhất]"

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- Popup hiện thumbnail 60×60 với fallback avatar khi không có ảnh

- Popup hiện: tên, tuổi, tỉnh, ngày mất tích, link "Xem chi tiết"

- Loading spinner hiện khi tiles chưa load, ẩn sau khi xong

- Popup không bị cắt trên mobile 375px

- MapDataController response có thêm thumb_url

- Không có N+1: API query với eager load primaryPhoto

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- thumb_url phải là URL tuyệt đối (có domain) — Leaflet popup cần URL đầy đủ

- Ảnh blurred cho guest, thumb cho authenticated — MapDataController kiểm tra auth

- IntersectionObserver không support IE11 — không cần support, nhưng ghi chú

🔄  Luồng xử lý

- 1. MapDataController thêm thumb_url vào JSON response

- 2. JavaScript map.js: custom popup template với <img data-src>

- 3. IntersectionObserver load ảnh khi popup visible

- 4. CSS: popup style, mobile responsive, loading spinner

- 5. Test trên 375px, 768px, 1280px

🧪  Test cần viết

- Test MapDataController trả thumb_url đúng

- Test popup render đúng HTML structure

- Test không có N+1 (with primaryPhoto trong query)

| T-42 SEO: Migration + Auto-generate slug + Meta tags cho trang chi tiết | 🟡 TB ★★☆ | NHÂN | 1 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| Backlog ID | DB Design v2.4 | Phụ thuộc | Không — làm ngày 1, merge sớm |
| --- | --- | --- | --- |

📋  Mô tả & Mục tiêu

Thêm 4 cột SEO vào bảng missing_children (đã có trong DB Design v2.4 nhưng chưa có migration). Auto-generate slug từ full_name + case_code. Meta tags trong trang chi tiết.

- Migration thêm: slug, meta_title, meta_description, og_image_url

- Model auto-generate slug trong booted()

- Route chi tiết dùng slug thay ID: /missing/{slug}

- Blade layout: <title>, <meta description>, og: tags đúng

📁  Files cần tạo / sửa

database/migrations/[ts]_add_seo_fields_to_missing_children_table.php

app/Models/MissingChild.php   ← booted() slug generation

routes/web.php                ← Thêm route /missing/{slug}

resources/views/layouts/app.blade.php ← @stack("head-meta")

resources/views/missing/show.blade.php ← @push("head-meta")

📦  Kỹ thuật & Logic

- Migration: slug VARCHAR(200) UNIQUE NULL, meta_title VARCHAR(160) NULL, meta_description TEXT NULL, og_image_url VARCHAR(500) NULL

- Index: UNIQUE INDEX uq_missing_slug (slug)

- MissingChild::booted(): static::creating(fn($c) => $c->slug ??= Str::slug($c->full_name) . "-" . strtolower($c->case_code ?? Str::random(6)))

- Route: Route::get("/missing/{slug}", ...)->where("slug", "[a-z0-9-]+")

- MissingController::show(): find by slug hoặc id (backward compat)

- meta_title fallback: "Tìm kiếm {full_name}, {age} tuổi | TimKiemTreem.vn"

- meta_description fallback: circumstances truncate 160 chars

- og_image_url fallback: primaryPhoto->path_thumb

✅  Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria)

- Migration chạy thành công, không phá migration cũ

- Tạo MissingChild mới → slug tự sinh: "nguyen-van-an-mc-2026-00001"

- GET /missing/nguyen-van-an-mc-2026-00001 → 200 OK

- GET /missing/1 vẫn hoạt động (backward compat)

- <title> tag hiện đúng meta_title hoặc fallback

- <meta property="og:image"> hiện đúng URL

- Slug unique — tạo 2 record cùng tên → slug thứ 2 có suffix

⚠️  Lưu ý kỹ thuật

- UNIQUE constraint trên slug — nếu tạo 2 record cùng tên → add suffix "-2", "-3"

- Backward compat: route cũ /missing/{id} vẫn phải hoạt động ít nhất đến Sprint 4

- Seed existing records: cần seeder/command fill slug cho records cũ

🔄  Luồng xử lý

- 1. php artisan make:migration add_seo_fields_to_missing_children_table

- 2. Thêm 4 cột + UNIQUE INDEX slug

- 3. php artisan migrate

- 4. MissingChild::booted() → slug generation với unique check

- 5. Route thêm /missing/{slug} → controller xử lý cả slug và id

- 6. php artisan make:command FillMissingSlugs → fill cho records cũ

- 7. Blade meta tags trong show.blade.php

🧪  Test cần viết

- Test slug auto-generate khi tạo record mới

- Test route /missing/{slug} trả 200

- Test route /missing/{id} vẫn hoạt động

- Test slug unique khi 2 record cùng tên

- Test meta tags có trong HTML response

# 8. MASTER CHECKLIST — Trước khi tạo PR chính

Mọi người tự kiểm tra trước khi tạo PR. Khang review sau khi checklist xanh hết.

|  | Checklist item | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | T-42 SEO migration chạy thành công, slug auto-generate đúng | Nhân | ⏳ |
| ☐ | T-36 FastAPI /health endpoint trả { status: "ok" } | Thanh | ⏳ |
| ☐ | T-36 POST /compare cùng người → score >= 0.80 | Thanh | ⏳ |
| ☐ | T-36 Service bind 127.0.0.1:8001 (không public) | Thanh + Khang | ⏳ |
| ☐ | T-37 Upload ảnh → ProcessPhotoJob chạy → face_encoding lưu encrypted | Thanh | ⏳ |
| ☐ | T-37 TriggerFaceMatchJob → FaceMatchResult tạo khi score >= 0.70 | Thanh | ⏳ |
| ☐ | T-37 FastAPI down → job retry 3 lần → failed_jobs (không crash) | Thanh + Khang | ⏳ |
| ☐ | T-38 Notification bell hiện realtime khi FaceMatchFound event | Thanh + Linh | ⏳ |
| ☐ | T-38 NewClueSubmitted broadcast đến đúng chủ hồ sơ | Thanh | ⏳ |
| ☐ | T-39 Internal API 401 khi thiếu/sai key | Thanh | ⏳ |
| ☐ | T-34 Badge AI "XX%" hiện đúng score × 100 | Linh | ⏳ |
| ☐ | T-34 Guest thấy CTA đăng nhập thay vì AI section | Linh | ⏳ |
| ☐ | T-35 Route /missing/{id}/found trả 404 khi status != FOUND | Linh | ⏳ |
| ☐ | T-35 og:image meta tag có URL đầy đủ | Linh | ⏳ |
| ☐ | T-40 FaceMatchResource Confirm/Dismiss chỉ hiện khi PENDING | Nhân | ⏳ |
| ☐ | T-40 Score hiển thị "87.35%" không phải "0.8735" | Nhân | ⏳ |
| ☐ | T-41 Popup bản đồ có thumbnail + không bị cắt mobile 375px | Nhân | ⏳ |
| ☐ | T-32 Benchmark 20 cặp ảnh hoàn thành, docs/ai-benchmark-sprint3.md có kết quả | Khang | ⏳ |
| ☐ | T-33 php artisan test → 0 failures | Khang | ⏳ |
| ☐ | Debugbar: không có N+1 trên list page, detail page, map API | Khang | ⏳ |
| ☐ | face_encoding KHÔNG được log, KHÔNG trả về qua API public | Thanh + Khang | ⏳ |
| ☐ | X-Internal-Key KHÔNG được commit vào git (.env only) | Thanh + Khang | ⏳ |
| ☐ | Responsive check: 375px, 768px, 1280px trên trang chi tiết + trang resolved | Linh | ⏳ |
| ☐ | PR chính feature/sprint3 → develop được tạo và Khang review | Khang | ⏳ |

# 9. KẾ HOẠCH PR & MERGE

| Ngày | Ai | PR / Công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | NHÂN | T-42 SEO migration → merge develop ngay | Merge sớm — không phụ thuộc ai |
| Ngày 1–3 | THANH | T-36 FastAPI service | Có thể chạy local, không cần merge để test |
| Ngày 2–4 | LINH | T-34 UI AI (dùng mock data) | Song song với Thanh, không phụ thuộc |
| Ngày 4–5 | THANH | PR-01: T-37 Queue Jobs | Khang review sau khi T-36 ok |
| Ngày 4–5 | KHANG | Review PR-01 (Thanh T-37) | Approve/Request changes |
| Ngày 5–6 | LINH | PR-02: T-34 + connect thật với T-37 | Sau khi T-37 merge |
| Ngày 5–7 | NHÂN | PR-03: T-40 FaceMatchResource | Sau khi có data từ T-37 |
| Ngày 6–7 | THANH | PR-04: T-38 + T-39 Notification + Internal API | Sau T-37 merge |
| Ngày 7–8 | KHANG | Review PR-02, PR-03, PR-04 | Approve/Request changes |
| Ngày 7–8 | NHÂN | PR-05: T-41 Map popup polish | Độc lập, bất kỳ lúc nào |
| Ngày 8–10 | LINH | PR-06: T-35 Resolved page | Sau T-37 + T-34 merge |
| Ngày 10–12 | KHANG | T-33 Bug fix + T-32 Benchmark | Sau khi pipeline ổn định |
| Ngày 12–13 | CẢ NHÓM | php artisan test → fix → merge | Integration test toàn sprint |
| Ngày 14 | KHANG | PR chính: feature/sprint3 → develop | Sprint Review + Demo |

# 10. DEFINITION OF DONE — Sprint 3

Sprint 3 đạt DoD khi TẤT CẢ các điều sau đây đúng:

- ✅ Upload ảnh → Job dispatch → AI trả về score trong < 30 giây (end-to-end)

- ✅ Score >= 0.70 → badge "AI gợi ý XX% khớp" hiện trên trang chi tiết

- ✅ Khi FastAPI down: hệ thống không crash, queue retry tự động, admin thấy trạng thái

- ✅ Notification bell hiện realtime khi có FaceMatchFound / NewClueSubmitted / PostApproved

- ✅ Admin xem cặp ảnh AI gợi ý (score % đúng), Confirm/Dismiss được

- ✅ Trang /missing/{id}/found hiện đầy đủ: ảnh trước/sau, timeline, AI score, share buttons

- ✅ Popup bản đồ hiện thumbnail + thông tin đầy đủ, responsive mobile

- ✅ Benchmark AI 20 cặp ảnh hoàn thành, document cho báo cáo có sẵn

- ✅ SEO fields có trong DB, slug auto-generate, meta tags đúng trên trang chi tiết

- ✅ php artisan test → xanh hết (không giảm so với Sprint 2)

- ✅ face_encoding không bao giờ xuất hiện trong log, API response, hay browser

- ✅ X-Internal-Key không commit vào git

Sprint 3 Document v1.0  ·  Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc  ·  Leader: Khang  ·  18/06 – 01/07/2026